КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  22.05.2026  № 102 - п
г. Прокопьевск

О внесении изменений в постановление администрации Прокопьевского муниципального округа от 29.10.2025 №191–п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Прокопьевского муниципального округа»

[bookmark: _GoBack]Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Прокопьевского муниципального округа от 01.09.2025 №142-п «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Прокопьевского муниципального округа»,
администрация Прокопьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Прокопьевского муниципального округа от 29.10.2025 №191-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Прокопьевского муниципального округа»:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская новь».
3.Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы округа Матвееву Н.Б.

Глава Прокопьевского
муниципального округа                                                                  Н.Г. Шабалина




Приложение
к постановлению администрации
Прокопьевского муниципального округа
	от 22.05.2026  № 102-п

Приложение
к постановлению администрации
Прокопьевского муниципального округа
                                                                                         	от   29.10.2025 №191–п







МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»












Стратегические приоритеты муниципальной программы «Социальная поддержка населения Прокопьевского муниципального округа» (далее – муниципальная программа)

1. Оценка текущего состояния социальной 
сферы Прокопьевского муниципального округа

Повышение уровня жизни населения Прокопьевского муниципального округа, оказание социальной и материальной помощи старшему поколению, ветеранам, инвалидам, многодетным и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации - одно из основных направлений социальной политики Прокопьевского муниципального округа.
В Прокопьевском муниципальном округе в полном объеме обеспечена реализация мер социальной поддержки, установленных федеральным и региональным законодательствами. Действует широкий спектр муниципальных мер социальной поддержки, направленных на повышение жизненного уровня как социально незащищенных категорий граждан, так и наиболее заслуженных жителей округа.
Около 10 тысяч жителей Прокопьевского муниципального округа являются получателями мер социальной поддержки со всех уровней бюджета.
Наиболее острыми проблемами населения являются: недостаток денежных средств на неотложные нужды (приобретение одежды, питание детей), на ремонт жилья; отсутствие жилых помещений; ослабленное здоровье; трудности в получении профессиональной подготовки, переподготовки и трудоустройстве.
Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов и граждан пожилого возраста невозможна без предоставления им различных видов помощи и услуг.
Оказанию содействия в решении проблемы социально незащищенных категорий граждан, проживающих в Прокопьевском муниципальном округе, поможет настоящая муниципальная программа, предусматривающая ряд дополнительных мер социальной поддержки, направленных на улучшение качества жизни населения.
Программа предусматривает оказание материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией специалистам администрации Прокопьевского муниципального округа и структурных подразделений, а также членам их семей и специалистам, вышедших на пенсию по старости согласно постановлениям администрации Прокопьевского муниципального округа.
Для оказания помощи членам семей граждан, принимавших участие и погибших (умерших) в специальной военной операции  с декабря 2022 года создана единовременная денежная выплата одному из членов семьи погибшего гражданина.
В настоящее время в Прокопьевском муниципальном округе стабильно функционируют 2 муниципальных учреждения: муниципальное казенное учреждение «Центр социального обслуживания» Прокопьевского муниципального округа (далее–МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа)  и муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Прокопьевского муниципального округа (далее–МКУ  «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»).
Ежегодно более 650 граждан пожилого возраста и инвалидов обслуживаются на дому и в отделениях дневного пребывания, в течение года им предоставляется более 752 тысяч единиц социальных услуг.
С 2019 года в Кемеровской области - Кузбассе в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») национального проекта «Семья» реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
В 2025 году в Прокопьевском муниципальном округе число граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, составило 21 человек.
Для осуществления ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в штатные расписания организаций в 2023 году дополнительно введены 7 штатных единиц сиделок (помощников по уходу).
В рамках национального проекта «Семья» реализуется комплекс оздоровительных мероприятий пожилым людям с когнитивными нарушениями и маломобильным гражданам на базе отделений дневного пребывания в пределах 100 человек в год. 
Также в рамках данного нацпроекта реализуется комплекс мероприятий по оздоровлению граждан  старше 55 лет в отделении гериатрии в пределах 150 человек в год.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Закона Кемеровской области от 26.12.2018         № 122-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года».
К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы отнесены:
повышение благосостояния граждан и снижение бедности;
модернизация и развитие сектора социальных услуг в сфере социального обслуживания;
обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;
повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно - правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;
совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам.
В соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенными Указом Президента Российской Федерации 07.05.2024         № 309, для обеспечения достижения национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» в муниципальной программе установлены следующие основные цели:
1. Достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, не менее 25,3% к 2030 году.
2. Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100% до 2030 года.
Достижение цели планируется путем предоставления адресной и качественной социальной поддержки отдельным категориям граждан по указанным направлениям реализации муниципальной политики.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,
целями и показателями государственных программ
Кемеровской области-Кузбасса

В муниципальной программе отражена взаимосвязь с целями и показателями государственной программы Кемеровской области -  Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.09.2023  № 641.
Муниципальной программой предусмотрены декомпозированные с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса» показатели:
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения;
доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Прокопьевского муниципального округа.
Показатели муниципальной программы направлены на повышение благосостояния граждан Прокопьевского муниципального округа, на снижение бедности, на повышение качества и доступности социальных услуг, на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации в целях реализации их прав и основных свобод, что способствует полноценному участию инвалидов в жизни общества и повышению качества жизни.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в социальной сфере 
Для достижения целей муниципальной программы предусмотрено решение следующих задач:
1. Обеспечение системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании (получение гражданами пожилого возраста и инвалидами услуг социального обслуживания и медицинской помощи на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержка семейного ухода).
2. Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста (оздоровительных мероприятий пожилым людям с когнитивными нарушениями и маломобильным гражданам на базе отделений дневного пребывания,  оздоровление граждан старше 55 лет в отделении гериатрии).
3. Выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан Прокопьевского муниципального округа (предусмотрено предоставление мер социальной поддержки в виде предоставления денежных выплат (единовременных и (или) ежемесячных пособий, компенсаций), и оказания поддержки в натуральном выражении (например, зубопротезирование).
4. Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг (обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям.
5. Обеспечение повышения качества жизни населения (организация  и проведение мероприятий с участием жителей Прокопьевского муниципального округа, внесших достойный вклад в развитие округа и других социально значимых мероприятий, организация поздравлений ветеранов войны, труда, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Прокопьевского муниципального округа, супружеских пар, отмечающих юбилей совместной жизни 50 лет).
6. Создание безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и обеспечение повышения качества жизни инвалидов посредством предоставления качественных реабилитационных услуг (создание условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оснащение реабилитационным оборудованием, необходимым для предоставления услуг по реабилитации инвалидов).
7. Обеспечение деятельности в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.
	В результате реализации муниципальной программы планируется к 2030 году:
1. Достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, не менее 25,3% к 2030 году.
2. Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100% до 2030 года.



Паспорт
муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Прокопьевского муниципального округа»

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы Прокопьевского муниципального округа  по социальным вопросам

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Прокопьевского муниципального округа

	Период реализации муниципальной программы

	2026-2030 годы

	Цели муниципальной программы

	Достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, не менее 25,3% к 2030 году

	
	Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100% до 2030 года

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	1. Муниципальный проект «Старшее поколение»
2. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения в сфере оказания социальных услуг»
4. Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения»
5. Комплекс процессных мероприятий «Создание доступной среды и реабилитация инвалидов»
6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»


	Связь с государственной программой Кемеровской области – Кузбасса
	Государственная программа
Кемеровской области – Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса»





5







2. Показатели муниципальной программы

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Цель 1. Достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, не менее 25,3% к 2030 году

	1
	Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Прокопьевского муниципального округа
	МПР, ГП
	возрастание
	процент
	23,3
	2025
	23,5
	24,0
	24,5
	25,0
	25,3
	-
	Управление социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи

	Цель 2. Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100% до 2030 года

	2
	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения
	МПР, ГП
	возрастание
	процент
	75
	2025
	80
	85
	90
	95
	100
	-
	Управление социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи









3. План достижения показателей муниципальной программы
в 2026 году

	№ п/п
	Цели/показатели муниципальной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Цель 1. Достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, не менее 25,3% к 2030 году

	1.1
	Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Прокопьевского муниципального округа
	МПР, ГП
	процент
	-
	-
	23,0
	-
	-
	23,2
	-
	-
	23,4
	-
	-
	23,5

	2
	Цель 2. Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100% до 2030 года

	2.1
	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения
	МПР, ГП
	процент
	-
	-
	75
	-
	-
	76
	-
	-
	78
	-
	-
	80



4. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1
	Муниципальный проект «Старшее поколение» (Матвеева Наталья Борисовна, куратор)
согласно приложению № 1 к настоящей муниципальной программе

	
	Ответственный за реализацию: МКУ «Центр социального обслуживания» Прокопьевского муниципального округа
	2026-2030 гг.

	1.1.
	Обеспечение системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании
	Лицам, нуждающимся в долговременном уходе, оказаны услуги в рамках системы долговременного ухода.
Ежегодно более 21 человек получают услуги помощника по уходу. Получатели социальных услуг ежедневно получают помощь в личном уходе и гигиене, приеме пищи и осуществлении физиологических потребностей.
	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» согласно приложению № 2 к настоящей муниципальной программе

	
	Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	-

	2.1
	Выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан Прокопьевского муниципального округа
	Исполнены обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан в полном объеме
	Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности Прокопьевского муниципального округа

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения в сфере оказания социальных услуг» согласно приложению № 3 к настоящей муниципальной программе

	
	Ответственный за реализацию: МКУ «Центр социального обслуживания» Прокопьевского муниципального округа
	-

	3.1
	Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг
	Повышение уровня жизни населения путем предоставления социальных услуг
	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения

	4
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» согласно приложению № 4 к настоящей муниципальной программе

	
	Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	-

	4.1
	Обеспечение повышения качества жизни населения
	Обеспечена доступность информации о системе социальной поддержки. Обеспечено стимулирование гражданской активности граждан,  многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, семей попавших в трудную жизненную ситуацию
	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения

	5
	Комплекс процессных мероприятий «Создание доступной среды и реабилитация инвалидов» согласно приложению № 5 к настоящей муниципальной программе

	
	Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	-

	
	Создание без барьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов, и обеспечено повышение качества жизни инвалидов посредством предоставления качественных реабилитационных услуг
	Увеличена доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения  в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта. Увеличена доля детей-инвалидов, посетивших культурно-массовые мероприятия. Увеличена доля инвалидов, обеспеченных индивидуальными средствами реабилитации из пункта проката. Увеличена доля инвалидов, которым обеспечен доступ к информации.
	Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Прокопьевского муниципального округа

	6
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»  согласно приложению №6 к настоящей муниципальной программе

	
	Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	-

	6.1
	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, наделенных полномочием в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения
	Обеспечено выполнение полномочий по реализации единой государственной социальной политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения
	Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Прокопьевского муниципального округа




















5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Муниципальная программа (всего), в том числе
	128 760,5
	123 046,3
	128 894,7
	0
	0
	380 701,5

	Местный бюджет
	42 043,8
	42 043,8
	42 043,8
	0
	0
	126 131,4

	Региональный бюджет
	80 658,3
	74 045,9
	74 338,3
	0
	0
	229 699,5

	Федеральный бюджет
	5 358,4
	6 256,6
	11 812,6
	0
	0
	23 427,6

	Внебюджетные источники
	700,0
	700,0
	700,0
	0
	0
	2 100,0

	Муниципальный проект «Старшее поколение»
	6 020,7
	6 585,9
	12 434,3
	0
	0
	25 040,9

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	662,3
	329,3
	621,7
	0
	0
	1 613,3

	Федеральный бюджет
	5 358,4
	6 256,6
	11 812,6
	0
	0
	23 427,6

	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
	34 493,3
	34 164,8
	34 164,8
	0
	0
	102 822,9

	Местный бюджет
	31 433,0
	31 433,0
	31 433,0
	0
	0
	94 299,0

	Региональный бюджет
	2 360,3
	2 031,8
	2 031,8
	0
	0
	6 423,9

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	700,0
	700,0
	700,0
	0
	0
	2 100,0

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения в сфере оказания социальных услуг»
	65 765,8
	59 814,9
	59 814,9
	0
	0
	185 395,6

	Местный бюджет
	6 705,0
	6 705,0
	6 705,0
	0
	0
	20 115,0

	Региональный бюджет
	59 060,8
	53 109,9
	53 109,9
	0
	0
	165 280,6

	Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения»
	3 142,5
	3 142,5
	3 142,5
	0
	0
	9 427,5

	Местный бюджет
	3 142,5
	3 142,5
	3 142,5
	0
	0
	9 427,5

	Комплекс процессных мероприятий «Создание доступной среды и реабилитация инвалидов»
	65,0
	65,0
	65,0
	0
	0
	195,0

	Местный бюджет
	65,0
	65,0
	65,0
	0
	0
	195,0

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»
	19 273,2
	19 273,2
	19 273,2
	0
	0
	57 819,6

	Местный бюджет
	698,3
	698,3
	698,3
	0
	0
	2 094,9

	Региональный бюджет
	18 574,9
	18 574,9
	18 574,9
	0
	0
	55 724,7










Приложение 1
к муниципальной программе
«Социальная поддержка населения Прокопьевского
муниципального округа» 

[bookmark: P918]ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Старшее поколение»

1. Основные положения

	Краткое наименование муниципального проекта
	Социальная поддержка старшего поколения
	Срок реализации проекта
	2026 год
	2030 год

	Куратор муниципального проекта
	Матвеева Наталья Борисовна
	Заместитель главы Прокопьевского муниципального округа

	Руководитель муниципального проекта (соисполнитель муниципальной программы)
	Трушина Марина Викторовна
	И.о. начальника Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа

	Администратор муниципального проекта
	Габдулина Анастасия Владимировна
	Директор МКУ «Центр социального обслуживания» Прокопьевского муниципального округа

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области - Кузбасса (далее - государственные программы) с муниципальными программами Прокопьевского муниципального округа муниципальная программа)
	Государственная программа (комплексная программа) Кемеровской области - Кузбасса
	Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса»

	
	Муниципальная программа
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Прокопьевского муниципального округа»




2. Показатели муниципального проекта

	N п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Декомпозиция на муниципальные образования

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Задача «Обеспечение системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании»

	1.1
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе
	МП
	Процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	21 чел. (100%)
	нет

	1.2
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов
	МП
	Процент
	7,50
	2025
	7,55
	7,60
	7,65
	7,70
	7,75
	возрастание
	0,05
	нет



3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году 

	
№
п/п
	Показатели
муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Обеспечение системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании»

	1.1.
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе
	МП
	Процент
	-
	-
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	100

	
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов
	МП
	Процент
	-
	-
	7,52
	-
	-
	7,53
	-
	-
	7,54
	-
	-
	7,55



4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Задача «Обеспечение системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании»

	1.1
	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода
	Процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, является составной частью мероприятий направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающих сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода
	Оказание социальных услуг помощниками по уходу
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе



5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	Итого по муниципальному проекту, в том числе
	6020,7
	6585,9
	12434,3
	0
	0
	25040,9

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	662,3
	329,3
	621,7
	0
	0
	1613,3

	Федеральный бюджет
	5358,4
	6256,6
	11812,6
	0
	0
	23427,6

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача «Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода»

	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
	6020,7
	6585,9
	12434,3
	0
	0
	25040,9

	Региональный бюджет
	662,3
	329,3
	621,7
	0
	0
	1613,3

	Федеральный бюджет
	5358,4
	6256,6
	11812,6
	0
	0
	23427,6


6. План исполнения бюджета Прокопьевского муниципального округа
в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации муниципального
проекта в 2026 году

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Задача «Обеспечение системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании»

	1.1
	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода
	829,0
	829,0
	829,0
	829,0
	829,0
	829,0
	829,0
	829,0
	829,0
	829,0
	829,0
	9949,0



7. План реализации муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Задача «Обеспечение системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании»

	1.1
	Результат «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	1.1
	Результат «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода» в 2026 году реализации)
	01.01.2026
	31.12.2026
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	01.01.2026
	30.03.2026
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	01.01.2026
	30.06.2026
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	1.1.3
	Контрольная точка 1.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	01.01.2026
	30.09.2026
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	1.1.4
	Контрольная точка 1.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	2.1
	Результат «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода»
	01.01.2027
	31.12.2027
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	2.1
	Результат «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода»  в 2027 году реализации)
	01.01.2027
	31.12.2027
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	2.1.1
	Контрольная точка 1.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	01.01.2027
	30.03.2027
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	2.1.2
	Контрольная точка 1.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	01.01.2027
	30.06.2027
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	2.1.3
	Контрольная точка 1.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	01.01.2027
	30.09.2027
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	2.1.4
	Контрольная точка 1.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	01.01.2027
	31.12.2027
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	3.1
	Результат «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода»
	01.01.2028
	31.12.2028
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	3.1
	Результат «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода» в 2028 году реализации)
	01.01.2028
	31.12.2028
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	3.1.1
	Контрольная точка 1.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	01.01.2028
	30.03.2028
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	3.1.2
	Контрольная точка 1.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	01.01.2028
	30.06.2028
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	3.1.3
	Контрольная точка 1.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	01.01.2028
	30.09.2028
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	3.1.4
	Контрольная точка 1.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	01.01.2028
	31.12.2028
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	4.1
	Результат «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода»
	01.01.2029
	31.12.2029
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	4.1
	Результат «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода»  в 2029 году реализации)
	01.01.2029
	31.12.2029
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	4.1.1
	Контрольная точка 1.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	01.01.2029
	30.03.2029
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	4.1.2
	Контрольная точка 1.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	01.01.2029
	30.06.2029
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	4.1.3
	Контрольная точка 1.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	01.01.2029
	30.09.2029
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	4.1.4
	Контрольная точка 1.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	01.01.2029
	31.12.2029
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	5.1
	Результат «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода»
	01.01.2030
	31.12.2030
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	5.1
	Результат «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода» в 2030 году реализации)
	01.01.2030
	31.12.2030
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	5.1.1
	Контрольная точка 1.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	01.01.2030
	30.03.2030
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	5.1.2
	Контрольная точка 1.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	01.01.2030
	30.06.2030
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	5.1.3
	Контрольная точка 1.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	01.01.2030
	30.09.2030
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	5.1.4
	Контрольная точка 1.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	01.01.2030
	31.12.2030
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение































Приложение № 2
к муниципальной программе
«Социальная поддержка населения Прокопьевского
муниципального округа» 

[bookmark: P1462]ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы
	Управление социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа (Начальник)

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Прокопьевского муниципального округа»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	
Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача «Выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан Прокопьевского муниципального округа»

	1.1
	Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в органах социальной защиты населения
	Возрастание
	КПМ
	Человек
	1281
	2025
	1285
	1292
	1298
	1301
	1303
	Управление социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа, МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа



3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	
№
п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан Прокопьевского муниципального округа»

	1.1
	Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в органах социальной защиты населения
	«КПМ»
	человек
	-
	-
	1000
	-
	-
	1100
	-
	-
	1200
	-
	-
	1285




4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса
процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Задача «Выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан Прокопьевского муниципального округа»

	1
	Обеспечено перечисление ежемесячной денежной выплаты «Пенсии Прокопьевского муниципального округа»
	Выплаты физическим лицам
	Количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату «Пенсии Прокопьевского муниципального округа» в соответствии с решением Совета народных депутатов Прокопьевского муниципального округа  от 24.11.2022г. № 83 «Об утверждении Положения о Пенсии Прокопьевского муниципального округа»
	человек
	291
	2025
	286
	286
	286
	286
	286

	2
	Обеспечено перечисление пенсии за выслугу лет лицам,        замещавшим муниципальные        должности и должности муниципальной  службы в органах местного самоуправления Прокопьевского муниципального округа
	Выплаты физическимлицам
	Количество граждан, получивших пенсию за выслугу лет в соответствии с решением Совета народных депутатов Прокопьевского муниципального округа от 24.11.2022г. № 82 «Об утверждении Положения о пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  Прокопьевского муниципального округа»
	человек
	55
	2025
	56
	56
	56
	56
	56

	3
	Обеспечено перечисление ежемесячной доплаты к пенсии     лицам, работавшим в органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, общественных и политических организациях Прокопьевского муниципального округа
	Выплаты физическим лицам
	Количество граждан, получивших доплату к пенсии в соответствии с решением Совета народных депутатов Прокопьевского муниципального округа от 24.11.2022г. № 82 «Об утверждении Положения о пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  Прокопьевского муниципального округа»
	человек
	18
	2025
	18
	18
	18
	18
	18

	4
	Обеспечено перечисление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Прокопьевского муниципального округа»
	Выплаты физическим лицам
	Количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату в соответствии с решением Совета народных депутатов от 24.11.2022г. № 81 «Об утверждении Положения о статусе и порядке присвоения звания «Почетный гражданин Прокопьевского муниципального округа»
	человек
	51
	2025
	52
	53
	54
	54
	54

	5
	Обеспечено перечисление адресной социальной помощи членам семей граждан, принимавших участие и погибших (умерших) в специальной военной операции
	Выплаты физическим лицам
	Количество граждан, получивших адресную социальную помощь в соответствии с решением Совета народных депутатов Прокопьевского муниципального округа от 16.10.2025 №373 « Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты членам семей граждан, принимавших участие и погибших (умерших) в специальной военной операции»
	человек
	60
	2025
	60
	60
	60
	60
	60

	6
	Обеспечено перечисление экстренной адресной материальной помощи и адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации
	Выплаты физическим лицам
	Количество граждан, получивших экстренную адресную материальную помощь в соответствии с постановлением администрации Прокопьевского муниципального округа от 30.12.2022 № 3969-п «Об утверждении Положения «Об оказании экстренной адресной материальной помощи гражданам» и адресную социальную помощь в соответствии с постановлением администрации Прокопьевского муниципального округа от 30.12.2022 № 3966-п «Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи гражданам»
	человек
	67
	2025
	70
	73
	75
	75
	75

	7
	Обеспечена социальная помощь для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за счет безвозмездных поступлений в бюджет
	Выплаты физическим лицам,приобретение товаров, работ, услуг
	Обеспечена социальная помощь для ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с приказом Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа от 20.12.2023 г. № 21 «Об утверждении положения о порядке принятия, расходования и учета безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, добровольных пожертвований»
	человек
	267
	2025
	267
	267
	267
	267
	267

	8
	Обеспечена социальная помощь на реабилитацию детей-инвалидов за счет  безвозмездных поступлений в бюджет
	Выплаты физическим лицам
	Обеспечена социальная помощь на реабилитацию детей-инвалидов в соответствии с приказом Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа от 20.12.2023 г. № 21 «Об утверждении положения о порядке принятия, расходования и учета безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, добровольных пожертвований»
	человек
	0
	2025
	1
	2
	3
	3
	3

	9
	Обеспечена социальная поддержка ветеранов труда
	Выплаты физическим лицам
	Обеспечена социальная поддержка ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 г. № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»
	человек
	52
	2025
	52
	52
	52
	52
	52

	10
	Обеспечена социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	Выплаты физическим лицам
	Обеспечена социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 г. № 114-ОЗ  «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»
	человек
	0
	2025
	1
	1
	1
	1
	1

	11
	Обеспечена социальная поддержка многодетных матерей
	Выплаты физическим лицам
	Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 г. № 14-ОЗ  «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей»
	человек
	1
	2025
	1
	1
	1
	1
	1

	12
	Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления выплаты социального пособия на погребение и возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
	Выплаты физическим лицам
	Граждане, взявшие на себя обязательство по погребению умершего лица, получили социальной пособие на погребение, специализированная служба по вопросам похоронного дела получила возмещение расходов в связи с оказанием услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 г. № 104-ОЗ  «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области».
Результатом является количество выплат
	единиц
	55
	2025
	55
	55
	55
	55
	55

	13
	Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий семей в соответствии с Законом Кемеровской области-Кузбасса от 05.10.2022 г № 109-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа». Результатом является количество семей
	единиц
	50
	2025
	50
	50
	50
	50
	50

	14
	Обеспечено предоставление путевок на бесплатное оздоровление в медицинской организации, оказывающей услуги на территории Прокопьевского муниципального округа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Граждане старше трудоспособного возраста получили оздоровление в отделении гериатрии в соответствии с постановлением администрации Прокопьевского муниципального округа от 30.12.2022 № 3967-п «Об утверждении Порядка предоставления путевок на бесплатное оздоровление в медицинской организации, оказывающей услуги на территории Прокопьевского муниципального округа»
	человек
	230
	2025
	232
	234
	236
	238
	240

	15
	Организовано поздравление ветеранов войны, труда, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Прокопьевского муниципального округа, супружеских пар, отмечающих юбилей совместной жизни 50 лет
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Организовано поздравление ветеранов войны, труда, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Прокопьевского муниципального округа, супружеских пар, отмечающих юбилей совместной жизни 50 лет согласно постановлению администрации Прокопьевского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 3970-п «Об утверждении Положения о чествовании жителей Прокопьевского муниципального округа».
Результатом является количество человек, получивших поздравление
	человек
	84
	2025
	84
	84
	84
	85
	86



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	Комплекс процессных мероприятий
«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (всего), в том числе

	34493,3
	34164,8
	34164,8
	0
	0
	102822,9

	Местный бюджет
	31433,0
	31433,0
	31433,0
	0
	0
	94299,0

	Региональный бюджет
	2360,3
	2031,8
	2031,8
	0
	0
	6423,9

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	700,0
	700,0
	700,0
	0
	0
	2100,0

	Обеспечено перечисление ежемесячной денежной выплаты «Пенсии Прокопьевского муниципального округа»
	2607,7
	2607,7
	2607,7
	0
	0
	7823,1

	Местный бюджет
	2607,7
	2607,7
	2607,7
	0
	0
	7823,1

	Обеспечено перечисление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной  службы в органах местного самоуправления Прокопьевского муниципального округа
	6467,1
	6467,1
	6467,1
	0
	0
	19401,3

	Местный бюджет
	6467,1
	6467,1
	6467,1
	0
	0
	19401,3

	Обеспечено перечисление ежемесячной доплаты к пенсии     лицам, работавшим в органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, общественных и политических организациях Прокопьевского муниципального округа
	343,9
	343,9
	343,9
	0
	0
	1031,7

	Местный бюджет
	343,9
	343,9
	343,9
	0
	0
	1031,7

	Обеспечено перечисление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Прокопьевского муниципального округа»
	4319,3
	4319,3
	4319,3
	0
	0
	12957,9

	Местный бюджет

	4319,3
	4319,3
	4319,3
	0
	0
	12957,9

	Обеспечено перечисление адресной социальной помощи членам семей граждан, принимавших участие и погибших (умерших)  в специальной военной операции
	8400,0
	8400,0
	8400,0
	0
	0
	25200,0

	Местный бюджет

	8400,0
	8400,0
	8400,0
	0
	0
	25200,0

	Обеспечено перечисление экстренной адресной материальной помощи и адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации
	950,0
	950,0
	950,0
	0
	0
	2850,0

	Местный бюджет

	950,0
	950,0
	950,0
	0
	0
	2850,0

	Обеспечена социальная помощь для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за счет безвозмездных поступлений в бюджет
	500,0
	500,0
	500,0
	0
	0
	1500,0

	Внебюджетные
источники
	500,0
	500,0
	500,0
	0
	0
	1500,0

	Обеспечена социальная помощь для семей с детьми-инвалидами за счет  безвозмездных поступлений в бюджет
	200,0
	200,0
	200,0
	0
	0
	600,0

	Внебюджетные источники
	200,0
	200,0
	200,0
	0
	0
	600,0

	Обеспечена социальная поддержка ветеранов труда
	1050,0
	1050,0
	1050,0
	0
	0
	3150,0

	Региональный бюджет
	1050,0
	1050,0
	1050,0
	0
	0
	3150,0

	Обеспечена социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	67,5
	67,5
	67,5
	0
	0
	202,5

	Региональный бюджет
	67,5
	67,5
	67,5
	0
	0
	202,5

	Обеспечена социальная поддержка многодетных матерей
	37,5
	37,5
	37,5
	0
	0
	112,5

	Региональный бюджет
	37,5
	37,5
	37,5
	0
	0
	112,5

	Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления выплаты социального пособия на погребение и возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
	876,8
	876,8
	876,8
	0
	0
	2630,4

	Региональный бюджет
	876,8
	876,8
	876,8
	0
	0
	2630,4

	Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа
	328,5
	0
	0
	0
	0
	328,5

	Региональный бюджет
	328,5
	0
	0
	0
	0
	328,5

	Обеспечено предоставление путевок на бесплатное оздоровление в медицинской организации, оказывающей услуги на территории Прокопьевского муниципального округа
	7543,0
	7543,0
	7543,0
	0
	0
	22629,0

	Местный бюджет
	7543,0
	7543,0
	7543,0
	0
	0
	22629,0

	Организовано поздравление ветеранов войны, труда, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Прокопьевского муниципального округа, супружеских пар, отмечающих юбилей совместной жизни 50 лет
	802,0
	802,0
	802,0
	0
	0
	2406,0

	Местный бюджет
	802,0
	802,0
	802,0
	0
	0
	2406,0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, (участник муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан Прокопьевского муниципального округа»

	Обеспечено перечисление ежемесячной денежной выплаты «Пенсии Прокопьевского муниципального округа»
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечено перечисление ежемесячной денежной выплаты «Пенсии Прокопьевского муниципального округа»в 2026 году реализации
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 1.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 1.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 1.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 1.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Обеспечено перечисление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные        должности и должности муниципальной  службы в органах местного самоуправления Прокопьевского муниципального округа
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечено перечисление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные        должности и должности муниципальной  службы в органах местного самоуправления Прокопьевского муниципального округа в  2026 году реализации
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 2.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 2.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 2.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 2.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Обеспечено перечисление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, работавшим в органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, общественных и политических организациях Прокопьевского муниципального округа
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечено перечисление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, работавшим в органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, общественных и политических организациях Прокопьевского муниципального округа в 2026 году реализации
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 3.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 3.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 3.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 3.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Обеспечено перечисление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Прокопьевского муниципального округа»
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечено перечисление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Прокопьевского муниципального округа» в 2026 году
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 4.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 4.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 4.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 4.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Обеспечено перечисление адресной социальной помощи членам семей граждан, принимавших участие и погибших (умерших)  в специальной военной операции
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечено перечисление адресной социальной помощи членам семей граждан, принимавших участие и погибших (умерших)  в специальной военной операции в 2026 году
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 5.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 5.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 5.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 5.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Обеспечено перечисление экстренной адресной материальной помощи и адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации
	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечено перечисление экстренной адресной материальной помощи и адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в 2026 году
	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 6.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 6.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 6.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 6.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Обеспечена социальная помощь для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за счет безвозмездных поступлений в бюджет
	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечена социальная помощь для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за счет безвозмездных поступлений в бюджет в 2026 году
	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 7.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 7.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 7.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 7.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Обеспечена социальная помощь для семей с детьми-инвалидами за счет безвозмездных поступлений в бюджет
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечена социальная помощь для семей с детьми-инвалидами за счет безвозмездных поступлений в бюджет в 2026 году
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 8.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 8.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 8.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 8.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Обеспечена социальная поддержка ветеранов труда
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечена социальная поддержка ветеранов труда в 2026 году
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 9.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 9.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 9.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 9.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Обеспечена социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечена социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в 2026 году
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 10.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 10.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 10.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрацииПрокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 10.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Обеспечена социальная поддержка многодетных матерей
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечена социальная поддержка многодетных матерей в 2026 году
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 11.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 11.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 11.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 11.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления выплаты социального пособия на погребение и возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления выплаты социального пособия на погребение и возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 2026 году
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 12.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 12.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 12.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 12.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа в 2026 году
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 13.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 13.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 13.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 13.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Обеспечено предоставление путевок на бесплатное оздоровление в медицинской организации, оказывающей услуги на территории Прокопьевского муниципального округа
	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечено предоставление путевок на бесплатное оздоровление в медицинской организации, оказывающей услуги на территории Прокопьевского муниципального округа в 2026 году
	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 7.1
«Приобретены путевки по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 7.2
«Приобретены путевки по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 7.3
«Приобретены путевки по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 7.4
«Приобретены путевки по итогам отчетного года»
	25.01.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Организовано поздравление ветеранов войны, труда, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Прокопьевского муниципального округа, супружеских пар, отмечающих юбилей совместной жизни 50 лет
	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	Организовано поздравление ветеранов войны, труда, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Прокопьевского муниципального округа, супружеских пар, отмечающих юбилей совместной жизни 50 лет в 2026 году
	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 2.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 2.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 2.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 2.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение








Приложение № 3
к муниципальной программе
«Социальная поддержка населения Прокопьевского
муниципального округа» 


ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Развитие социального обслуживания населения в сфере оказания социальных услуг»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы
	МКУ «Центр социального обслуживания» Прокопьевского муниципального округа (Директор)

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Прокопьевского муниципального округа»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	
Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача «Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг»

	1.1
	Доля выплат средней заработной платы социальных работников

	-
	КПМ
	Процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа



3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	
№
п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг»

	1.1
	Доля выплат средней заработной платы социальных работников


	КПМ
	проценты
	-
	-
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	100



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса
процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Задача «Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг»

	1
	Осуществлено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания

	Оказание услуг (выполнение работ)
	Гражданам предоставлены социальные услуги (платные услуги) в соответствии с Приказом от 18.12.2018г № 68 «Об утверждении тарифов на дополнительные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам  Муниципальным казенным учреждением «Центр социального обслуживания» Прокопьевского муниципального округа»
	человек
	650
	2025
	650
	650
	650
	650
	650

	2
	Обеспечено предоставление мер стимулирования работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации
	Выплаты физическим лицам
	Обеспечена социальная поддержка работников муниципальных учреждений в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 г. № 132-ОЗ  «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений»
	человек
	14
	2025
	14
	14
	14
	14
	14



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	Комплекс процессных мероприятий
«Развитие социального обслуживания населения в сфере оказания социальных услуг» (всего), в том числе

	65765,8
	59814,9
	59814,9
	0
	0
	185395,6

	Местный бюджет
	6705,0
	6705,0
	6705,0
	0
	0
	20115,0

	Региональный бюджет
	59060,8
	53109,9
	53109,9
	0
	0
	165280,6

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Осуществлено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания

	53302,3
	53302,3
	53302,3
	0
	0
	159906,9

	Местный бюджет
	205,0
	205,0
	205,0
	0
	0
	615,0

	Региональный бюджет
	53097,3
	53097,3
	53097,3
	0
	0
	212388,9

	Осуществлено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании за счет платных услуг
	6500,0
	6500,0
	6500,0
	0
	0
	19500,0

	Местный бюджет
	6500,0
	6500,0
	6500,0
	0
	0
	19500,0

	Осуществлено обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям
	5950,9
	0
	0
	0
	0
	5950,9

	Региональный бюджет
	5950,9
	0
	0
	0
	0
	5950,9

	Обеспечено предоставление мер стимулирования работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации
	12,6
	12,6
	12,6
	0
	0
	37,8

	Региональный бюджет
	12,6
	12,6
	12,6
	0
	0
	37,8



6. План реализации комплекса процессных мероприятий

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, (участник муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг»

	Осуществлено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания

	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	Осуществлено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания в 2026 году

	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 1.1
«Представлен отчет по субвенции по итогам первого квартала»
	25.04.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого квартала

	Контрольная точка 1.2
«Представлен отчет по субвенции за первое полугодие»
	25.07.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого полугодия

	Контрольная точка 1.3
«Представлен отчет по субвенции за 9 месяцев»
	25.10.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за 9 месяцев

	Контрольная точка 1.4
«Представлен отчет по субвенции за год»
	25.01.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за год

	Осуществлено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании за счет платных услуг

	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	Осуществлено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании за счет платных услуг в 2026 году

	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 2.1
«Представлен отчет по платным услугам  за первый квартал »
	25.04.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого квартала

	Контрольная точка 2.2
«Представлен отчет по платным услугам за первое полугодие»
	25.07.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого полугодия

	Контрольная точка 2.3
«Представлен отчет по платным услугам за 9 месяцев»
	25.10.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за 9 месяцев

	Контрольная точка 2.4
«Представлен отчет по платным услугам за год»
	25.01.
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за год

	Осуществлено обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям
	X
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	

	Осуществлено обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям в 2026 году

	X
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 1.1
«Представлен отчет по субвенции по итогам первого квартала»
	25.04.
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого квартала

	Контрольная точка 1.2
«Представлен отчет по субвенции за первое полугодие»
	25.07.
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого полугодия

	Контрольная точка 1.3
«Представлен отчет по субвенции за 9 месяцев»
	25.10.
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за 9 месяцев

	Контрольная точка 1.4
«Представлен отчет по субвенции за год»
	25.01.
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за год

	Обеспечено предоставление мер стимулирования работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации
	X
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечено предоставление мер стимулирования работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации  в 2026 году
	X
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 13.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 13.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 13.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 13.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение



Приложение № 4
к муниципальной программе
«Социальная поддержка населения Прокопьевского
муниципального округа» 

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы
	Управление социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа (Начальник)

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Прокопьевского муниципального округа»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	
Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача «Обеспечение повышения качества жизни населения»

	1.1
	Количество человек, принявших участие в проведенных мероприятиях
	возрастание
	КПМ
	человек
	1331
	2025
	1371
	1371
	1371
	1371
	1371
	Управление социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа



3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	
№
п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Обеспечение повышения качества жизни населения»

	1.1
	Количество человек, принявших участие в проведенных мероприятиях
	КПМ
	человек
	-
	-
	0
	-
	-
	
	63
	-
	108
	-
	-
	1371



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия(результата)
	Тип мероприятий(результата)
	Характеристика
	Единица измерения(по ОКЕИ )
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Задача «Обеспечение повышения качества жизни населения»

	1
	Организованы и проведены социально значимые мероприятия
	Оказание услуг (выполнение работ), приобретение товаров, работ, услуг
	Организованы и проведены мероприятия с участием жителей Прокопьевского муниципального округа, внесших достойный вклад в развитие округа и другие социально значимые мероприятия (приобретены подарочные продуктовые наборы, конфеты, услуги общественного питания на мероприятиях, новогодние подарки детям сотрудников).
Результатом является количество человек принявших участие в мероприятиях
	человек
	1160
	2025
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200

	2
	Обеспечена организация отдыха детей из семей находящихся в сложной жизненной ситуации
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Дети из семей находящихся в трудной жизненной ситуации получили путевки в соответствии с постановлением администрации Прокопьевского муниципального округа от 30.12.2022 № 3966-п «Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи гражданам»
	человек
	63
	2025
	63
	63
	63
	63
	63

	3
	Обеспечено оказание помощи к началу учебного года малообеспеченным семьям, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами для подготовки детей к школе
	Выплаты физическим лицам
	Дети из малообеспеченных семей, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами получили помощь к началу учебного года в соответствии с постановлением администрации Прокопьевского муниципального округа от 30.12.2022 № 3966-п «Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи гражданам»
	человек
	108
	2025
	108
	108
	108
	108
	108



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» (всего), в том числе
	3142,5
	3142,5
	3142,5
	0
	0
	9427,5

	Местный бюджет
	3142,5
	3142,5
	3142,5
	0
	0
	9427,5

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Организованы и проведены социально значимые мероприятия
	1042,5
	1042,5
	1042,5
	0
	0
	3127,5

	Местный бюджет
	1042,5
	1042,5
	1042,5
	0
	0
	3127,5

	Обеспечена организация отдыха детей из семей находящихся в сложной жизненной ситуации
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	0
	0
	6000,0

	Местный бюджет
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	0
	0
	6000,0

	Обеспечено оказание помощи к началу учебного года малообеспеченным семьям, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами для подготовки детей к школе
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0
	300,0

	Местный бюджет
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0
	300,0



5. План реализации комплекса процессных мероприятий

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, (участник муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Обеспечение повышения качества жизни населения»

	Организованы и проведены социально значимые мероприятия
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Организованы и проведены социально значимые мероприятия в 2026 году
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 1.1
«Представлен отчет по проведенным социально значимым мероприятиям за первый квартал »
	25.04.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 1.1
«Представлен отчет по проведенным социально значимым мероприятиям за первое полугодие »
	25.07.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 1.3
«Представлен отчет по проведенным социально значимым мероприятиям за 9 месяцев»
	25.10.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 1.4
«Представлен отчет по проведенным социально значимым мероприятиям за год»
	25.01.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Обеспечена организация отдыха детей из семей находящихся в сложной жизненной ситуации
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечена организация отдыха детей из семей находящихся в сложной жизненной ситуации в 2026 году
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 7.1
«Приобретены путевки по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 7.2
«Приобретены путевки по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 7.3
«Приобретены путевки по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 7.4
«Приобретены путевки по итогам отчетного года»
	25.01.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Обеспечено оказание помощи к началу учебного года малообеспеченным семьям, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами для подготовки детей к школе
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечено оказание помощи к началу учебного года малообеспеченным семьям, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами для подготовки детей к школе в 2026 году
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 13.1
«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 13.2
«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 13.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 13.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

















Приложение № 5
к муниципальной программе
«Социальная поддержка населения Прокопьевского
муниципального округа» 

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Создание доступной среды и реабилитация инвалидов»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы
	Управление социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа (Начальник)


	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Прокопьевского муниципального округа»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	
Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача «Создание безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов, и обеспечено повышение качества жизни инвалидов посредством предоставления качественных реабилитационных услуг»

	1.1
	Доля инвалидов, обеспеченных индивидуальными средствами реабилитации (от общего количества обратившихся)
	-
	КПМ
	Процентов
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа»



3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 год

	
№
п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Создание безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов  и обеспечение  повышения качества жизни инвалидов посредством предоставления качественных реабилитационных услуг»

	1.1
	Доля инвалидов, обеспеченных индивидуальными средствами реабилитации (от общего количества обратившихся
	КПМ
	Процентов
	-
	-
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	100


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Задача «Создание безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов, и обеспечено повышение качества жизни инвалидов посредством предоставления качественных реабилитационных услуг»

	1.1
	Приобретена печатная продукция
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Приобретена печатная продукция (буклеты, памятки, подписка на плоскопечатные газетные издания и прочее) для обеспечения доступа к информации маломобильных групп населения Прокопьевского муниципального округа. Результатом является количество приобретенной печатной продукции.
	условных единиц
	50
	2025
	55
	60
	65
	70
	75

	1.2
	Обеспечено организация и проведение ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов, с приобретением поощрительных призов
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Осуществлена организация и проведение творческих, культурно-массовых мероприятий с участием детей-инвалидов. Результатом является количество детей-инвалидов, принимавших участие в творческом мероприятии
	человек
	15
	2025
	15
	15
	15
	15
	15



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание доступной среды и реабилитация инвалидов» (всего), в том числе
	65,0
	65,0
	65,0
	0
	0
	195,0

	Местный бюджет
	65,0
	65,0
	65,0
	0
	0
	195,0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приобретена печатная продукция
	10,0
	10,0
	10,0
	0
	0
	30,0

	Местный бюджет
	10,0
	10,0
	10,0
	0
	0
	30,0

	Обеспечено организация и проведение ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов, с приобретением поощрительных призов
	55,0
	55,0
	55,0
	0
	0
	165,0

	Местный бюджет
	55,0
	55,0
	55,0
	0
	0
	165,0



 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, (участник муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Создание безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и обеспечение повышения качества жизни инвалидов посредством предоставления качественных реабилитационных услуг»

	Обеспечено изготовление печатной продукции
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечено изготовление печатной продукции в 2026 году реализации
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 2.1
«Предоставлен отчет по изготовлению печатной продукции за первый квартал»
	25.04.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 2.2
«Предоставлен отчет по изготовлению печатной продукции за первое полугодие»
	25.07.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 2.3
«Предоставлен отчет по изготовлению печатной продукции за 9 месяцев»
	25.10.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 2.4
«Предоставлен отчет по изготовлению печатной продукции за год»
	25.01.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Обеспечено «Организация и проведение ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов, с приобретением поощрительных призов»
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечено «Организация и проведение ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов, с приобретением поощрительных призов» в 2026 году реализации
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 3.1
«Предоставлен отчет о проведении ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов за первый квартал»
	25.04.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 3.2
«Предоставлен отчет о проведении ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов за первое полугодие»
	25.07.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 3.3
«Предоставлен отчет о проведении ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов за 9 месяцев»
	25.10.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение

	Контрольная точка 3.4
«Предоставлен отчет о проведении ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов за год»
	25.01.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение































Приложение № 6
к муниципальной программе
«Социальная поддержка населения Прокопьевского
муниципального округа» 

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы
	Управление социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа (Начальник)

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Прокопьевского муниципального округа»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	
Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача «Обеспечение деятельности  в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»


	1.1
	Выполняемость бюджетных ассигнований выделенных на содержание органов местного самоуправления
	возрастание
	КПМ
	Процентов
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа



3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	
№
п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Обеспечение деятельности  в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»

	1.1
	Выполняемость бюджетных ассигнований выделенных на содержание органов местного самоуправления
	КПМ
	Процентов
	-
	-
	20,0
	-
	-
	45,0
	-
	-
	70,0
	-
	-
	100,0





4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (поОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Задача «Обеспечение деятельности  в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»

	1
	Обеспечено содержание  в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
	Осуществление текущей деятельности
	Обеспечена деятельность в сфере социальной поддержки и социального обслуживания: расходы на выплату персоналу муниципальных органов власти, уплата налогов, сборов и иных платежей, иные закупки для муниципальных нужд. Результатом является количество учреждений в сфере  социальной поддержки и социального обслуживания
	единиц
	1
	2025
	1
	1
	1
	1
	1



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания» (всего), в том числе
	19273,2
	19273,2
	19273,2
	0
	0
	57819,6

	Местный бюджет
	698,3
	698,3
	698,3
	0
	0
	2094,9

	Региональный бюджет
	18574,9
	18574,9
	18574,9
	0
	0
	55724,7



6. План реализации комплекса процессных мероприятий

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, (участник муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Обеспечение деятельности  в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»

	Обеспечено содержание в сфере  социальной поддержки и социального обслуживания
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Обеспечено содержание в сфере  социальной поддержки и социального обслуживания в 2026 году
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	Контрольная точка 1.1
«Представлен отчет по субвенции за первый квартал»
	25.04.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого квартала

	Контрольная точка 1.2
«Представлен отчет по субвенции за первое полугодие»
	25.07.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого полугодия

	Контрольная точка 1.3
«Представлен отчет по субвенции за 9 месяцев»
	25.10.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за 9 месяцев

	Контрольная точка 1.4
«Представлен отчет по субвенции за год»
	25.01.
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за год


























