| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС # АДМИНИСТРАЦИЯ # ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| от 14.05.2026г №98-п г. Прокопьевск Об утверждении Плана подготовки Прокопьевского муниципального округа к отопительному периоду 2026 - 2027 годов |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса

администрация Прокопьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План подготовки Прокопьевского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 годов, согласно приложению, к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте Прокопьевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://prokopmo.ru/.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы округа по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи Пушкареву О.В.

Глава Прокопьевского

муниципального округа                                                                 Н.Г. Шабалина

Приложение

к постановлению

администрации Прокопьевского

муниципального округа

от 14.05.2026г №98-п

ПЛАН
подготовки Прокопьевского муниципального округа

к отопительному периоду 2026 – 2027 годов

1.Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов:

| Отопительный период | Срок начала отопительного сезона | Срок окончания отопительного сезона | Продолжительность дней | Количество аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-2024 | 15.09.2023 | 15.05.2024 | 244 | 0 |
| 2024-2025 | 12.09.2024 | 15.05.2025 | 245 | 0 |
| 2025-2026 | 15.09.2025 | 05.05.2026 | 232 | 6 |

2. План подготовки муниципального образования Прокопьевский муниципальный округ к отопительному периоду 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработан и утвержден План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) | утвержден согласно постановлению администрации Прокопьевского муниципального округа от 12.02.2026 № 25-п | Заместитель главы Прокопьевского муниципального округа по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи О.В. Пушкарева |
| 2 | Актуализация и утверждение схемы теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа на период до 2040 года по состоянию на 2027 год | до 01.07.2026 | Директор МКУ «Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района» Б.В. Корнев |
|  | Создание муниципальной комиссии по осуществлению контроля за подготовкой и проверкой готовности теплоснабжающих организаций, учреждений и организаций социальной сферы, а также потребителей тепловой энергии Прокопьевского муниципального округа к отопительному периоду 2026 - 2027 годов | До 01.06.2026 | Заместитель главы Прокопьевского муниципального округа по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи О.В. Пушкарева |
| 4 | Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду 2026-2027 годов | до 10.09.2026 | Заместитель главы Прокопьевского муниципального округа по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи О.В. Пушкарева |
| 5 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов для потребителей тепловой энергии Прокопьевского муниципального округа | до 10.09.2026 | Заместитель главы Прокопьевского муниципального округа по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи О.В. Пушкарева |
| 6 | Составление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов теплоснабжающих организаций Прокопьевского муниципального округа | до 25.10.2026 | Заместитель главы Прокопьевского муниципального округа по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи О.В. Пушкарева |
| 7 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов для потребителей тепловой энергии Прокопьевского муниципального округа | до 15.09.2026 | Заместитель главы Прокопьевского муниципального округа по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи О.В. Пушкарева |
| 8 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов для теплоснабжающих организаций Прокопьевского муниципального округа | до 01.11.2026 | Заместитель главы Прокопьевского муниципального округа по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи О.В. Пушкарева |
| 9 | Получение паспорта обеспечения готовности Прокопьевского муниципального округа к отопительному периоду 2026 – 2027 годов | до 15.11.2026 | Заместитель главы Прокопьевского муниципального округа по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи О.В. Пушкарева |
| 10 | Опубликование сводной информации о результатах обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте Прокопьевского муниципального округа и в сети «Интернет» | до 15.11.2026 | Заместитель главы Прокопьевского муниципального округа по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи О.В. Пушкарева |