	Информация об исполнении плана достижения показателей муниципальной программы 
«Жилье» за 2 квартал 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Цели/показатели муниципальной программы
	Плановые значения по месяцам

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	1
	Цель муниципальной программы "Обеспечение жильем к 2030 году не менее 162 семей"

	1.1.
	Показатель 1
Всего количество семей, улучшивших жилищные условия
	0
	4
	6
	10
	1
	7
	4
	22

	
	Показатель 2 Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	76,2
	76,2






	Информация об исполнении плана достижения показателей
 муниципального проекта «Обеспечение повышения доступности жилья» 
 за 2 квартал 2026 г.

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом

	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 2 полугодие 2026 года

	Задача 1 «Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	1. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	6

	Задача 2 «Обеспечение жильем отдельных социально незащищенных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

	2. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями
	0
	4
	6
	10
	0
	1
	3
	14

	Задача 3 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилом фонде, уменьшение количества ветхого и аварийного жилого фонда»

	3. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача 4 «Обеспечение повышения доступности жилья, снижение финансовой нагрузки семьям, имеющим ипотечные жилищные кредиты или займы»

	4. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача 5 «Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения или строительства индивидуального жилья»

	5. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	2

	Задача 6 «Создание условий для привлечения гражданами, проживающими на сельских территориях, собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья и строительства индивидуального жилья"

	6. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





	Информация об исполнении плана реализации мероприятий
 муниципального проекта  «Обеспечение повышения доступности жилья»

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки
	Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача 1 «Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями"
	Х
	X
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.1. "Заключение Соглашения о предоставлении субвенций из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа"
	01.02.
	15.02.
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа

Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение о предоставлении субвенций из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
	исполнено

	
	Контрольная точка 1.1.2. "Подготовка конкурсной документации на объявление аукциона по приобретению жилых помещений для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	15.02.
	15.03.
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	исполнено

	
	Контрольная точка 1.1.3. "Подписание муниципального контракта на приобретение жилых помещений для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	Не ранее чем через 10 дней после окончания аукциона
	День подписания муниципального контракта
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа
	Муниципальный контракт на приобретение жилых помещений для обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	исполнено

	
	Контрольная точка 1.1.4. "Заключение договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	В течение 15 дней после вынесения решения жилищной комиссии администрации Прокопьевского муниципального округа о предоставлении жилого помещения
	День подписания договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа
	Договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Подписано 6 договоров найма

	2
	Задача 2 «Обеспечение жильём отдельных социально незащищённых категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

	2.1.
	Мероприятие (результат) "Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам специализированного (служебного, маневренного) найма из муниципального жилого фонда" в 2026 - 2030 годах реализации
	Х
	X
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.2.1. "Выезд на обследование жилых помещений муниципального жилого фонда"
	10.01.
	30.12.
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа
	Акт обследования жилого помещения
	Ведется инвентаризация муниципального жилого фонда

	
	Контрольная точка 1.2.2. "Составление локально сметного расчета (сметы) на проведение ремонтных работ в жилых помещениях муниципального жилого фонда"
	В течение года, по мере необходимости
	-
	МКУ "Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района"
	Локально сметный расчет (смета)
	Составляются локально-сметные расчеты

	
	Контрольная точка 1.2.3. "Подготовка конкурсной документации на объявление аукциона на проведение ремонтных работ в жилых помещениях муниципального жилого фонда"
	В течение года, по мере необходимости
	-
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	-

	
	Контрольная точка 1.2.4. "Подписание муниципального контракта на проведение ремонтных работ в жилом помещении муниципального жилого фонда"
	Не ранее чем через 10 дней после окончания аукциона
	День подписания муниципального контракта
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа
	Муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту жилого помещения
	-

	3
	Задача 3 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилом фонде, уменьшение количества ветхого и аварийного жилого фонда»

	3.1.
	Мероприятие (результат) "Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном законном порядке непригодными для проживания, и многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу" в 2026 - 2030 годах реализации
	Х
	X
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.3.1. "Определение количества граждан, нуждающихся в переселении из жилых помещений, признанных в установленном законном порядке непригодными для проживания, и многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу"
	10.01.
	01.03.
	Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Список граждан, нуждающихся в переселении из жилых помещений, признанных в установленном законном порядке непригодными для проживания, и многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
	исполнено

	
	Контрольная точка 1.3.2. "Проведение жилищных комиссий администрации Прокопьевского муниципального округа о предоставлении гражданам жилого помещения или возмещения за изымаемое жилое помещение"
	01.04.
	30.10.
	Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Решение жилищной комиссии администрации Прокопьевского муниципального округа.
Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа
	-

	
	Контрольная точка 1.3.3. "Заключение соглашения об изъятии недвижимого имущества или заключение договора социального найма жилого помещения с гражданами"
	В течение 30 дней с даты вынесения решения жилищной комиссии администрации Прокопьевского муниципального округа
	Дата заключения соглашения или дата заключения договора социального найма
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение об изъятии недвижимого имущества

Договор социального найма жилого помещения
	-

	
	Контрольная точка 1.3.4. "Снос жилых помещений, признанных в установленном законном порядке непригодными для проживания, многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу"
	В течение 60 дней с даты заключения соглашения или даты заключения договора социального найма
	Дата сноса
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа
	Акт обследования, фотофиксация, выписка из Единого государственного реестра недвижимости о снятии объекта с кадастрового учета
	-

	4
	Задача 4 «Обеспечение повышения доступности жилья, снижение финансовой нагрузки семьям, имеющим ипотечные жилищные кредиты или займы»

	4.1.
	Мероприятие (результат) "Предоставление социальных выплат гражданам на строительство индивидуальных жилых домов или приобретение жилых помещений на территории Прокопьевского муниципального округа" в 2026 - 2030 годах реализации
	
	X
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.4.1. "Получение заявления от граждан на включение в состав участников мероприятия"
	Дата подачи заявления
	-
	Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Заявление о включении в состав участников мероприятия
	заявления за отчетный период отсутствуют

	
	Контрольная точка 1.4.2. "Проведение комиссии администрации Прокопьевского муниципального округа о включении в состав участников мероприятия"
	В течение 20 рабочих дней со дня получения заявления
	
	Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Решение комиссии администрации Прокопьевского муниципального округа

Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа
	-

	
	Контрольная точка 1.4.3. "Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома или приобретение жилого помещения на территории Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса"
	В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу постановления
	Дата выдачи свидетельства
	Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома или приобретение жилого помещения на территории Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса
	-

	
	Контрольная точка 1.4.4. "Получение заявления на оплату социальной выплаты по выданному свидетельству"
	Дата подачи заявления
	-
	Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Заявление на оплату социальной выплаты по выданному свидетельству
	-

	
	Контрольная точка 1.4.5. "Издание постановления администрации Прокопьевского муниципального округа"
	В течение 5 рабочих дней с даты получения заявления
	Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты получения заявления
	Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа о выделении социальной выплаты
	-

	
	Контрольная точка 1.4.6. "Перечисление средств социальной выплаты"
	В течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу постановления
	Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты вступления в силу постановления
	Отдел бухгалтерского учета и контроля аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение, подтверждающее произведенную оплату
	-

	5
	Задача 5 «Создание условий для  привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения или строительства индивидуального жилья»

	5.1.
	Мероприятие (результат) 1.5. "Обеспечение жильем молодых семей"
	Х
	X
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.5.1. "Получение заявления от молодых семей на включение в состав участников мероприятия"
	Дата подачи заявления
	-
	Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Заявление о включении в состав участников мероприятия
	исполнено

	
	Контрольная точка 1.5.2. "Проведение комиссии администрации Прокопьевского муниципального округа о включении в состав участников мероприятия"
	В течение 5 рабочих дней со дня получения заявления
	
	Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Решение комиссии администрации Прокопьевского муниципального округа

Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа
	исполнено

	
	Контрольная точка 1.5.3. "Заключение Соглашения о предоставлении субвенций из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа"
	01.02.
	15.02.
	Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение о предоставлении субвенций из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия "Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"
	исполнено

	
	Контрольная точка 1.5.4. "Оформление и выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодым семьям"
	до 01.03.
	Дата выдачи свидетельства
	Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
	исполнено

	
	Контрольная точка 1.5.5. "Получение заявки банка на перечисление средств социальной выплаты"
	Дата получения заявки банка
	-
	Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Заявки на перечисление средств социальной выплаты
	-

	
	Контрольная точка 1.5.6. "Издание проекта постановления администрации Прокопьевского муниципального округа"
	В течение 3 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств
	Не позднее 3 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств
	Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа о выделении социальной выплаты
	-

	
	Контрольная точка 1.5.7. "Перечисление средств социальной выплаты"
	В течение 7 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств
	Не позднее 7 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств
	Отдел бухгалтерского учета и контроля аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение, подтверждающее произведенную оплату
	1

	6
	Задача 6 «Создание условий для  привлечения гражданами, проживающими на сельских территориях собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья и строительства индивидуального жилья»

	6.1.
	Мероприятие (результат) "Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" в 2026 - 2030 годах реализации
	
	X
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.6.1. "Получение заявления от граждан на включение в состав участников мероприятия"
	Дата подачи заявления
	-
	Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Заявление о включении в состав участников мероприятия
	заявления за отчетный период отсутствуют

	
	Контрольная точка 1.6.2. "Проведение комиссии администрации Прокопьевского муниципального округа о включении в состав участников мероприятия"
	В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления
	-
	Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Решение комиссии администрации Прокопьевского муниципального округа

Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа
	-

	
	Контрольная точка 1.6.3. "Заключение Соглашения о предоставлении субвенций из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету муниципального образования"
	01.02.
	15.02.
	Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение о предоставлении субвенций из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету муниципального образования
	-

	
	Контрольная точка 1.6.4. "Выдача свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях"
	После предоставления оформленного свидетельства Минсельхозом Кузбасса
	Дата выдачи свидетельства
	Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях
	-




	

	Информация об исполнении плана достижения показателей
 муниципального проекта «Жилье» 
 за 2 квартал 2026 г.

	
	
	

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом

	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	Цель «Обеспечение жильем к 2030 году не менее 162 семей»

	1. «Всего количество граждан, переселенных из непригодного жилья», чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	6

	2. «Всего квадратных метров расселенной общей площади», кв м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	76,2
	76,2














Информация об исполнении плана реализации мероприятий муниципального проекта  
«Жилье»

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки
	Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача 1 «Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 01.01.2017»

	1.1.
	Мероприятие 1 (результат) 1.1. "Всего количество граждан, переселенных из непригодного жилья"
	Х
	Х
	

	

	

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. "Определение количества граждан, нуждающихся в переселении из жилых помещений, признанных в установленном законном порядке непригодными для проживания, и многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу"
	01.01.2026
	31.01.2026
	Жилищный отдел аппарата администрации Прокопьевского муниципального округа
	Список граждан, нуждающихся в переселении из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 01.01.2017. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	В Министерство строительство Кузбасса направлена заявка на участие в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 01.01.2017

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. "Заключение соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд между собственниками жилых помещений и Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа"
	В течение 30 дней с даты получения администрацией Прокопьевского муниципального округа уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от Министерства строительства Кузбасса
	Дата заключения соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение об изъятии недвижимого имущества.
Договор социального найма жилого помещения
	Соглашение об изъятии недвижимого имущества от 27.04.2026

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. "Направление соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на государственную регистрацию перехода права собственности в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области - Кузбасса"
	Не позднее следующего рабочего дня после даты заключения соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд
	Дата получения выписки из ЕГРН
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа
	Выписка Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области - Кузбасса
	29.04.2026

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. "Финансирование средств в порядке и в сроки, согласно условий соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд"
	Не позднее 30 рабочих дней с даты получения выписки Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области - Кузбасса
	Дата платежного поручения Управления Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу, с отметкой "проведено"
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение Управления Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу, с отметкой "проведено"
	30.04.2026

	2
	Задача 2 «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2: "Всего квадратных метров расселенной общей площади"
	Х
	Х
	

	

	

	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1.3. "Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства в отдел архитектуры и строительства администрации Прокопьевского муниципального округа"
	Платежное поручение Управления Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу, с отметкой "проведено"
	Дата подачи уведомления
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа
	Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
	19.06.2026

	2.1.2.
	Контрольная точка 2.1.2. "Снос многоквартирного дома, признанного в установленном законом порядке аварийным и подлежащими сносу"
	В течение 60 дней с даты платежного поручения Управления Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу, с отметкой "проведено"
	Дата сноса
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа
	Фотофиксация. Файлы JPG в электронном виде
	20.06.2026

	2.1.3.
	Контрольная точка 2.1.3. "Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства в отдел архитектуры и строительства администрации Прокопьевского муниципального округа
	В течение 7 рабочих дней после подачи уведомления о планируемом сносе
	Дата подачи уведомления
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа
	Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
	25.06.2026

	2.1.4.
	Контрольная точка 2.1.4. "Заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ (по снятию с кадастрового учета объекта недвижимости)"
	В течение 15 рабочих дней после даты сноса дома
	Дата заключения муниципального контракта
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа
	Муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ
	18.06.2026

	2.1.5.
	Контрольная точка 2.1.5. "Получение акта обследования от кадастрового инженера, для снятия с кадастрового учета объекта недвижимости"
	15 рабочих дней со дня подписания контракта
	Акт обследования
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа
	Акт обследования (для снятия с кадастрового учета объекта недвижимости)
	-

	2.1.6
	Контрольная точка 2.1.6. "Направление акта обследования (для снятия с кадастрового учета объекта недвижимости) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области - Кузбасса"
	1 рабочий день после получения акта обследования
	Дата получения выписки (7 рабочих дней)
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, с отметкой о снятии объекта с кадастрового учета
	-

	2.1.7.
	Контрольная точка 2.1.7. "Подготовка приказа о списании жилого фонда из реестра муниципальной собственности Прокопьевского муниципального округа"
	1 рабочий день после получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости, с отметкой о снятии объекта с кадастрового учета
	Дата приказа о списании жилого фонда
	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа
	Приказ о списании жилого фонда
	-





Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Жилье»
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

	
	2026 план
	факт на 01.04.2026
	факт на 01.07.2026

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	40 049,63
	2 468,31
	34 434,81

	Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства
	2 162,63
	0,00
	2 162,63

	Федеральный бюджет
	7 603,01
	0,00
	7 603,01

	Областной бюджет
	26 391,59
	1 784,57
	20 431,63

	Местный бюджет
	3 892,4
	683,74
	683,74

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	3 553,8

	Муниципальный проект «Обеспечение повышения доступности жилья» (всего), в том числе
	33 191,63
	2 846,14
	30 452,21

	Местный бюджет
	3 892,40
	683,74
	683,74

	Федеральный бюджет
	7 603,01
	377,83
	7 603,01

	Областной бюджет
	21 696,22
	1 784,57
	18 611,66

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	3 553,8

	Муниципальный проект «Жилье», (всего), в том числе
	6 858,00
	0,00
	3 982,60

	Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий»
	2 162,63
	0,00
	2 162,63

	Областной бюджет
	4 695,37
	0,00
	1 819,97




