	Информация об исполнении плана реализации муниципального проекта «Старшее поколение» 
 за 1 полугодие 2026 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом 

	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	Далее по нарастанию

	Задача «Обеспечение системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании»

	Граждане трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода
	80,0
	581,7
	1083,5
	1083,5
	1585,2
	2136,9
	2628,6
	2628,6
	


	Информация об исполнении плана реализации мероприятий муниципального проекта  
«Старшее поколение» 

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки 
	Информация о фактическом исполнении на 01.01.2026

	
	
	начало 
	окончание 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Обеспечение системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании»

	1.1.
	Результат «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода в 2026 году реализации» 
	01.01.2026
	31.12.2026 
	 Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	  
	 

	1.1.1.1 
	Контрольная точка 1.1 «Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года » 
	01.01.2026
	31.03.2026
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 103393 от 29.01.2026

№ 103324 от 29.01.2026

№ 254685 от 11.02.2026

№ 254687 от 11.02.2026

№ 257165 от 11.02.2026

№ 400817 от 19.02.2026

№ 421101 от 20.02.2026

№ 420710 от 20.02.2026

№ 421102 от 20.02.2026

№ 421100 от 20.02.2026

№ 420709 от 20.02.2026

№ 431627 от 24.02.2026

№ 449594 от 25.02.2026

№ 573523 от 10.03.2026

№ 573524 от 10.03.2026

№ 573232 от 10.03.2026

№ 723644 от 19.03.2026

№ 723645 от 19.03.2026

№ 780010 от 26.03.2026
№ 780521 от 26.03.2026

	1.1.1.2 
	Контрольная точка 1.1 «Выплаты осуществлены по итогам второго квартала отчетного года » 
	01.01.2026
	30.06.2026
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 1146 от 10.04.2026

№ 12242 от 13.04.2026

№ 12241 от 13.04.2026

№ 128802 от 21.04.2026

№ 128803 от 21.04.2026

№ 163593 от 23.04.2026

№ 193470 от 29.04.2026

№ 276516 от 08.05.2026

№ 276514 от 08.05.2026

№ 276148 от 08.05.2026

№ 412310 от 21.05.2026

№ 338928 от 15.05.2026

№ 423215 от 22.05.2026

№ 438146 от 26.05.2026

№ 438149 от 26.05.2026

№ 438933 от 26.05.2026

№ 464850 от 28.05.2026

№ 592216 от 15.06.2026

№ 592215 от 15.06.2026

№ 591961 от 15.06.2026

№ 592217 от 15.06.2026

№ 661394 от 19.06.2026

№ 661395 от 19.06.2026

№ 661393 от 19.06.2026

№ 661275 от 19.06.2026

№ 704917 от 26.06.2026

№ 704918 от 26.06.2026
№ 705327 от 26.06.2026
№ 713076 от 29.06.2026

№ 713099 от 29.06.2026

№ 713077 от 29.06.2026

№ 713100 от 29.06.2026

№ 713078 от 29.06.2026


	Информация об исполнении плана достижения показателей муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения администрации Прокопьевского муниципального округа» за 1 полугодие 2026 г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п 
	Цели/показатели муниципальной программы 
	Плановые значения по месяцам 
	

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	Далее по нарастанию
	

	1
	Задача «Обеспечение системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании»
	

	1.1.
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы (процент) 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	


Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Прокопьевского муниципального округа»
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

	
	2026 план
	2026 факт на 01.07.2026

	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Прокопьевского муниципального округа» (всего), в том числе
	123 343,8
	63 753,7

	Местный бюджет
	41 992,1
	16 924,6

	Региональный бюджет
	75 241,6
	43 937,9

	Федеральный бюджет
	5 358,4
	2 339,5

	Внебюджетные источники
	751,7
	551,7

	Структурный элемент «Муниципальный проект «Старшее поколение» (всего), в том числе
	 6 020,7
	2628,6

	Местный бюджет
	0
	0

	Региональный бюджет
	662,3
	289,1

	Федеральный бюджет
	5 358,4
	2 339,5

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (всего), в том числе (адресная помощь, юбиляры, оздоровление)
	34 493,3
	15 487,2

	Местный бюджет
	31 381,3
	14 041,3

	Региональный бюджет
	2 360,3
	894,2

	Федеральный бюджет
	0
	0

	Внебюджетные источники
	751,7
	551,7

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения в сфере оказания социальных услуг» (всего), в том числе (субвенция, платные услуги)
	60 349,1
	35 047,6

	Местный бюджет
	6 705,0
	2 661,4

	Региональный бюджет
	53 644,1
	32 386,2

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» (всего), в том числе
	3 142,5
	0,0

	Местный бюджет
	3142,5
	0,0

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Создание доступной среды и реабилитация инвалидов» (всего), в том числе
	65,0
	0,0

	Местный бюджет
	65,0
	0,0

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания» (всего), в том числе
	19 273,2
	10 590,3

	Местный бюджет
	698,3
	221,9

	Региональный бюджет
	18 574,9
	10 368,4


Исп.: Габидулина Екатерина Евгеньевна, 8(3846) 69-54-37
