	
	Информация об исполнении плана достижения показателей муниципальной программы «Социальная поддержка населения Прокопьевского муниципального округа»
за 1 квартал 2026 г.

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом 

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 3 квартал 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Факт за  2026 год

	1
	Цель 1. Достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, не менее 25,3% к 2030 году

	1.1
	Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Прокопьевского муниципального округа
	
	
	
	33,0% 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Цель 2. Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100% до 2030 года

	2.1
	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения
	
	
	
	100,0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта «Старшее поколение» 

за 1 квартал 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п 
	Цели/показатели комплекса процессных мероприятий
	Плановые значения по месяцам 

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 3 квартал 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Факт за  2026 год

	1
	Задача «Обеспечение системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании»

	1.1
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе
	- 
	- 
	- 
	100
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов
	- 
	- 
	- 
	5,7
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Информация об исполнении плана реализации показателей муниципального проекта «Старшее поколение»
	

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид подтверждающего документа
	Информация о фактическом исполнении на 01.04.2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Задача «Обеспечение системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании»
	

	1.1
	Результат «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода» 
	01.01.2026 -31.12.2026
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	1.1.1 
	Контрольная точка 1.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	01.01.2026 -30.03.2026
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 103393 от 29.01.2026

№ 103324 от 29.01.2026

№ 254685 от 11.02.2026

№ 254687 от 11.02.2026

№ 257165 от 11.02.2026

№ 400817 от 19.02.2026

№ 421101 от 20.02.2026

№ 420710 от 20.02.2026

№ 421102 от 20.02.2026

№ 421100 от 20.02.2026

№ 420709 от 20.02.2026

№ 431627 от 24.02.2026

№ 449594 от 25.02.2026

№ 573523 от 10.03.2026

№ 573524 от 10.03.2026

№ 573232 от 10.03.2026

№ 723644 от 19.03.2026

№ 723645 от 19.03.2026

№ 780010 от 26.03.2026

№ 780521 от 26.03.2026
	

	1.1.2 
	Контрольная точка 1.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	01.01.2026 -30.06.2026
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	-
	

	1.1.3 
	Контрольная точка 1.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	01.01.2026 -30.09.2026
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	-
	

	1.1.4 
	Контрольная точка 1.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	01.01.2026 -31.12.2026
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	-
	

	Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» за 1 квартал 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N п/п 
	Цели/показатели комплекса процессных мероприятий
	Плановые значения по месяцам 

	
	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 3 квартал 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Факт за  2026 год

	
	1
	Задача «Выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан Прокопьевского муниципального округа»

	
	1.1
	Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в органах социальной защиты населения
	- 
	- 
	- 
	524
	-
	-
	-
	
	
	
	
	1
	
	
	
	


	Информация об исполнении плана реализации показателей комплекса процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
	

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид подтверждающего документа
	Информация о фактическом исполнении на 01.04.2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Задача «Выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан Прокопьевского муниципального округа»
	

	1.1
	Обеспечено перечисление ежемесячной денежной выплаты «Пенсии Прокопьевского муниципального округа» 
	Х
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 888531 от 20.01.2026г.

№ 888546 от 20.01.2026г.

№ 888537 от 20.01.2026г.

№ 888539 от 20.01.2026г.

№ 888536 от 20.01.2026г.

№ 888552 от 20.01.2026г.

№ 888545 от 20.01.2026г.

№ 888549 от 20.01.2026г.

№ 888550 от 20.01.2026г.

№ 150831 от 04.02.2026г.

№ 194179 от 06.02.2026г.

№ 271589 от 12.02.2026г.

№ 271561 от 12.02.2026г.

№ 271571 от 12.02.2026г.

№ 271575 от 12.02.2026г.

№ 271572 от 12.02.2026г.

№ 271577 от 12.02.2026г.

№ 271576 от 12.02.2026г.

№ 271573 от 12.02.2026г.

№ 271574 от 12.02.2026г.

№ 480452 от 27.02.2026г.

№ 610428 от 12.03.2026г.

№ 610434 от 12.03.2026г.

№ 610438 от 12.03.2026г.

№ 610457 от 12.03.2026г.

№ 610443 от 12.03.2026г.

№ 610445 от 12.03.2026г.

№ 610439 от 12.03.2026г.

№ 610446 от 12.03.2026г.

№ 610440 от 12.03.2026г.

№ 610442 от 12.03.2026г.

№ 644024 от 13.03.2026г.

№ 778125 от 26.03.2026г.
	

	
	Контрольная точка 1.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 1.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 1.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.2
	Обеспечено перечисление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные        должности и должности муниципальной  службы в органах местного самоуправления Прокопьевского муниципального округа
	Х
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 2.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 888543 от 20.01.2026г.

№ 888544 от 20.01.2026г.

№ 888541 от 20.01.2026г.

№ 888538 от 20.01.2026г.

№ 888533 от 20.01.2026г.

№ 888535 от 20.01.2026г.

№ 888530 от 20.01.2026г.

№ 888532 от 20.01.2026г.

№ 194174 от 06.02.2026г.

№ 271570 от 12.02.2026г.

№ 271569 от 12.02.2026г.

№ 271567 от 12.02.2026г.

№ 271566 от 12.02.2026г.

№ 271564 от 12.02.2026г.

№ 271565 от 12.02.2026г.

№ 271563 от 12.02.2026г.

№ 271562 от 12.02.2026г.

№ 480455 от 27.02.2026г.

№ 610433 от 12.03.2026г.

№ 610441 от 12.03.2026г.

№ 610436 от 12.03.2026г.

№ 610435 от 12.03.2026г.

№ 610430 от 12.03.2026г.

№ 610427 от 12.03.2026г.

№ 610429 от 12.03.2026г.

№ 610425 от 12.03.2026г.
№ 778123 от 26.03.2026г.
	

	
	Контрольная точка 2.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 2.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 2.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.3
	Обеспечено перечисление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, работавшим в органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, общественных и политических организациях Прокопьевского муниципального округа
	Х
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 3.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 888542 от 20.01.2026г.

№ 194177 от 06.02.2026г.

№ 480450 от 27.02.2026г.

№ 271568 от 12.02.2026г.

№ 610432 от 12.03.2026г.

№ 778124 от 26.03.2026г.
	

	
	Контрольная точка 3.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 3.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 3.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.4
	Обеспечено перечисление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Прокопьевского муниципального округа»
	Х
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 4.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 888551 от 20.01.2026г.

№ 888555 от 20.01.2026г.

№ 888553 от 20.01.2026г.

№ 888548 от 20.01.2026г.

№ 888557 от 20.01.2026г.

№ 888558 от 20.01.2026г.

№ 888556 от 20.01.2026г.

№ 888561 от 20.01.2026г.

№ 888559 от 20.01.2026г.

№ 40849 от 23.01.2026г.

№ 150832 от 04.02.2026г.

№ 194178 от 06.02.2026г.

№ 271578 от 12.02.2026г.

№ 271579 от 12.02.2026г.

№ 271580 от 12.02.2026г.

№ 271582 от 12.02.2026г.

№ 271581 от 12.02.2026г.

№ 271583 от 12.02.2026г.

№ 271584 от 12.02.2026г.

№ 271586 от 12.02.2026г.

№ 271585 от 12.02.2026г.

№ 271587 от 12.02.2026г.

№ 440068 от 25.02.2026г.

№ 480453 от 27.02.2026г.

№ 610447 от 12.03.2026г.

№ 610448 от 12.03.2026г.

№ 610449 от 12.03.2026г.

№ 610451 от 12.03.2026г.

№ 610455 от 12.03.2026г.

№ 610453 от 12.03.2026г.

№ 610452 от 12.03.2026г.

№ 610454 от 12.03.2026г.

№ 610456 от 12.03.2026г.

№ 644025 от 13.03.2026г.

№ 764417 от 25.03.2026г.

№ 778126 от 26.03.2026г.
	

	
	Контрольная точка 4.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 4.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 4.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.5
	Обеспечено перечисление адресной социальной помощи членам семей граждан, принимавших участие и погибших (умерших)  в специальной военной операции
	Х
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 5.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 888311 от 20.01.2026г.

№ 79578 от 28.01.2026г.

№ 153065 от 04.02.2026г.

№ 163310 от 05.02.2026г.

№ 208363 от 09.02.2026г.

№ 312933 от 13.02.2026г.

№ 477451 от 27.02.2026г.

№ 570788 от 10.03.2026г.

№ 676508 от 17.03.2026г.

№ 676507 от 17.03.2026г.

№ 745735 от 23.03.2026г.

№ 745736 от 23.03.2026г.

№ 798259 от 30.03.2026г.
	

	
	Контрольная точка 5.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 5.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 5.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.6
	Обеспечено перечисление экстренной адресной материальной помощи и адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации
	Х
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 6.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№64680 от 27.01.2026

№94974 от 29.01.2026

№94948 от 29.01.2026

№416931 от 20.02.2026

№417730 от 20.02.2026

№459985 от 26.02.2026

№610491 от 12.03.2026

№642948 от 13.03.2026

№721396 от 19.03.2026

№790809 от 27.03.2026

№91862 от 29.01.2026

№458761 от 26.02.2026

№684690 от 18.03.2026

№722153 от 19.03.2026

№721591 от 19.03.2026
№791134 от 27.03.2026
	

	
	Контрольная точка 6.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 6.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 6.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.7
	Обеспечена социальная помощь для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за счет безвозмездных поступлений в бюджет
	Х
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 7.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Выплат не было в первом квартале
	

	
	Контрольная точка 7.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 7.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 7.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.8
	Обеспечена социальная помощь для семей с детьми-инвалидами за счет  безвозмездных поступлений в бюджет
	Х
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 8.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 8.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 8.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 8.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.9
	Обеспечена социальная поддержка ветеранов труда
	Х
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 9.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 49192 от 26.01.2026г.

№ 562421 от 06.03.2026г.

№ 577952 ль 10.03.2026г.
	

	
	Контрольная точка 9.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 215956 от 30.04.2026г.

	

	
	Контрольная точка 9.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 9.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.10
	Обеспечена социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	Х
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 10.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	В отчетном периоде выплат не было
	

	
	Контрольная точка 10.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 10.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 10.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.11
	Обеспечена социальная поддержка многодетных матерей
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 11.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 577953 от 10.03.2026г.
	

	
	Контрольная точка 11.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 11.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 11.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.12
	Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления выплаты социального пособия на погребение и возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 12.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 39297 от 23.01.2026г.

№ 39295 от 23.01.2026г.

№ 64671 от 27.01.2026г.

№ 142192 от 03.02.2026г.

№ 163633 от 05.02.2026г.

№ 226423 от 10.02.2026г.

№ 271588 от 12.02.2026г.

№ 312998 от 13.02.2026г.

№ 336273 от 16.02.2026г.

№ 455939 от 26.02.2026г.

№ 480448 от 27.02.2026г.

№ 501917 от 03.03.2026г.

№ 556806 от 06.03.2026г.

№ 573520 от 10.03.2026г.

№ 664341 от 16.03.2026г.

№ 668920 от 17.03.2026г.

№ 764195 от 25.03.2026г.
	

	
	Контрольная точка 12.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 12.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 12.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.13
	Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 13.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	В отчетном периоде выплат не было
	

	
	Контрольная точка 13.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 13.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 13.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.14
	Обеспечено предоставление путевок  на бесплатное оздоровление в медицинской организации , оказывающей услуги на территории Прокопьевского муниципального округа
	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 14.1

«Приобретены путевки по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№64348 от 27.01.2026

№194857 от 06.02.2026

№665123 от 16.03.2026
	

	
	Контрольная точка 13.2

«Приобретены путевки по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 13.3

«Приобретены путевки по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 13.4

«Приобретены путевки по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.15
	Организовано поздравление ветеранов войны, труда, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Прокопьевского муниципального округа, супружеских пар, отмечающих юбилей совместной жизни 50 лет 
	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 13.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№530553 от 05.03.2026

№684688 от 18.03.2026
	

	
	Контрольная точка 13.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 13.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 13.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения в сфере оказания социальных услуг» за 1 квартал 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п 
	Цели/показатели комплекса процессных мероприятий
	Плановые значения по месяцам 

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 3 квартал 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Факт за  2026 год

	1
	Задача «Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг»

	1.1
	Доля выплат средней заработной платы социальных работников
	- 
	- 
	- 
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Информация об исполнении плана реализации показателей комплекса процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения в сфере оказания 

социальных услуг»

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид подтверждающего документа
	Информация о фактическом исполнении на 01.04.2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Задача «Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг»

	1.1
	Осуществлено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания 
	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	
	

	
	Контрольная точка 1.1

«Представлен отчет по субвенции по итогам первого квартала»
	25.04.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого квартала
	Отчет о реализации переданных государственных полномочий в виде субвенций на социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальной обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания с 01.01.2026 по 31.03.2026г.

	
	Контрольная точка 1.2

«Представлен отчет по субвенции за первое полугодие»
	25.07.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого полугодия
	

	
	Контрольная точка 1.3

«Представлен отчет по субвенции за 9 месяцев»
	25.10.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за 9 месяцев
	

	
	Контрольная точка 1.4

«Представлен отчет по субвенции за год»
	25.01.27
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за год
	

	1.2
	Осуществлено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании за счет платных услуг
	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	
	

	
	Контрольная точка 2.1

«Представлен отчет по платным услугам  за первый квартал »
	25.04.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого квартала
	Отчет по платным услугам с 01.01.2026 по 31.03.2026

	
	Контрольная точка 2.2

«Представлен отчет по платным услугам за первое полугодие»
	25.07.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого полугодия
	

	
	Контрольная точка 2.3

«Представлен отчет по платным услугам за 9 месяцев»
	25.10.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за 9 месяцев
	

	
	Контрольная точка 2.4

«Представлен отчет по платным услугам за год»
	25.01.27
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за год
	

	1.3
	Осуществлено обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям
	
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	
	

	
	Контрольная точка 3.1

«Представлен отчет по платным услугам  за первый квартал »
	25.04.26
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого квартала
	Отчет о реализации переданных государственных полномочий в виде субвенций на обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям с 01.01.2026 по 31.03.2026г.

	
	Контрольная точка 3.2

«Представлен отчет по платным услугам за первое полугодие»
	25.07.26
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого полугодия
	

	
	Контрольная точка 3.3

«Представлен отчет по платным услугам за 9 месяцев»
	25.10.26
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за 9 месяцев
	

	
	Контрольная точка 3.4

«Представлен отчет по платным услугам за год»
	25.01.27
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за год
	

	1.4
	Обеспечено предоставление мер стимулирования работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсаций
	
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	
	

	
	Контрольная точка 4.1 

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого квартала
	

	
	Контрольная точка 4.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого полугодия
	

	
	Контрольная точка 4.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за 9 месяцев
	

	
	Контрольная точка 4.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за год
	


	
	Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» за 1 квартал 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N п/п 
	Цели/показатели комплекса процессных мероприятий
	Плановые значения по месяцам 

	
	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 3 квартал 

2026 года
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Факт за  2026 год

	
	1
	Задача «Обеспечение повышения качества жизни населения»

	
	1.1
	Количество человек, принявших участие в проведенных мероприятиях
	- 
	- 
	- 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Информация об исполнении плана реализации показателей комплекса процессных мероприятий «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения»
	

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид подтверждающего документа
	Информация о фактическом исполнении на 01.04.2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Задача «Обеспечение повышения качества жизни населения»
	

	1.1
	Организованы и проведены социально значимые мероприятия
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1

«Представлен отчет по проведенным социально значимым мероприятиям за первый квартал »
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	В первом квартале мероприятия не проводились (запланированы на 4 квартал - новогодние подарки детям из социально-опасных семей)
	

	
	Контрольная точка 1.2

«Представлен отчет по проведенным социально значимым мероприятиям за первое полугодие »
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 1.3

«Представлен отчет по проведенным социально значимым мероприятиям за 9 месяцев»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 1.4

«Представлен отчет по проведенным социально значимым мероприятиям за год»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.2
	Обеспечена организация отдыха детей из семей находящихся в сложной жизненной ситуации
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 2.1

«Приобретены путевки по итогам первого квартала»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	В первом квартале мероприятия не проводились (запланированы на 2-4 кварталы)
	

	
	Контрольная точка 2.2

«Приобретены путевки по итогам первого полугодия»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 2.3

«Приобретены путевки по итогам за 9 месяцев»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 2.4

«Приобретены путевки по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.3
	Обеспечено оказание помощи к началу учебного года малообеспеченным семьям, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами для подготовки детей к школе 
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 3.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Выплата не производилась в первом квартале
	

	
	Контрольная точка 3.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 3.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 3.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	


	Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Создание доступной среды и реабилитация инвалидов» за 1 квартал 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п 
	Цели/показатели комплекса процессных мероприятий
	Плановые значения по месяцам 

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 3 квартал 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Факт за  2026 год

	1
	Задача «Создание безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов  и обеспечение  повышения качества жизни инвалидов посредством предоставления качественных реабилитационных услуг»

	1.1
	Доля инвалидов, обеспеченных индивидуальными средствами реабилитации (от общего количества обратившихся)
	- 
	- 
	- 
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Информация об исполнении плана реализации показателей комплекса процессных мероприятий «Создание доступной среды и реабилитация инвалидов»
	

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид подтверждающего документа
	Информация о фактическом исполнении на 01.04.2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Задача «Создание безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и обеспечение повышения качества жизни инвалидов посредством предоставления качественных реабилитационных услуг»
	

	1.1
	Обеспечено изготовление печатной продукции
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 2.1

«Предоставлен отчет по изготовлению печатной продукции за первый квартал»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Печатная продукция в первом квартале не приобреталась
	

	
	Контрольная точка 2.2

«Предоставлен отчет по изготовлению печатной продукции за первое полугодие»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 2.3

«Предоставлен отчет по изготовлению печатной продукции за 9 месяцев»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 2.4

«Предоставлен отчет по изготовлению печатной продукции за год»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.2
	Обеспечено «Организация и проведение ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов, с приобретением поощрительных призов»
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 3.1

«Предоставлен отчет о проведении ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов за первый квартал»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Конкурс проводится ко Дню инвалида (в четвертом квартале)
	

	
	Контрольная точка 3.2

«Предоставлен отчет о проведении ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов за первое полугодие»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 3.3

«Предоставлен отчет о проведении ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов за 9 месяцев»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 3.4

«Предоставлен отчет о проведении ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов за год»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания» за 1 квартал 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п 
	Цели/показатели комплекса процессных мероприятий
	Плановые значения по месяцам 

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 3 квартал 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Факт за  2026 год

	1
	Задача «Обеспечение деятельности  в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»

	1.1
	Выполняемость бюджетных ассигнований выделенных на содержание органов местного самоуправления
	- 
	- 
	- 
	27,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Информация об исполнении плана реализации показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки 

и социального обслуживания»

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид подтверждающего документа
	Информация о фактическом исполнении на 01.04.2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Задача «Обеспечение деятельности  в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»

	1.1
	Обеспечено содержание в сфере  социальной поддержки и социального обслуживания
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	

	
	Контрольная точка 1.1

«Представлен отчет по субвенции за первый квартал»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого квартала
	Отчет о реализации переданных государственных полномочий в виде субвенций на выполнение государственных полномочий Кемеровской области — Кузбасса в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, в части органов местного самоуправления с 01.01.2026 по 31.03.2026г.

	
	Контрольная точка 1.2

«Представлен отчет по субвенции за первое полугодие»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого полугодия
	

	
	Контрольная точка 1.3

«Представлен отчет по субвенции за 9 месяцев»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за 9 месяцев
	

	
	Контрольная точка 1.4

«Представлен отчет по субвенции за год»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за год
	


Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Прокопьевского муниципального округа»
	№

п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

	
	
	2026 план
	2026 факт на 01.04.2026

	1
	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	129 678,3
	28 002,6

	
	Местный бюджет
	41 910,6
	8 206,9

	
	Региональный бюджет
	81 576,1
	18 831,4

	
	Федеральный бюджет
	5 358,4
	964,3

	
	Внебюджетные источники
	833,2
	0,0

	1.1
	Муниципальный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
	 6 020,7
	1 083,5

	
	Местный бюджет
	0
	0

	
	Региональный бюджет
	662,3
	119,2

	
	Федеральный бюджет
	5 358,4
	964,3

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
	34 205,8
	7 265,0

	
	Местный бюджет
	31299,8
	6 751,6

	
	Региональный бюджет
	2072,8
	513,4

	
	Федеральный бюджет
	0
	0,0

	
	Внебюджетные источники
	833,2
	0,0

	1.3
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения в сфере оказания социальных услуг»
	65 520,2
	14 338,1

	
	Местный бюджет
	6 705,0
	1 347,0

	
	Региональный бюджет
	58815,2
	12 991,1

	1.4
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения»
	3 142,5
	0,0

	
	Местный бюджет
	3142,5
	0,0

	1.5
	Комплекс процессных мероприятий «Создание доступной среды и реабилитация инвалидов»
	65,0
	0,0

	
	Местный бюджет
	65,0
	0,0

	1.6
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»
	20724,1
	5 316,0

	
	Местный бюджет
	698,3
	108,3

	
	Региональный бюджет
	20025,8
	5 207,7


