	Информация об исполнении плана достижения показателей муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Прокопьевского муниципального округа»
 за 1 полугодие  2026 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом 

	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	1. Цель: «Развитие подотрасли растениеводства, животноводства и стимулирование увеличения производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году на 10 %».

	Число проведенных информационно-консультационных мероприятий для привлечения новых получателей субсидий с целью увеличения объемов сельскохозяйственного производства.
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	4
	4

	Количество сельскохозяйственных предприятий, получивших субсидии.
	-
	-
	4
	4
	-
	-
	5
	5

	2. Цель: «Всестороннее содействие эффективной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей».

	Число проведенных массовых торжественных мероприятий, поощрение работников сельскохозяйственного производства для стимулирования дальнейшего роста производства сельскохозяйственной продукции.
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0

	Число проведенных мероприятий по организации участия в сельскохозяйственных выставках-ярмарках.
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0


	Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса Прокопьевского муниципального округа» за 1 полугодие  2026 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом 

	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	Задача: «Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным производителям».

	Проведены информационно-консультационные мероприятия для привлечения новых получателей субсидий с целью увеличения объемов сельскохозяйственного производства от запланированного показателя соответствующего года.
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	4
	4

	Количество предприятий-получателей субсидий в отчетном году
	-
	-
	4
	4
	-
	-
	5
	5


	Информация об исполнении плана реализации показателей комплекса процессных мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса Прокопьевского муниципального округа»


	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки 
	Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026

	
	
	начало 
	окончание 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача: «Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным производителям».

	1.1.
	Мероприятие: «Проведение информационно-консультационных мероприятий для привлечения новых получателей субсидий с целью увеличения объемов сельскохозяйственного производства».
	X 
	X 
	  
	  
	 

	1.1.1. 
	Контрольная точка 1 «Опубликование статьи о мерах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации» 
	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел прогнозирования и учета в сфере АПК администрации Прокопьевского муниципального округа
	Объявление о проведении отбора в гос.системе «Электронный бюджет»
	11.06.2026

	1.1.2 
	Контрольная точка .2 «Проведение совещания о мерах поддержки с сельскохозяйственными товаропроизводителями» 
	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел прогнозирования и учета в сфере АПК администрации Прокопьевского муниципального округа
	Проведение встречи (совещания) для сельхоз товаропроизводителей округа на тему «Развитие сельского хозяйства округа: путь к цифровизации», меры поддержки.
	03.04.2026

	1.2.
	Мероприятие: «Предоставление субсидии на возмещение
части затрат на проведение комплекса агротехнических

работ сельскохозяйственным товаропроизводителям в

области растениеводства»
	X 
	X 
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.

Объявление начала отбора для предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям на возмещение части затрат на

проведение комплекса агротехнических работ

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел прогнозирования и учета в сфере АПК администрации Прокопьевского муниципального округа
	Объявление о проведении отбора в гос.системе «Электронный бюджет»
	11.06.2026

	1.2.2.
	Контрольная точка 2.

Результат отбора предоставления субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям на

возмещение части затрат на проведение комплекса

агротехнических работ в области растениеводства.
	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел прогнозирования и учета в сфере АПК администрации Прокопьевского муниципального округа
	Публикация решения о результате отбора на официальном сайте администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет в июле 2026

	1.2.3.
	Контрольная точка 3.

Утвержден/принят правовой акт о выдаче субсидии

сельскохозяйственным производителям на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнических

работ в области растениеводства.
	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел прогнозирования и учета в сфере АПК администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение с победителем отбора о предоставлении субсидии

Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа о выделении денежных средств и перечислении  субсидии
	Отчет в июле 2026

	1.2.4.
	Контрольная точка 4.

Выплаты осуществлены.
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение


	Отчет в июле 2026


	Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Мероприятия в области сельскохозяйственного производства»
 за 1 полугодие  2026 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом 

	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	Задача 1. «Стимулирование трудовой активности и содействие в продвижении продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей»

	Проведение торжественного мероприятия с поощрением работников сельскохозяйственного производства для стимулирования дальнейшего роста производства

сельскохозяйственной продукции
	0 
	0
	0
	0
	0 
	0
	0
	0

	Проведено мероприятие по организации участия в сельскохозяйственных выставках-ярмарках 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Информация об исполнении плана реализации показателей комплекса процессных мероприятий «Мероприятия в области сельскохозяйственного производства»
	

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки 
	Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026
	

	
	
	начало 
	окончание 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1
	Задача: «Стимулирование трудовой активности и содействие в продвижении продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей»
	

	1.1.
	Мероприятие: Материальное поощрение работников сельскохозяйственного производства при проведении торжественных мероприятий 
	X 
	X 
	
	  
	 
	

	1.1.1. 
	Контрольная точка 1.

Сформирован и утвержден список работников сельскохозяйственных предприятий, представленных к поощрению.
	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел растениеводства, животноводства и механизации Прокопьевского муниципального округа
администрации Прокопьевского муниципального округа
	Протокол заседания комиссии по подведению итогов трудового соревнования
	Сентябрь 2026
	

	1.1.2 
	Контрольная точка 2. 

Утвержден/принят правовой акт о поощрении передовиков сельскохозяйственных предприятий
	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел растениеводства, животноводства и механизации Прокопьевского муниципального округа
администрации Прокопьевского муниципального округа
	Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа о поощрении передовиков сельскохозяйственных
	Ноябрь 2026
	

	1.1.3.
	Контрольная точка 3.

Осуществлены выплаты передовикам сельскохозяйственных предприятий в рамках проведения торжественного

мероприятия «День работника сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности
	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел растениеводства, животноводства и механизации Прокопьевского муниципального округа
администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежная ведомость
	Ноябрь 2026
	

	1.2.
	Мероприятие: Участие в сельскохозяйственных выставках-ярмарках.
	Х
	Х
	
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка 1. 

Подача заявки на участие в выставке-ярмарке 


	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел растениеводства, животноводства и механизации Прокопьевского муниципального округа
администрации Прокопьевского муниципального округа
	Счет-фактура
	сентябрь 2026
	

	1.2.2.
	Контрольная точка 2.

Заключение договора на участие в выставке-ярмарке
	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел растениеводства, животноводства и механизации Прокопьевского муниципального округа
администрации Прокопьевского муниципального округа
	Договор на участие в выставке-ярмарке
	Октябрь 2026
	

	1.2.3
	Контрольная точка 3. 

Выплаты осуществлены
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Октябрь 2026
	


Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса Прокопьевского муниципального округа»
	

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

	
	2026 план
	2026 факт на 01.07.2026

	Муниципальная программа (всего), в том числе
	23 200
	0

	Местный бюджет
	23 200
	0

	Комплекс процессных мероприятий: «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»  (всего), в том числе
	22 700
	0

	Местный бюджет
	22 700
	0

	Комплекс процессных мероприятий: «Мероприятия в области сельскохозяйственного производства» (всего), в том числе
	500,00
	0

	Местный бюджет
	500,00
	0


заместитель главы округа

по сельскому хозяйству                                                                        А.Ю.Ключник

Исп. Булгакова Н.Ф.

Тел.: 62-10-02
