	Информация об исполнении плана достижения показателей муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Прокопьевского муниципального округа»
 за 1 квартал 2026 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом 

	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	1. Цель: «Развитие подотрасли растениеводства, животноводства и стимулирование увеличения производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году на 10 %».

	Число проведенных информационно-консультационных мероприятий для привлечения новых получателей субсидий с целью увеличения объемов сельскохозяйственного производства.
	-
	-
	2
	2
	
	
	
	

	Количество сельскохозяйственных предприятий, получивших субсидии.
	-
	-
	4
	4
	
	
	
	

	2. Цель: «Всестороннее содействие эффективной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей».

	Число проведенных массовых торжественных мероприятий, поощрение работников сельскохозяйственного производства для стимулирования дальнейшего роста производства сельскохозяйственной продукции.
	-
	-
	-
	0
	
	
	
	

	Число проведенных мероприятий по организации участия в сельскохозяйственных выставках-ярмарках.
	-
	-
	-
	0
	
	
	
	


	Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса Прокопьевского муниципального округа» за 1 квартал  2026 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом 

	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	Задача: «Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным производителям».

	Проведены информационно-консультационные мероприятия для привлечения новых получателей субсидий с целью увеличения объемов сельскохозяйственного производства от запланированного показателя соответствующего года.
	-
	-
	2
	2
	
	
	
	

	Количество предприятий-получателей субсидий в отчетном году
	-
	-
	4
	4
	
	
	
	


	Информация об исполнении плана реализации показателей комплекса процессных мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса Прокопьевского муниципального округа»


	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки 
	Информация о фактическом исполнении на 01.04.2026

	
	
	начало 
	окончание 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача: «Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным производителям».

	1.1.
	Мероприятие: «Проведение информационно-консультационных мероприятий для привлечения новых получателей субсидий с целью увеличения объемов сельскохозяйственного производства».
	X 
	X 
	  
	  
	 

	1.1.1. 
	Контрольная точка 1 «Опубликование статьи о мерах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации» 
	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел прогнозирования и учета в сфере АПК администрации Прокопьевского муниципального округа
	Объявление о проведении отбора в гос.системе «Электронный бюджет»
	

	1.1.2 
	Контрольная точка .2 «Проведение совещания о мерах поддержки с сельскохозяйственными товаропроизводителями» 
	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел прогнозирования и учета в сфере АПК администрации Прокопьевского муниципального округа
	Проведение встречи (совещания) для сельхоз товаропроизводителей округа на тему «Развитие сельского хозяйства округа: путь к цифровизации», меры поддержки.
	

	1.2.
	Мероприятие: «Предоставление субсидии на возмещение
части затрат на проведение комплекса агротехнических

работ сельскохозяйственным товаропроизводителям в

области растениеводства»
	X 
	X 
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.

Объявление начала отбора для предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям на возмещение части затрат на

проведение комплекса агротехнических работ

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел прогнозирования и учета в сфере АПК администрации Прокопьевского муниципального округа
	Объявление о проведении отбора в гос.системе «Электронный бюджет»
	

	1.2.2.
	Контрольная точка 2.

Результат отбора предоставления субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям на

возмещение части затрат на проведение комплекса

агротехнических работ в области растениеводства.
	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел прогнозирования и учета в сфере АПК администрации Прокопьевского муниципального округа
	Публикация решения о результате отбора на официальном сайте администрации Прокопьевского муниципального округа
	

	1.2.3.
	Контрольная точка 3.

Утвержден/принят правовой акт о выдаче субсидии

сельскохозяйственным производителям на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнических

работ в области растениеводства.
	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел прогнозирования и учета в сфере АПК администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение с победителем отбора о предоставлении субсидии

Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа о выделении денежных средств и перечислении  субсидии
	

	1.2.4.
	Контрольная точка 4.

Выплаты осуществлены.
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение


	


	Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Мероприятия в области сельскохозяйственного производства»
 за 1 квартал  2026 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом 

	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	Задача 1. «Стимулирование трудовой активности и содействие в продвижении продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей»

	Проведение торжественного мероприятия с поощрением работников сельскохозяйственного производства для стимулирования дальнейшего роста производства

сельскохозяйственной продукции
	0 
	0
	0
	0
	
	
	
	

	Проведено мероприятие по организации участия в сельскохозяйственных выставках-ярмарках 
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	


	Информация об исполнении плана реализации показателей комплекса процессных мероприятий «Мероприятия в области сельскохозяйственного производства»
	

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки 
	Информация о фактическом исполнении на 01.04.2026
	

	
	
	начало 
	окончание 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1
	Задача: «Стимулирование трудовой активности и содействие в продвижении продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей»
	

	1.1.
	Мероприятие: Материальное поощрение работников сельскохозяйственного производства при проведении торжественных мероприятий 
	X 
	X 
	
	  
	 
	

	1.1.1. 
	Контрольная точка 1.

Сформирован и утвержден список работников сельскохозяйственных предприятий, представленных к поощрению.
	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел растениеводства, животноводства и механизации Прокопьевского муниципального округа
администрации Прокопьевского муниципального округа
	Протокол заседания комиссии по подведению итогов трудового соревнования
	
	

	1.1.2 
	Контрольная точка 2. 

Утвержден/принят правовой акт о поощрении передовиков сельскохозяйственных предприятий
	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел растениеводства, животноводства и механизации Прокопьевского муниципального округа
администрации Прокопьевского муниципального округа
	Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа о поощрении передовиков сельскохозяйственных
	
	

	1.1.3.
	Контрольная точка 3.

Осуществлены выплаты передовикам сельскохозяйственных предприятий в рамках проведения торжественного

мероприятия «День работника сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности
	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел растениеводства, животноводства и механизации Прокопьевского муниципального округа
администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежная ведомость
	
	

	1.2.
	Мероприятие: Участие в сельскохозяйственных выставках-ярмарках.
	Х
	Х
	
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка 1. 

Подача заявки на участие в выставке-ярмарке 


	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел растениеводства, животноводства и механизации Прокопьевского муниципального округа
администрации Прокопьевского муниципального округа
	Счет-фактура
	
	

	1.2.2.
	Контрольная точка 2.

Заключение договора на участие в выставке-ярмарке
	01.01.2026
	31.12.2026
	Отдел растениеводства, животноводства и механизации Прокопьевского муниципального округа
администрации Прокопьевского муниципального округа
	Договор на участие в выставке-ярмарке
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка 3. 

Выплаты осуществлены
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	


Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса Прокопьевского муниципального округа»
	

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

	
	2026 план
	2026 факт на 01.04.2026

	Муниципальная программа (всего), в том числе
	23 200
	0

	Местный бюджет
	23 200
	0

	Комплекс процессных мероприятий: «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»  (всего), в том числе
	22 700
	0

	Местный бюджет
	22 700
	0

	Комплекс процессных мероприятий: «Мероприятия в области сельскохозяйственного производства» (всего), в том числе
	500,00
	0

	Местный бюджет
	500,00
	0


заместитель главы округа

по сельскому хозяйству                                                                        А.Ю.Ключник

Исп. Булгакова Н.Ф.

Тел.: 62-10-02
