Приложение № 4

к Положению о муниципальных

программах Прокопьевского

муниципального района

# Отчет

# об использовании ассигнований местного бюджета

# на реализацию муниципальной программы

# БЛАГОУСТРОЙСТВО И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# (наименование муниципальной программы)

за январь - декабрь 2025 года

(нарастающим итогом с начала года)

| # № п/п | Статус | # Наименование | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение за январь- декабрь 2025 года |
|  | Муниципальная программа | # ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» | 236 430,2 | 236 327,8 |
| 1 | # Подпрограмма | Благоустройство и формирование комфортной городской среды | 108 417,0 | 108 359,2 |
| 1.1 | Мероприятие | Организация благоустройства и озеленения дворовых и общественных территорий. Поддержание санитарного состояния территорий. Подготовка документов территориального планирования | 68 226,6 | 68 211,7 |
| 1.2 | Мероприятие | Содержание мест захоронения (проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ) | 6553,1 | 6553,1 |
| 1.3 | Мероприятие | Организация мероприятий по поддержанию санитарного состояния территории | 4591,0 | 4548,1 |
| 1.4 | Мероприятие | Организация природоохранных мероприятий | 5070,0 | 5070,0 |
| 1.5 | Мероприятие | Организация мероприятий по оборудованию и содержанию мест отдыха детей и взрослого населения | 1620,8 | 1620,8 |
| 1.6 | Мероприятие | Реализация программ «Формирования комфортной городской среды» | 20568,0 | 20568,0 |
| 1.7 | Мероприятие | Организация мероприятия по предоставлению транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа | 1741,1 | 1741,1 |
| 1.8 | Мероприятие | Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин | 31,2 | 31,2 |
| 1.9 | Мероприятие | Ежемесячные взносы на формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части муниципального жилищного фонда. | 15,2 | 15,2 |
| 2 | Подпрограмма | Обеспечение деятельности Территориального управления Прокопьевского муниципального округа | 128 013,2 | 127 968,6 |
| 2.1 | Мероприятие | Организация мероприятий по обеспечению деятельности ТУ АПМО | 100 079,0 | 100 079,0 |
| 2.2 | Мероприятие | Материально-техническое обеспечение деятельности ТУ АПМО | 27 934,2 | 27 889,6 |

Директор программы:

Приложение № 7

к Положению о муниципальных

программах Прокопьевского

муниципального района

# Отчет

# о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

# муниципальной программы

## «Благоустройство и формирование комфортной городской среды на территории Прокопьевского муниципального округа»

# на 2023-2027 годы

# за 2025 год

| # № п/п | # Наименование целевого показателя (индикатора) | # Единица измерения | # Значения # целевого показателя (индикатора) |  |  | # Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) # на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | # отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | # план | # факт (при наличии) |  |
| # Муниципальная программа «Благоустройство и формирование комфортной городской среды на территории Прокопьевского муниципального округа», озеленению территории сельских населенных пунктов Прокопьевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | # шт. | # 30 | # 10 | # 10 |  |
| # 2. | # Количество посаженных деревьев, цветов, кустарников | # шт. | # 6000 | # 500 | # 19280 |  |
| # 3. | # Доля площади зеленых насаждений (в границах населенных пунктов) в общей площади земель населенных пунктов | # % | # 0,14 | # 0,15 | # 0,15 |  |
| # Организация и содержание мест захоронений |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Оформление санитарно защитной зоны мест захоронения | # ед. | # 12 | # 0 | # 0 |  |
| # 2. | # Доля кладбищ, где проводились мероприятия по благоустройству | # % | # 11 | # 12 | # 12 |  |
| # Поддержание санитарного состояния территории |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Количество контейнерных площадок – мест накопления ТКО, находящихся на содержании | # ед. | # 1214 | # 1214 | # 1214 |  |
| # 2. | # Отсутствие несанкционированных свалок на территории Прокопьевского муниципального округа | # % | # 100 | # 100 | # 100 |  |
| # 3. | # Число отловленных безнадзорных животных | # Особь | # 107 | # 54 | # 54 |  |
| # 4. | # Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде | # шт. | # 0 | # 0 | # 0 |  |
| # Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения Прокопьевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Количество обустроенных детских и спортивных площадок. | # ед. | # 188 | # 189 | # 189 |  |
| # Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Реализация проектов по благоустройству территорий Прокопьевского муниципального округа | # ед. | # 8 | # 5 | # 5 |  |
| # Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Территориальное управление Прокопьевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Повышение квалификации сотрудников | # человек | # 5 | # 5 | # 5 |  |
| # 2. | Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры деятельности МКУ «ТУ ПМО» и учреждений округа | # % | # 100 | # 100 | # 100 |  |
| # 3. | Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ТУ ПМО» в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса | # % | # 100 | # 100 | # 100 |  |
| # Благоустройство муниципальной территории общего пользования пгт. Краснобродский Прокопьевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | Количество благоустроенных муниципальных объектов общего пользования и дворовых территорий | # ед. | # 1 | # 1 | # 3 |  |
| # 2. | Доля благоустроенных муниципальных объектов общего пользования и дворовых территорий | # % | # 100 | # 100 | # 100 |  |