Приложение № 5

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Прокопьевского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

за январь - декабрь 2025 год

(нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2025 год | План на январь - декабрь 2025 года | Факт за январь - декабрь 2025 года | Факт за январь - декабрь 2024 года | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Оказание адресной помощи пожилым гражданам, инвалидам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | Чел. | 55 | 55 | 55 | 57 | - Снизилось число обращений граждан |
| 2. | Доля пожилых граждан и инвалидов, принимающих участие в мероприятиях | Проценты | 0 | 0 | 0 | 40 | Мероприятия не проводились |
| 3. | Поощрение юбиляров, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие района | Чел. | 523 | 523 | 523 | 1136 | - Отмена выплаты в связи с юбилейными датами с 01.05.2025 г. |
| 4. | Количество пожилых людей, получивших услуги по оздоровлению | Чел. | 227 | 227 | 227 | 246 | - В отделении гериатрии с 01.07.25 по 31.08.25 проводились ремонтные работы, в связи с этим заездов не было |
| 5. | Количество детей, посетивших летние лагеря | Чел. | 63 | 63 | 63 | 31 |  |
| 6. | Увеличение семей, получивших материальную помощь по подготовке детей к школе | Чел. | 70 | 70 | 70 | 83 | - Снизилось число обращений граждан |
| 7. | Стимулирование увеличения численности рождаемости | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежная выплата отменена c сентября 2025 года |
| 8. | Количество семей, получающих ежемесячную денежную выплату | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежная выплата отменена с февраля 2022 года |
| 9. | Количество семей, которым оказана материальная помощь на лечение детей-инвалидов | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплата заявительного характера. Не было обращений |
| 10. | Улучшение демографической ситуации за счет увеличения количества семей, родивших третьего и последующих детей | Чел. | 17 | 17 | 17 | 60 | - Снизилось число обращений граждан. Выплата отменена с 01.04.2025 года |
| 11. | Количество граждан, получающих ежемесячную пенсию Прокопьевского муниципального округа | Чел. | 287 | 287 | 287 | 313 | Уменьшилось количество получателей |
| 12. | Количество муниципальных служащих, получающих ежемесячные доплаты к пенсии муниципальным служащим | Чел. | 74 | 74 | 74 | 72 |  |
| 13. | Количество граждан, получающих ежемесячное денежное вознаграждение «Почетный гражданин Прокопьевского муниципального округа» | Чел. | 51 | 51 | 51 | 49 |  |

И.о. начальника Управления СЗН                                                                  М.В. Трушина

Главный бухгалтер                                                                                         Е.Е. Габидулина