ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

«Образование» Прокопьевского муниципального округа на 2021-2027 годы

Приложение № 7

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Образование» Прокопьевского муниципального округа

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическое исполнение за 2024 г | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2025 г | Факт 2025 г |  |
| Муниципальная программа «Образование» Прокопьевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие выполненных мероприятий запланированным мероприятиям | % | 100 | 100 | 96,3 |  |
| - Подпрограмма «Обеспечение деятельности образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие выполненных мероприятий запланированным мероприятиям | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1 Мероприятие «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями» |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников ДОУ | рублей | 42945,5 | 43000,0 | 46790,3 |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МОУ | рублей | 55328,2 | 55300 | 56218,5 |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей МОУ | рублей | 59998,7 | 58800 | 58882,6 |  |
| 1.2 Мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, осуществляющих классное руководство | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных организаций, в которых введена ставка советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 52,4 | 52,4 | 52,4 |  |
| 1.4. Мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогических работников, трудоустроенных на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, получающими ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в общей численности педагогических работников указанной категории | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5 Содержание учреждений |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 81 | 81 | 81 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учёте для определения в ДОУ в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы | % | 88,55 | 81,08 | 86,5 |  |
| 1.6 Мероприятие «Социальная поддержка» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, под опеку (попечительство), на усыновление в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 93 | 88,5 | 90,8 |  |
|  | Охват бесплатным горячим питанием детей из многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года №123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.7 Мероприятие «Обеспечение исполнения муниципального социального заказа на реализацию дополнительных общеразвивающих программ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих социальные сертификаты дополнительного образования | % | 25 | 30 | 30 |  |
| - Подпрограмма «Развитие системы образования Прокопьевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие выполненных мероприятий запланированным мероприятиям | % | 100 | 100 | 99,2 |  |
| 2.1 Мероприятие «Обеспечение материально-технической базы образовательных учреждений» Мероприятие «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов» |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание новых места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Ед. | 180 | - | - |  |
|  | Доля муниципальных учреждений соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2 Мероприятие «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений» Мероприятие «Проведение текущего ремонта образовательных учреждений» Мероприятие «Комплексное развитие сельских территорий (современный облик сельских территорий) Капитальный ремонт МБОУ «Бурлаковская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности зданий образовательных учреждений | % | 33,3 | 33,3 | 28,6 |  |
| 2.3 Мероприятие «Строительство учреждений» Мероприятие «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе «Строительство детского сада на 100 мест, Кемеровская область- Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, с. Терентьевское» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4. Мероприятие «Оказание материального стимулирования и поддержки работников сферы образования в их профессиональной и творческой деятельности» Мероприятие «Оказание материального стимулирования и поддержки отличников в учебе, одаренных детей общеобразовательных учреждений Прокопьевского муниципального округа» Мероприятие «Меры социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля выпускников сдавших ЕГЭ, от общего числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля граждан, заключивших договор о целевом обучении, из общего числа граждан (выпускников общеобразовательных учреждений Прокопьевского муниципального округа за предыдущий учебный год), получающих высшее и среднее специальное педагогическое образование | % | 68,8 | 68,8 | 68,8 |  |
| 2.5 Мероприятие «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, охваченных акцией «1 сентября – каждому школьнику», в общей численности обучающихся | % | 14 | 6,6 | 6,6 |  |
| 2.6 Мероприятие «Витаминизация» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся и воспитанников, получающих витаминизированное питание в образовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей всеми формами организованного отдыха и оздоровления | % | 109,1 | 100 | 140,9 |  |
| 4 Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Прокопьевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие выполненных мероприятий запланированным мероприятиям | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.1 Мероприятие «Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество учреждений, соответствующих нормам пожарной безопасности | Ед. | 42 | 36 | 36 |  |
| 4.2 Мероприятие «Охрана труда» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество учреждений, в которых проведена специальная оценка условий труда | Ед. | 42 | - | - |  |
| 5 Подпрограмма «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие выполненных мероприятий запланированным мероприятиям | % | - | - | - |  |
| 5.1 Мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | - | - | - |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | - | - | - |  |

Начальник МБУ ЦБ УО ПР                                                                                                                                    В.А. Тюгайбей

Исп.Шамиева И.И.63-19-49

Приложение 8

Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы «Образование»

Прокопьевского муниципального округа на 2021-2027 годы

за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| Муниципальная программа «Образование» Прокопьевского муниципального округа | ВСЕГО | 2268105,1 | 2255606,1 |
|  | местный бюджет | 1168755,5 | 1164156,6 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 861114,9 | 857497,1 |
|  | федеральный бюджет | 238234,6 | 233952,4 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности образовательных учреждений» | ВСЕГО | 1554959,6 | 1543629,7 |
|  | местный бюджет | 721799,2 | 718113,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 743447,9 | 740086,4 |
|  | федеральный бюджет | 89712,5 | 85430,3 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Мероприятие «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями» | ВСЕГО | 1140807,7 | 1138333,8 |
|  | местный бюджет | 446134,1 | 445918,3 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 694673,6 | 692415,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» | ВСЕГО | 61543,0 | 57726,2 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 61543,0 | 57726,2 |
| 1.3. Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | ВСЕГО | 3621,3 | 3284,4 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 181,0 | 164,2 |
|  | федеральный бюджет | 3440,3 | 3120,2 |
| 1.4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных организаций | ВСЕГО | 2132,7 | 1987,4 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 2132,7 | 1987,4 |
| 1.5. Мероприятие «Содержание учреждений» | ВСЕГО | 306470,8 | 302554,0 |
|  | местный бюджет | 266777,6 | 263515,4 |
|  | областной бюджет | 17096,7 | 16442,1 |
|  | федеральный бюджет | 22596,5 | 22596,5 |
| 1.6. Мероприятие «Социальная поддержка» | ВСЕГО | 31496,6 | 31064,6 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 31496,6 | 31064,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. Мероприятие «Обеспечение исполнения муниципального социального заказа на реализацию дополнительных общеразвивающих программ» | ВСЕГО | 8887,5 | 8679,3 |
|  | местный бюджет | 8887,5 | 8679,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2. Подпрограмма «Развитие системы образования Прокопьевского муниципального округа» | ВСЕГО | 672015,0 | 671064,4 |
|  | местный бюджет | 413666,1 | 412971,8 |
|  | областной бюджет | 109826,8 | 109570,5 |
|  | федеральный бюджет | 148522,1 | 148522,1 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Мероприятие «Обеспечение материально-технической базы образовательных учреждений» | ВСЕГО | 146005,3 | 147962,9 |
|  | местный бюджет | 145495,1 | 147704,4 |
|  | областной бюджет | 510,2 | 258,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта (строительства) учреждений» | ВСЕГО | 4600,3 | 2418,6 |
|  | местный бюджет | 4600,3 | 2418,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Мероприятие «Строительство учреждений» | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. Мероприятие «Комплексное развитие сельских территорий (современный облик сельских территорий)» | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования: «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство пришкольной территории МБОУ «Октябрьская основная общеобразовательная школа» (текущий ремонт), расположенной по адресу: 653222, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Октябрьский, пер. Школьный, 6 (Кузбасская сельская территория); «Поддержка развития школьного инициативного бюджетирования в сфере образования» | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. Мероприятие «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений» | ВСЕГО | 253379,9 | 253379,9 |
|  | местный бюджет | 189887,3 | 189887,3 |
|  | областной бюджет | 63492,6 | 63492,6 |
| 2.7. Мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | ВСЕГО | 241107,3 | 241107,3 |
|  | местный бюджет | 48221,5 | 48221,5 |
|  | областной бюджет | 44363,7 | 44363,7 |
|  | федеральный бюджет | 148522,1 | 148522,1 |
| 2.8. Мероприятие «Проведение текущего ремонта образовательных учреждений» | ВСЕГО | 14197,8 | 14197,8 |
|  | местный бюджет | 14197,8 | 14197,8 |
| 2.9. Мероприятие «Оказание материального стимулирования и поддержки работников сферы образования в их профессиональной и творческой деятельности» | ВСЕГО | 366,6 | 366,6 |
|  | местный бюджет | 281,4 | 281,4 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 85,2 | 85,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. Мероприятие «Оказание материального стимулирования и поддержки отличников в учебе, одаренных детей общеобразовательных учреждений Прокопьевского муниципального округа» | ВСЕГО | 1116,3 | 755,5 |
|  | местный бюджет | 356,2 | 356,2 |
|  | областной бюджет | 760,1 | 755,5 |
| 2.11. Мероприятие «Меры поощрения обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Прокопьевского муниципального округа, выполнивших нормативы и требования знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), их родителей (законных представителей), руководителей и учителей, успешно внедряющих Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» | ВСЕГО | 266,0 | 266,0 |
|  | местный бюджет | 266,0 | 266,0 |
| 2.12. Мероприятие «Единовременное материальное поощрение руководителей общеобразовательных учреждений, имеющих выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, педагогов, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, и выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ» | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 |
| 2.13. Мероприятие «Меры социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении» | ВСЕГО | 20,7 | 20,7 |
|  | местный бюджет | 20,7 | 20,7 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.14. Мероприятие «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» | ВСЕГО | 1027,0 | 1027,0 |
|  | местный бюджет | 512,0 | 512,0 |
|  | областной бюджет | 515,0 | 515,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.15. Мероприятие «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов» | ВСЕГО | 125,0 | 125,0 |
|  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 |
|  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.16. Мероприятие «Обеспечение витаминизированными продуктами питания воспитанников и обучающихся» | ВСЕГО | 6882,9 | 6170,1 |
|  | местный бюджет | 6882,9 | 6170,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.17. Мероприятие «Повышение квалификации работников сферы образования» | ВСЕГО | 190,7 | 190,7 |
|  | местный бюджет | 190,7 | 190,7 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.18. Мероприятие «Оказание дополнительной социальной поддержки молодых специалистов, работающих в учреждениях образования Прокопьевского муниципального округа и специалистам сферы образования, прибывшим (переехавшим) на работу в Прокопьевский муниципальный округ» | ВСЕГО | 2620,7 | 2620,7 |
|  | местный бюджет | 2620,7 | 2620,7 |
| 2.19. Мероприятие «Организация конкурсов «Учитель года», «Лесенка успеха», «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям» и других муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов» | ВСЕГО | 108,5 | 99,4 |
|  | местный бюджет | 108,5 | 99,4 |
| 3. Подпрограмма «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» | ВСЕГО | 21239,4 | 21068,8 |
|  | местный бюджет | 18550,3 | 18379,7 |
|  | областной бюджет | 2689,1 | 2689,1 |
| 3.1. Мероприятие «Подготовка оздоровительного лагеря и пришкольных лагерей к открытию (противоклещевая обработка, ремонт, приобретение оборудования, инвентаря)» | ВСЕГО | 395,2 | 395,2 |
|  | местный бюджет | 395,2 | 395,2 |
| 3.2. Мероприятие «Организация питания детей в пришкольных лагерях и центрах дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях, профильных сменах» | ВСЕГО | 8050,6 | 8022,9 |
|  | местный бюджет | 5361,5 | 5333,8 |
|  | областной бюджет | 2689,1 | 2689,1 |
| 3.3. Мероприятие «Организация оздоровления детей отдельных категорий в оздоровительных центрах области и за ее пределами» | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. Мероприятие «Коллективное страхование жизни детей, направляемых | ВСЕГО | 281,9 | 269,2 |
|  | местный бюджет | 281,9 | 269,2 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. Мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних (по договорам с Центром занятости населения)» | ВСЕГО | 12435,9 | 12305,7 |
|  | местный бюджет | 12435,9 | 12305,7 |
| 3.6. Мероприятие «Проведение мероприятий» | ВСЕГО | 75,8 | 75,8 |
|  | местный бюджет | 75,8 | 75,8 |
| 3.7. Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления» | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 |
| 4. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Прокопьевского муниципального округа» | ВСЕГО | 16074,3 | 16026,6 |
|  | местный бюджет | 10923,2 | 10875,5 |
|  | областной бюджет | 5151,1 | 5151,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 Мероприятие «Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений» | ВСЕГО | 16074,3 | 16026,6 |
|  | местный бюджет | 10923,2 | 10875,5 |
|  | областной бюджет | 5151,1 | 5151,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 Мероприятие «Охрана труда» | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 5. Подпрограмма «Содержание органов местного самоуправления Управления образования администрации Прокопьевского муниципального округа» | ВСЕГО | 3816,7 | 3816,6 |
|  | местный бюджет | 3816,7 | 3816,6 |
| 5.1 Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | ВСЕГО | 3816,7 | 3816,6 |
|  | местный бюджет | 3816,7 | 3816,6 |
| 6. Подпрограмма «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 Мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 |
| Начальник МБУ «ЦБ УО ПР» |  |  | В.А.Тюгайбей |
| Исп.Шамиева И.И. 63-19-49 |  |  |  |