ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«Образование» Прокопьевского муниципального округа на 2021-2027 годы


Приложение № 7

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Образование» Прокопьевского муниципального округа 
за 2025 год

	№
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение целевого показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	Фактическое исполнение за 2024 г
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План 2025 г
	Факт 2025 г
	

	Муниципальная программа «Образование» Прокопьевского муниципального округа

	1.
	Соответствие выполненных мероприятий запланированным мероприятиям
	%
	100
	100
	96,3
	

	1 Подпрограмма «Обеспечение деятельности образовательных учреждений»

	
	Соответствие выполненных мероприятий запланированным мероприятиям
	%
	100
	100
	100
	

	1.1 Мероприятие «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями»

	
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников ДОУ
	рублей
	42945,5
	43000,0
	46790,3
	

	
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МОУ
	рублей
	55328,2
	55300
	56218,5
	

	
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей МОУ
	рублей
	59998,7
	58800
	58882,6
	

	1.2 Мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»

	
	Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, осуществляющих классное руководство
	%
	100
	100
	100
	

	1.3 Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»

	
	Доля общеобразовательных организаций, в которых введена ставка советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в общем количестве общеобразовательных организаций
	%
	52,4
	52,4
	52,4
	

	1.4. Мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных организаций»

	
	Доля педагогических работников, трудоустроенных на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, получающими ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в общей численности педагогических работников указанной категории
	%
	100
	100
	100
	

	1.5 Содержание учреждений

	
	Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	%
	100
	100
	100
	

	
	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет
	%
	81
	81
	81
	

	
	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учёте для определения в ДОУ в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет
	%
	0
	0
	0
	

	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы
	%
	88,55
	81,08
	86,5
	

	1.6 Мероприятие «Социальная поддержка»

	
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, под опеку (попечительство), на усыновление в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	%
	93
	88,5
	90,8
	

	

	Охват бесплатным горячим питанием детей из многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года №123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)
	

%
	

100
	

100
	

100
	

	1.7 Мероприятие «Обеспечение исполнения муниципального социального заказа на реализацию дополнительных общеразвивающих программ»

	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих социальные сертификаты дополнительного образования
	%
	25
	30
	30
	

	2 Подпрограмма «Развитие системы образования Прокопьевского муниципального округа»

	
	Соответствие выполненных мероприятий запланированным мероприятиям
	%
	100
	100
	99,2
	

	2.1 Мероприятие «Обеспечение материально-технической базы образовательных учреждений»
Мероприятие «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов»

	
	Создание новых места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	Ед.
	180
	-
	-
	

	
	Доля муниципальных учреждений соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве образовательных учреждений
	%
	100
	100
	100
	

	2.2 Мероприятие «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений»
Мероприятие «Проведение текущего ремонта образовательных учреждений»
Мероприятие «Комплексное развитие сельских территорий (современный облик сельских территорий) Капитальный ремонт МБОУ «Бурлаковская средняя общеобразовательная школа»

	
	Доля учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности зданий образовательных учреждений
	%
	33,3
	33,3
	28,6
	

	2.3 Мероприятие «Строительство учреждений» Мероприятие «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе «Строительство  детского сада на 100 мест, Кемеровская область- Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, с. Терентьевское»

	
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	%
	100
	100
	100
	

	2.4. Мероприятие «Оказание материального стимулирования и поддержки работников сферы образования в их профессиональной и творческой деятельности»
Мероприятие «Оказание материального стимулирования и поддержки отличников в учебе, одаренных детей общеобразовательных учреждений Прокопьевского муниципального округа»
Мероприятие «Меры социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении»

	
	Доля выпускников сдавших ЕГЭ, от общего числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ
	%
	100
	100
	100
	

	
	Доля граждан, заключивших договор о целевом обучении, из общего числа граждан (выпускников общеобразовательных учреждений Прокопьевского муниципального округа за предыдущий учебный год), получающих высшее и среднее специальное педагогическое образование
	%
	68,8
	68,8
	68,8
	

	2.5 Мероприятие «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса»

	
	Доля обучающихся, охваченных акцией «1 сентября – каждому школьнику», в общей численности обучающихся
	
%
	14
	6,6
	6,6
	

	2.6 Мероприятие «Витаминизация»

	
	Доля обучающихся и воспитанников, получающих витаминизированное питание в образовательных учреждениях
	%
	100
	100
	100
	

	3 Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков»

	
	Охват детей всеми формами организованного отдыха и оздоровления
	%
	109,1
	100
	140,9
	

	4 Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Прокопьевского муниципального округа»

	
	Соответствие выполненных мероприятий запланированным мероприятиям
	%
	100
	100
	100
	

	4.1 Мероприятие «Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений»

	
	Количество учреждений, соответствующих нормам пожарной безопасности

	Ед.
	42
	36
	36
	

	4.2 Мероприятие «Охрана труда»

	
	Количество учреждений, в которых проведена специальная оценка условий труда
	Ед.
	42
	-
	-
	

	5 Подпрограмма «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

	
	Соответствие выполненных мероприятий запланированным мероприятиям
	%
	-
	-
	-
	

	5.1 Мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств
	%
	-
	-
	-
	

	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	%
	-
	-
	-
	





Начальник МБУ ЦБ УО ПР                                                                                                                                    В.А. Тюгайбей




Исп.Шамиева И.И.63-19-49







Приложение 8
Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы «Образование» 
Прокопьевского муниципального округа на 2021-2027 годы
 за 2025 год 
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей

	
	
	План
	Факт

	Муниципальная программа «Образование» Прокопьевского муниципального округа
	ВСЕГО
	2268105,1
	2255606,1

	
	местный бюджет
	1168755,5
	1164156,6

	
	иные не запрещенные законодательством источники:
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	861114,9
	857497,1

	
	федеральный бюджет
	238234,6
	233952,4

	
	Средства юридических и физических лиц
	0,0
	0,0

	1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности образовательных учреждений»
	ВСЕГО
	1554959,6
	1543629,7

	
	местный бюджет
	721799,2
	718113,0

	
	иные не запрещенные законодательством источники:
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	743447,9
	740086,4

	
	федеральный бюджет
	89712,5
	85430,3

	
	Средства юридических и физических лиц
	0,0
	0,0

	1.1. Мероприятие «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями»
	ВСЕГО
	1140807,7
	1138333,8

	
	местный бюджет
	446134,1
	445918,3

	
	иные не запрещенные законодательством источники:
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	694673,6
	692415,5

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	1.2. Мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»
	ВСЕГО
	61543,0
	57726,2

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	иные не запрещенные законодательством источники:
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	61543,0
	57726,2

	1.3. Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»
	ВСЕГО
	3621,3
	3284,4

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	иные не запрещенные законодательством источники:
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	181,0
	164,2

	
	федеральный бюджет
	3440,3
	3120,2

	1.4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных организаций
	ВСЕГО
	2132,7
	1987,4

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	иные не запрещенные законодательством источники:
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	2132,7
	1987,4

	1.5. Мероприятие «Содержание учреждений»
	ВСЕГО
	306470,8
	302554,0

	
	местный бюджет
	266777,6
	263515,4

	
	областной бюджет
	17096,7
	16442,1

	
	федеральный бюджет
	22596,5
	22596,5

	1.6. Мероприятие «Социальная поддержка»
	ВСЕГО
	31496,6
	31064,6

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	31496,6
	31064,6

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	1.7. Мероприятие «Обеспечение исполнения муниципального социального заказа на реализацию дополнительных общеразвивающих программ»
	ВСЕГО
	8887,5
	8679,3

	
	местный бюджет
	8887,5
	8679,3

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	2. Подпрограмма «Развитие системы образования Прокопьевского муниципального округа»
	ВСЕГО
	672015,0
	671064,4

	
	местный бюджет
	413666,1
	412971,8

	
	областной бюджет
	109826,8
	109570,5

	
	федеральный бюджет
	148522,1
	148522,1

	
	Средства юридических и физических лиц
	0,0
	0,0

	2.1. Мероприятие «Обеспечение материально-технической базы образовательных учреждений»
	ВСЕГО
	146005,3
	147962,9

	
	местный бюджет
	145495,1
	147704,4

	
	областной бюджет
	510,2
	258,5

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	2.2. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта (строительства) учреждений»
	ВСЕГО
	4600,3
	2418,6

	
	местный бюджет
	4600,3
	2418,6

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	2.3. Мероприятие «Строительство учреждений»
	ВСЕГО
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	2.4. Мероприятие «Комплексное развитие сельских территорий (современный облик сельских территорий)»
	ВСЕГО
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	иные не запрещенные законодательством источники:
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	Средства юридических и физических лиц
	0,0
	0,0

	2.5. Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования: «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство пришкольной территории МБОУ «Октябрьская основная общеобразовательная школа» (текущий ремонт), расположенной по адресу: 653222, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Октябрьский, пер. Школьный, 6 (Кузбасская сельская территория); «Поддержка развития школьного инициативного бюджетирования в сфере образования»
	ВСЕГО
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	2.6. Мероприятие «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений»
	ВСЕГО
	253379,9
	253379,9

	
	местный бюджет
	189887,3
	189887,3

	
	областной бюджет
	63492,6
	63492,6

	2.7. Мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования»
	ВСЕГО
	241107,3
	241107,3

	
	местный бюджет
	48221,5
	48221,5

	
	областной бюджет
	44363,7
	44363,7

	
	федеральный бюджет
	148522,1
	148522,1

	2.8. Мероприятие «Проведение текущего ремонта образовательных учреждений»
	ВСЕГО
	14197,8
	14197,8

	
	местный бюджет
	14197,8
	14197,8

	2.9. Мероприятие «Оказание материального стимулирования и поддержки работников сферы образования в их профессиональной и творческой деятельности»
	ВСЕГО
	366,6
	366,6

	
	местный бюджет
	281,4
	281,4

	
	иные не запрещенные законодательством источники:
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	85,2
	85,2

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	2.10. Мероприятие «Оказание материального стимулирования и поддержки отличников в учебе, одаренных детей общеобразовательных учреждений Прокопьевского муниципального округа»
	ВСЕГО
	1116,3
	755,5

	
	местный бюджет
	356,2
	356,2

	
	областной бюджет
	760,1
	755,5

	2.11. Мероприятие «Меры поощрения обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Прокопьевского муниципального округа, выполнивших нормативы и требования знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), их родителей (законных представителей), руководителей и учителей, успешно внедряющих Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО»
	ВСЕГО
	266,0
	266,0

	
	местный бюджет
	266,0
	266,0

	2.12. Мероприятие «Единовременное материальное поощрение руководителей общеобразовательных учреждений, имеющих выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, педагогов, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, и выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ»
	ВСЕГО
	0,0
	0,0

	2.13. Мероприятие «Меры социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении»
	ВСЕГО
	20,7
	20,7

	
	местный бюджет
	20,7
	20,7

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	2.14. Мероприятие «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса»
	ВСЕГО
	1027,0
	1027,0

	
	местный бюджет
	512,0
	512,0

	
	областной бюджет
	515,0
	515,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	2.15. Мероприятие «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов»
	ВСЕГО
	125,0
	125,0

	
	местный бюджет
	25,0
	25,0

	
	областной бюджет
	100,0
	100,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	2.16. Мероприятие «Обеспечение витаминизированными продуктами питания воспитанников и обучающихся»
	ВСЕГО
	6882,9
	6170,1

	
	местный бюджет
	6882,9
	6170,1

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	2.17. Мероприятие «Повышение квалификации работников сферы образования»
	ВСЕГО
	190,7
	190,7

	
	местный бюджет
	190,7
	190,7

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	2.18. Мероприятие «Оказание дополнительной социальной поддержки молодых специалистов, работающих в учреждениях образования Прокопьевского муниципального округа и специалистам сферы образования, прибывшим (переехавшим) на работу в Прокопьевский муниципальный округ»
	ВСЕГО
	2620,7
	2620,7

	
	местный бюджет
	2620,7
	2620,7

	2.19. Мероприятие «Организация конкурсов «Учитель года», «Лесенка успеха», «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям» и других муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов»
	ВСЕГО
	108,5
	99,4

	
	местный бюджет
	108,5
	99,4

	3. Подпрограмма «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
	ВСЕГО
	21239,4
	21068,8

	
	местный бюджет
	18550,3
	18379,7

	
	областной бюджет
	2689,1
	2689,1

	3.1. Мероприятие «Подготовка оздоровительного лагеря и пришкольных лагерей к открытию (противоклещевая обработка, ремонт, приобретение оборудования, инвентаря)»
	ВСЕГО
	395,2
	395,2

	
	местный бюджет
	395,2
	395,2

	3.2. Мероприятие «Организация питания детей в пришкольных лагерях и центрах дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях, профильных сменах»
	ВСЕГО
	8050,6
	8022,9

	
	местный бюджет
	5361,5
	5333,8

	
	областной бюджет
	2689,1
	2689,1

	3.3. Мероприятие «Организация оздоровления детей отдельных категорий в оздоровительных центрах области и за ее пределами»
	ВСЕГО
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	3.4. Мероприятие «Коллективное страхование жизни детей, направляемых
	ВСЕГО
	281,9
	269,2

	
	местный бюджет
	281,9
	269,2

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	3.5. Мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних (по договорам с Центром занятости населения)»
	ВСЕГО
	12435,9
	12305,7

	
	местный бюджет
	12435,9
	12305,7

	3.6. Мероприятие «Проведение мероприятий»
	ВСЕГО
	75,8
	75,8

	
	местный бюджет
	75,8
	75,8

	3.7. Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления»
	ВСЕГО
	0,0
	0,0

	4. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Прокопьевского муниципального округа»
	ВСЕГО
	16074,3
	16026,6

	
	местный бюджет
	10923,2
	10875,5

	
	областной бюджет
	5151,1
	5151,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	4.1 Мероприятие «Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений»
	ВСЕГО
	16074,3
	16026,6

	
	местный бюджет
	10923,2
	10875,5

	
	областной бюджет
	5151,1
	5151,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	4.2 Мероприятие «Охрана труда»
	ВСЕГО
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	5. Подпрограмма «Содержание органов местного самоуправления  Управления образования администрации Прокопьевского муниципального округа»
	ВСЕГО
	3816,7
	3816,6

	
	местный бюджет
	3816,7
	3816,6

	5.1 Мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
	ВСЕГО
	3816,7
	3816,6

	
	местный бюджет
	3816,7
	3816,6

	6. Подпрограмма «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
	ВСЕГО
	0,0
	0,0

	6.1 Мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
	ВСЕГО
	0,0
	0,0
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