	формация об исполнении плана достижения показателей муниципальной программы 
Культура Прокопьевского муниципального округа» за 3 квартал 2026 г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N 

п/п 
	Цели/показатели муниципальной программы 
	Плановые значения по месяцам 

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 9 месяцев 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	Факт за 2026 год
	План на 2026 год

	1
	Цель «Повышение качества услуг учреждений культуры и дополнительного образования, доведение доли учреждений соответствующих современным требованиям от общего количества учреждений культуры в округе до  80,8 % к 2030 году»

	1.1.
	Количество получателей ежемесячной выплаты стимулирующего характера
	- 
	- 
	199 
	199 
	- 
	- 
	199 
	199
	- 
	- 
	-
	199
	
	
	
	199

	1.2
	Количество обучающихся в учреждениях  дополнительного образования
	-
	-
	536
	536
	-
	-
	536
	536
	- 
	- 
	-
	536
	
	
	
	536

	1.3
	Уровень обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования
	-
	-
	25
	25
	-
	-
	50
	50
	- 
	- 
	-
	70
	
	
	
	98,5

	1.4
	Доля учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, соответствующих современным требованиям от общего количества учреждений культуры в Прокопьевском МО
	-
	-
	78,8
	78,8
	-
	-
	78,8
	78,8
	- 
	- 
	-
	78,8
	
	
	
	79

	1.5
	Количество модернизированных учреждений культуры
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	- 
	- 
	-
	2
	
	
	
	2

	2
	Цель «Создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма на территории Прокопьевского муниципального округа, увеличение количества туристов до 69,9 тыс. человек к 2030 году»

	2.1.
	Число туристических посещений округа
	-
	-
	-
	63432
	-
	-
	-
	106804
	- 
	- 
	-
	166575
	
	
	
	108804

	3
	Цель «Создание условий для укрепления здоровья и доведение доли населения  округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 70% к 2030 году»

	3.1
	Доля населения,        систематически занимающегося физической 

культурой и спортом
	-
	-
	63,4
	63,4
	-
	-
	63,8
	63,8

	- 
	- 
	-
	64,1
	
	
	
	64,1

	4
	Цель «Повышение уровня защищенности, доведение доли социально-значимых объектов  культуры округа, оборудованных системами обеспечения антитеррористической безопасности до 100 % к 2030 году»

	4.1
	Доля социально значимых объектов культуры оборудованных системами обеспечения антитеррористической безопасности
	-
	-
	-
	95,0
	-
	-
	-
	95,0
	- 
	- 
	-
	95,0
	
	
	
	95,0


	Информация об исполнении плана реализации муниципального проекта 

«Создание инфраструктуры и новых точек притяжения» 
 за 3 квартал 2026 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом 

	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 9 месяцев 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	Факт за  2026 год
	План на 2026 год

	Задача «Реализация мероприятий по созданию туристско-рекреационных зон и туристского продукта» 

	Прирост туристических посещений округа
	-
	-
	-
	53813
	-
	-
	-
	78869
	-
	-
	-
	101575
	
	
	
	80000


	Информация об исполнении плана реализации мероприятий муниципального проекта  
«Создание инфраструктуры и новых точек притяжения» 

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки 
	Информация о фактическом исполнении на 01.10.2026

	
	
	начало 
	окончание 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Реализация мероприятий по созданию туристско-рекреационных зон и туристского продукта» 

	1.1.
	Мероприятие 

«Государственная поддержка проектов, направленных на развитие туризма (реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города)»
	X 
	X 
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	X
	

	1.1.1. 
	Контрольная точка  1 «Проведение закупочных процедур»
	01.05.2026
	01.10.2026
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	Договора
	Проведено 38  закупочных процедур

	1.1.2. 
	Контрольная точка  2 «Заключены договора»
	01.06.2026
	01.10.2026
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	Закрывающие документы  (УПД, с/ф, акты приемки)
	Заключено 38 договоров

	1.1.3
	Контрольная точка  3 «Поставка и монтаж оборудования»
	-
	01.10.2026
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	Закрывающие документы (УПД, с/ф, акты приемки)
	Поставлено оборудование по 38 договорам

	1.1.4
	Контрольная точка  4 «Отчет о целевом использовании субсидии»
	-
	31.12.2026
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	отчет
	На 01.10.2026г. проект исполнен, отчет сдан


	Информация об исполнении плана реализации муниципального проекта 

«Развитие физической культуры и спорта» 
 за 3 квартал 2026 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом 

	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 9 месяцев 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	Факт за  2026 год

	Задача «Совершенствование материально-технической базы учреждений для создания условий, 
обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом» 

	Доля оборудованных «умных» спортивных площадок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Информация об исполнении плана реализации мероприятий муниципального проекта  
«Развитие физической культуры и спорта» 

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки 
	Информация о фактическом исполнении на 01.10.2026

	
	
	начало 
	окончание 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Совершенствование материально-технической базы учреждений для создания условий, 
обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок»
	X 
	X 
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	X
	

	1.1.1. 
	Контрольная точка  1 «Закупка  оборудования для создания «умных» спортивных площадок»
	01.01.2027
	31.12.2027
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	Договора, УПД, платежные поручения.
	-

	1.1.2. 
	Контрольная точка  2 «Монтаж  оборудования для создания «умных» спортивных площадок»
	01.01.2027
	31.12.2027
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	Закрывающие документы  (УПД, с/ф, акты приемки)
	-


	Информация об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий

«Повышение качества услуг учреждений культуры и дополнительного образования и вовлеченности  граждан в деятельность в сфере культуры на территории Прокопьевского муниципального округа»
 за 3 квартал 2026 г.

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом 

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 9 месяцев 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	Факт за  2026 год
	План на 2026 год

	1
	Задача «Увеличение количества граждан, профессионально занимающихся творческой и образовательной деятельностью в сфере культуры» 

	1.1
	Прирост количества обучающихся в учреждениях  дополнительного образования
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	1

	1.2
	Уровень исполнения средств бюджета
	-
	-
	-
	24
	-
	-
	-
	40
	
	
	
	73
	
	
	
	98,5

	2
	Задача «Увеличение числа посещений организаций культуры»

	2.1
	Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий
	-
	-
	-
	0,9
	-
	-
	-
	0,3
	
	
	
	2,9
	
	
	
	0,29

	2.2
	Прирост количества посещений кинотеатров округа
	-
	-
	-
	38,9
	-
	-
	-
	38,9
	
	
	
	38,9
	
	
	
	2

	2.3
	Прирост количества посещений библиотек округа
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	-
	0,8
	
	
	
	0,8
	
	
	
	0,42

	3
	Задача «Развитие самодеятельного народного творчества»

	3.1
	Количество выездных мероприятий (конкурсов, фестивалей, совещаний, семинаров) в которых были представлены коллективы и представители учреждений культуры округа
	-
	-
	-
	21
	-
	-
	-
	42
	
	
	
	67
	
	
	
	75

	4
	Задача «Создание оптимальных условий для творческой самореализации населения округа, а также более широкий доступ к культурным ценностям»

	4.1
	Количество учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	2

	5
	Задача «Обеспечение поддержки добровольческих движений в сфере культуры»

	5.1
	Количество зарегистрированных волонтеров в сфере культуры округа
	-
	-
	-
	312
	-
	-
	-
	382
	
	
	
	599
	
	
	
	595


	Информация об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий
«Повышение качества услуг учреждений культуры и дополнительного образования и вовлеченности  граждан в деятельность в сфере культуры на территории Прокопьевского муниципального округа»

	N 

п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки 
	Информация о фактическом исполнении на 01.10.2026

	1
	Задача «Увеличение количества граждан, профессионально занимающихся творческой и образовательной деятельностью в сфере культуры»
	

	1.1
	Мероприятие 1 «Обеспечена деятельность учреждений дополнительного образования»
	X
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	
	х

	
	Контрольная точка
	до 25 числа,

ежеквартально
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	Платежная ведомость,

платежное поручение. Закрывающие документы (договора, УПД, с/ф)
	Оплачены обязательные и текущие  платежи за 8 месяцев 2026 года обеспечивающие деятельность учреждений дополнительного образования

	1.2
	Мероприятие 2 «Обеспечена деятельность учреждений культуры»
	X
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	
	х

	
	Контрольная точка
	до 25 числа,

ежеквартально
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	Платежная ведомость,

платежное поручение. Закрывающие документы (договора, УПД, с/ф)
	Оплачены обязательные и текущие  платежи за 8 месяцев 2026 года обеспечивающие деятельность учреждений культуры

	1.3
	Мероприятие 3 «Обеспечена деятельность центра обслуживания учреждений культуры»
	X
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	
	х

	
	Контрольная точка
	до 25 числа,

ежеквартально
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	Платежная ведомость,

платежное поручение. Закрывающие документы (договора, УПД, с/ф)
	Оплачены обязательные и текущие  платежи за 8 месяцев 2026 года обеспечивающие деятельность  центра обслуживания учреждений культуры

	1.4
	Мероприятие 4 «Обеспечена деятельность  органов местного самоуправления»
	X
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	
	х

	
	Контрольная точка
	до 25 числа,

ежеквартально
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	Платежная ведомость,

платежное поручение. Закрывающие документы (договора, УПД, с/ф)
	Оплачены обязательные и текущие  платежи за 8 месяцев 2026 года обеспечивающие деятельность  органов местного самоуправления

	1.5
	Мероприятие 5 «Обеспечены меры социальной поддержки молодых специалистов, работающих в учреждениях образования и культуры Прокопьевского муниципального округа, охваченных мерами социальной поддержки»
	X
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	
	х

	
	Контрольная точка
	до 25 числа,

ежеквартально
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение, платежная ведомость
	В 2026 году в учреждениях культуры не было принято молодых специалистов, которые могли бы воспользоваться этой мерой социальной поддержки 

	1.6
	Мероприятие 6 «Обеспечены меры социальной поддержки работников образовательных организаций и участников образовательного процесса»
	X
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	
	х

	
	Контрольная точка
	до 25 числа,

ежеквартально
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение, платежная ведомость
	77 чел. участников  образовательного процесса обеспечены мерами социальной поддержки

	2
	Задача «Увеличение числа посещений организаций культуры»
	

	2.1
	Мероприятие 7 «Увеличилось количество посещений культурно-массовых мероприятий»
	X
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	
	х

	
	Контрольная точка
	до 25 числа,

ежеквартально
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	-
	В сравнении с периодом 9 мес.2026 г. и аналогичным периодом прошлого года-количество посещений увеличилось

	2.2
	Мероприятие 8 «Увеличилось количество посещений кинотеатров округа»
	X
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	
	х

	
	Контрольная точка
	до 25 числа,

ежеквартально
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	-
	В сравнении с периодом 9 мес.2026 г. и аналогичным периодом прошлого года-количество посещений увеличилось

	2.3
	Мероприятие 9 «Увеличилось количество посещений библиотек»
	X
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	
	X

	
	Контрольная точка
	до 25 числа,

ежеквартально
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	-
	В сравнении с периодом 9 мес.2026 г. и аналогичным периодом прошлого года-количество посещений увеличилось

	3
	Задача «Развитие самодеятельного народного творчества»
	

	3.1
	Мероприятие 10

«Проведены выездные мероприятия (конкурсы фестивали совещания

семинары) в которых были представлены коллективы и представители учреждений культуры округа»
	X
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	
	X

	
	Контрольная точка
	до 25 числа,

ежеквартально
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	Платежные поручения, закрывающие документы (договора, с/ф, УПД)
	За январь-сентябрь 2026г.

проведено 67 мероприятий. 

В сравнении с периодом 9 мес.2026 г. и аналогичным периодом прошлого года-количество мероприятий увеличилось

	4
	Задача «Создание оптимальных условий для творческой самореализации населения округа»
	

	4.1
	Мероприятие 11 «Укреплена материально-техническая база учреждений культуры и дополнительного образования, пополнен библиотечный фонд»
	X
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	
	X

	
	Контрольная точка
	до 25 числа,

ежеквартально
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	Платежные поручения, закрывающие документы (договора, с/ф, УПД)
	

	5
	Задача «Обеспечение поддержки добровольческих движений в сфере культуры»
	

	5.1
	Мероприятие 12 «Увеличилось количество зарегистрированных волонтеров в сфере культуры округа»
	X
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	
	X

	
	Контрольная точка
	до 25 числа,

ежеквартально
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  Управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	Платежные поручения, закрывающие документы (договора, с/ф, УПД)
	В сравнении с периодом 9 мес.2026 г. и аналогичным периодом прошлого года-количество волонтеров увеличилось


	Информация об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для устойчивого развития туризма на территории Прокопьевского муниципального округа»
 за 3 квартал 2026 г.

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом 

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 9 месяцев 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	Факт за  2026 год
	План на 2026 год

	1
	Задача «Реализация мероприятий по созданию туристско-рекреационных зон и туристского продукта» 

	1.1
	Прирост туристических посещений округа
	-
	-
	-
	63432
	-
	-
	-
	106804
	- 
	- 
	-
	166575
	
	
	
	80000


	Информация об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для устойчивого развития туризма на территории 

Прокопьевского муниципального округа»


	N 

п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки 
	Информация о фактическом исполнении на 01.10.2026

	1
	Задача «Реализация мероприятий по созданию туристско-рекреационных зон и туристского продукта»
	

	1.1
	Мероприятие 1 «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений в сфере культурно-развлекательного досуга и спорта»
	X
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	
	

	
	Контрольная точка
	до 25 числа,

ежеквартально
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение. Закрывающие документы (договора, УПД, с/ф)
	Оплачены обязательные и текущие  платежи за 8 месяцев 2026 года обеспечивающие                     деятельность в сфере культурно-развлекательного досуга и спорта

	1.2
	Мероприятие 2 «Увеличилось количество  туристических посещений округа»
	X
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	
	X

	
	Контрольная точка
	до 25 числа,

ежеквартально
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	Платежные поручения, закрывающие документы (договора, с/ф, УПД)
	В сравнении с периодом 9 мес.2026 г. и аналогичным периодом прошлого года-количество туристических посещений увеличилось


	Информация об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни населения Прокопьевского муниципального округа»
 за 3 квартал 2026 г.
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом 

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 9 месяцев 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	Факт за  2026 год
	План на 2026 год

	1
	Задача «Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом»

	1.1
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном образованием
	-
	-
	-
	63,4
	-
	-
	-
	63,8
	-
	-
	-
	64,1
	
	
	
	64,1

	
	Численность занимающихся физической культурой и спортом
	-
	-
	-
	22877
	-
	-
	-
	23021
	-
	-
	-
	23130
	
	
	
	23130,0

	2
	Задача «Увеличение доли подростков и молодёжи, включенных в общественно-полезную деятельность»

	
	Доля подростков и молодёжи, включенных в общественно-полезную деятельность
	-
	-
	-
	53,0
	-
	-
	-
	54
	-
	-
	-
	56
	
	
	
	54,7

	3
	Задача «Увеличение доли населения, охваченного диспансеризацией»

	
	Доля населения, охваченного диспансеризацией (процент от плана)
	-
	-
	-
	89,1
	-
	-
	-
	89,3
	-
	-
	-
	89,6
	
	
	
	90,0

	4
	Задача «Сохранение достигнутого уровня охвата населения информационно-профилактическими мероприятиями»

	
	Доля населения, охваченного информационно-профилактическими мероприятиями
	-
	-
	-
	94,2
	-
	-
	-
	94,3
	-
	-
	-
	94,3
	
	
	
	94,3

	5
	Задача «Сохранение достигнутого уровня охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, направленных на популяризацию здорового образа жизни»

	
	Доля охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, направленных на популяризацию здорового образа жизни
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	100
	
	
	
	100


	Информация об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий

«Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности социально-значимых объектов учреждений культуры Прокопьевского муниципального округа»
 за 3 квартал 2026 г.

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом 

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 9 месяцев 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	Факт за  2026 год
	План на 2026 год

	1
	Задача «Создание эффективной системы обеспечения антитеррористической безопасности муниципальных учреждений»

	
	Доля социально-значимых объектов культуры оборудованных системами обеспечения антитеррористической безопасности
	-
	-
	-
	95,0
	-
	-
	-
	95,0
	-
	-
	-
	95,0
	
	
	
	95,0

	2
	Задача «Недопущение проникновения посторонних лиц, с целью закладки/подрыва взрывных устройств, захвата заложников на социально значимых объектах»

	
	Совершение  (попыток совершения) террористических актов экстремистской направленности
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	
	
	
	0


	Информация об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий

«Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности социально-значимых объектов учреждений культуры Прокопьевского муниципального округа»

	N 

п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки 
	Информация о фактическом исполнении на 01.10.2026

	1
	Задача «Создание эффективной системы обеспечения антитеррористической безопасности муниципальных учреждений»
	

	1.1
	Мероприятие 1 «Реализованы мероприятия  по обеспечению антитеррористической безопасности муниципальных учреждений»
	X
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	
	X

	
	Контрольная точка
	до 25 числа, ежеквартально
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	Платежные поручения, закрывающие документы (договора, с/ф, УПД)
	Оплачены обязательные ежемесячные платежи по патрулированию учреждений Кр. Брода, выезду группы задержания(тревожная кнопка)

	2
	Задача «Недопущение проникновения посторонних лиц, с целью закладки/подрыва взрывных устройств, захвата заложников на социально значимых объектах»

	2.1
	Мероприятие 2 «Реализованы мероприятия  по профилактике террористической и экстремистской деятельности»
	X
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	
	X

	
	Контрольная точка
	до 25 числа, ежеквартально
	Управление  культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа, Несмачных Елена Владимировна, начальник  управления культуры Прокопьевского муниципального округа
	Платежные поручения, закрывающие документы (договора, с/ф, УПД)
	Оплачены обязательные ежемесячные платежи по охране имущества учреждений, ТО системы видеонаблюдения


Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Культура Прокопьевского муниципального округа»
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

	
	2026 план
	2026 факт на 01.10.2026

	Муниципальная программа (всего), в том числе
	693659,4
	485715,6

	Местный бюджет
	520551,5
	372554,3

	Областной бюджет
	7287,9
	6585,7

	Федеральный бюджет
	18000,0
	18000

	Внебюджетные источники
	147820,0
	88575,6

	Комплекс  процессных мероприятий «Повышение

качества услуг учреждений культуры и дополнительного образования и вовлеченности  граждан в деятельность в сфере культуры на территории Прокопьевского муниципального округа» (всего), в том числе
	469928,4
	337110,7

	Местный бюджет
	453102,2
	325560,0

	Областной бюджет
	5006,2
	4304,00

	Федеральный бюджет
	0
	0

	Внебюджетные источники
	11820,0
	7246,7

	Муниципальный проект «Инфраструктурное развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования» (всего) в том числе
	352,1
	       352,1

	Местный бюджет
	70,4
	70,4

	Областной бюджет
	81,7
	81,7

	Федеральный бюджет
	200,0
	200,0

	Внебюджетные источники
	0
	0

	Комплекс  процессных мероприятий «Создание  условий для    устойчивого развития туризма на территории  Прокопьевского муниципального округа» (всего),  в том числе
	183102,4
	112843,1

	Местный бюджет
	47102,4
	31514,2

	Областной бюджет
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0

	Внебюджетные источники
	136000,0
	81328,9

	Муниципальный проект «Создание инфраструктуры и новых точек притяжения» (всего) в том числе
	25000,0
	25000,0

	Местный бюджет
	5000,0
	5000,0

	Областной бюджет
	2200,0
	2200,0

	Федеральный бюджет 
	17800,0
	17800,0

	Внебюджетные источники
	0
	0

	Муниципальный проект «Развитие физической культуры и спорта» (всего) в том числе
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0

	Комплекс  процессных мероприятий «Создание условий для  укрепления здоровья и  ведения здорового образа жизни населения       Прокопьевского муниципального округа» (всего),     в том    числе
	5753,1
	3363,4

	Местный бюджет
	5753,1
	3363,4

	Областной бюджет
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0

	Комплекс процессных мероприятий «Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышения уровня защищенности социально-значимых объектов учреждений культуры Прокопьевского муниципального округа» (всего),  том числе
	9523,4
	7046,3

	Местный бюджет
	9523,4
	7046,3

	Областной бюджет
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0


