## Мун. программа
Информация об исполнении плана достижения показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Прокопьевского муниципального округа»
№ п/п | Цели/показатели муниципальной программа | Единица измерения (по ОКЕИ) | План исполнения нарастающим итогом
|  |  | январь | февраль | март | Факт за 1 квартал 2026 года | апрель | май | июнь | Факт за 2 квартал 2026 года
1 | Цель 1 «Обеспечение эффективного управления и функционирования жилищно-коммунального хозяйства, и комфортных условий проживания граждан на территории Прокопьевского муниципального округа, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства, с целью повышения доли населения, обеспеченного коммунальными услугами до 50% к 2030 году»
1.1. | Доля населения, обеспеченного централизованным теплоснабжением | % | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
1.2. | Доля населения, обеспеченного централизованным горячим водоснабжением | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.2 | 21.2
1.3. | Доля населения, обеспеченного централизованным холодным водоснабжением | % | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
1.4. | Доля населения, обеспеченного централизованным водоотведением | % | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26.3 | 26.3
2 | Цель 2 «Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха до 40% к 2030 году»
2.1. | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48

## Мун. проект 1
Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
№ п/п | Цели/показатели муниципальной программа | Единица измерения (по ОКЕИ) | План исполнения нарастающим итогом
|  |  | январь | февраль | март | Факт за 1 квартал 2026 года | апрель | май | июнь | Факт за 2 квартал 2026 года
1 | Задача «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества»
1.1 | Уровень снижения аварийности коммунальной инфраструктуры | % | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0
1.2 | Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | % | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0
1.3 | Доля населения для которого улучшится качество коммунальных услуг | % | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0
Информация об исполнении плана реализации показателей муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
№ п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, участник муниципальной программы) |  |  | Вид подтверждающего документа |  | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7
1 | Задача «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества»
1.1 | Мероприятие (результат) «Строительство тепловых сетей» | X | X
| Контрольная точка 1.1.1 «Разработка проектной документации на строительство тепловых сетей п. Новосафоновский» | 2026-01-10 | 2026-12-25 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Заключение муниципального контракта |  | Соглашение расторгнуто 13.02.2026 №32522000-1-2026-008/1
| Контрольная точка 1.1.2 «Заключен муниципальный контракт на строительство тепловых сетей п. Новосафоновский» | 2026-04-01 | 2026-05-01 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Заключение муниципального контракта
| Контрольная точка 1.1.3 «Выполнены обязательства по муниципальному контракту» | 2026-05-01 | 2026-11-01 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Акт приема-передачи выполненных работ, платежные поручения |  | -
| Контрольная точка 1.1.4 «Акт ввода в эксплуатацию» | 2026-11-01 | 2026-12-01 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Документ о приемке |  | -
| Контрольная точка 1.1.5 «Передача тепловых сетей гарантированному поставщику» | 2026-12-01 | 2026-12-25 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Договор о приемке передачи |  | -

## Мун. проект 2
Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»
№ п/п | Цели/показатели муниципальной программа | Единица измерения (по ОКЕИ) | План исполнения нарастающим итогом
|  |  | январь | февраль | март | Факт за 1 квартал 2026 года | апрель | май | июнь | Факт за 2 квартал 2026 года
1 | Задача «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества»
1.1 | Уровень снижения аварийности коммунальной инфраструктуры | % | 30 | 29 | 28 | 28 | 25 | 24 | 23 | 22
1.2 | Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | чел | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 5800 | 5800
Информация об исполнении плана реализации показателей муниципального проекта «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»
№ п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, участник муниципальной программы) |  |  | Вид подтверждающего документа |  | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7
1 | Мероприятие: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации из федерального бюджета).
1.1 | Объект: «Строительство очистных сооружений хозяйственно – бытовых стоков в пгт Краснобродский». | X | X
| Контрольная точка 1.1 «Оплата за выполненные работы по объекту» - «Строительство очистных сооружений хозяйственно – бытовых стоков в пгт Краснобродский» | 2026-01-10 | 2026-03-31 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Платежный документ |  | На 01.07.2026 оплачено 5 этапов из 6.
| Контрольная точка 1.2 «Сдача отчетности» по объекту» - «Строительство очистных сооружений хозяйственно – бытовых стоков в пгт Краснобродский» | 2026-04-01 | 2026-04-03 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Отчет об итогах реализации муниципального проекта |  | Акт приемки законченного строительством объекта - форма КС-11. Акт ввода в эксплуатацию.
| Контрольная точка 1.3 «Передача очистных сооружений в муниципальную собственность» | 2026-01-01 | 2026-12-25 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Документ о приемке передачи |  | -

## Мун. проект 3
Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта «Природоохранные мероприятия»
№ п/п | Цели/показатели муниципальной программа | Единица измерения (по ОКЕИ) | План исполнения нарастающим итогом
|  |  | январь | февраль | март | Факт за 1 квартал 2026 года | апрель | май | июнь | Факт за 2 квартал 2026 года
1 | Задача «Снижение загрязнения атмосферного воздуха»
1.1 | Разработано проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха | шт. | - | - | - | 0 | - | - | - | 0
Информация об исполнении плана реализации показателей муниципального проекта «Природоохранные мероприятия»
№ п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, участник муниципальной программы) |  |  | Вид подтверждающего документа |  | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7
1 | Снижение загрязнения атмосферного воздуха
1.1 | Объект: «Строительство очистных сооружений хозяйственно – бытовых стоков в пгт Краснобродский». | X | X
| Контрольная точка 1.1.1 «Разработка проектной документации на строительство котельной п. Артышта» | 2026-01-10 | 2026-07-01 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Заключение муниципального контракта |  | Да
| Контрольная точка 1.1.2 «Проведение экспертизы и получение положительного заключения достоверности ПСД» | 2026-07-01 | 2026-11-01 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы |  | На стадии передачи в ГАУ "Госэкспертиза Кузбасса"
| Контрольная точка 1.1.3 «Заключение муниципального контракта на строительство котельной п. Артышта» | 2026-11-01 | 2026-12-01 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Заключение муниципального контракта |  | -
| Контрольная точка 1.1.4 «Выполнены обязательства по муниципальному контракту» | 2026-12-01 | 2027-11-01 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Акт приема-передачи выполненных работ, платежные поручения |  | -
| Контрольная точка 1.1.5 «Акт ввода в эксплуатацию» | 2027-11-01 | 2027-12-15 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | 1) Документ о приемке 2) Акт ввода в эксплуатацию |  | -
| Контрольная точка 1.1.6 «Передача котельной в муниципальную собственность» | 2027-12-15 | 2027-12-25 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Документ о приемке передачи |  | -
1.2 | Мероприятие (результат) «Строительство котельной пгт. Краснобродский» | X | X
| Контрольная точка 1.2.1 «Разработка проектной документации на строительство котельной пгт. Краснобродский» | 2026-01-10 | 2026-07-01 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Заключение муниципального контракта |  | Да
| Контрольная точка 1.2.2 «Проведение экспертизы и получение положительного заключения достоверности ПСД» | 2026-07-01 | 2026-11-01 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы |  | На стадии передачи в ГАУ "Госэкспертиза Кузбасса"
| Контрольная точка 1.2.3 «Заключение муниципального контракта на строительство котельной пгт. Краснобродский» | 2026-11-01 | 2026-12-01 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Заключение муниципального контракта |  | -
| Контрольная точка 1.2.4 «Выполнены обязательства по муниципальному контракту» | 2026-12-01 | 2027-11-01 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Акт приема-передачи выполненных работ, платежные поручения |  | -
| Контрольная точка 1.2.5 «Акт ввода в эксплуатацию» | 2027-11-01 | 2027-12-15 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | 1) Документ о приемке 2) Акт ввода в эксплуатацию |  | -
| Контрольная точка 1.2.6 «Передача котельной в муниципальную собственность» | 2027-12-15 | 2027-12-25 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  |  |  | -
1.3 | Мероприятие (результат) Строительство тепловых сетей в с. Большая Талда | X | X
| Контрольная точка 1.3.1 «Разработка проектной документации на строительство тепловых сетей в с. Большая Талда» | 2026-01-10 | 2026-07-01 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Заключение муниципального контракта |  | Да
| Контрольная точка 1.3.2 «Проведение экспертизы и получение положительного заключения достоверности ПСД» | 2026-07-01 | 2026-11-01 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы |  | На стадии передачи в ГАУ "Госэкспертиза Кузбасса"
| Контрольная точка 1.3.3 «Заключение муниципального контракта на строительство тепловых сетей в с. Большая Талда» | 2026-11-01 | 2026-12-01 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Заключение муниципального контракта |  | -
| Контрольная точка 1.3.4 «Выполнены обязательства по муниципальному контракту» | 2026-12-01 | 2029-11-01 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Акт приема-передачи выполненных работ, платежные поручения |  | -
| Контрольная точка 1.3.5 «Акт ввода в эксплуатацию» | 2029-11-01 | 2029-12-15 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | 1) Документ о приемке 2) Акт ввода в эксплуатацию |  | -
| Контрольная точка 1.3.6 «Передача тепловых сетей в муниципальную собственность» | 2029-12-15 | 2029-12-25 | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Документ о приемке передачи |  | -

## КПМ 1
Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
№ п/п | Цели/показатели муниципальной программа | Единица измерения (по ОКЕИ) | План исполнения нарастающим итогом
|  |  | январь | февраль | март | Факт за 1 квартал 2026 года | апрель | май | июнь | Факт за 2 квартал 2026 года
1 | Задача «Осуществление модернизации объектов коммунальной инфраструктуры»
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры за счет внебюджетных средств за счет развития концессионных механизмов | Х
1.1 | Число отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | - | - | - | 0 | - | - | - | 0
| Число отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения | ед. | - | - | - | 0 | - | - | 3 | 3
Информация об исполнении плана реализации показателей комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
№ п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, участник муниципальной программы) |  |  | Вид подтверждающего документа |  | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026
1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | 5 |  | 6
1 | Задача «Осуществление модернизации объектов коммунальной инфраструктуры»
1.1 | Мероприятие (результат) 1.1«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | 2030 |  |  |  |  | Завершено строительство, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  | -
| Мероприятие (результат) 1.1 «Строительство, реконструкция, модернизация и ремонт объектов теплоснабжения» | 2030 |  |  |  |  | Завершено строительство, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  | -
| Контрольная точка 1.1.1 Получены положительные заключения государственных экспертиз | июнь ежегодно |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Положительное заключение по результатам государственной экспертизы |  | -
| Контрольная точка 1.1.2 «Проведены конкурсные процедуры» | июль ежегодно |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Протокол подведения итогов определения поставщика |  | -
| Контрольная точка 1.1.3 «Заключены муниципальные контракты | июль ежегодно |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Муниципальные контракты на приобретение товаров, работ, услуг в целях реализации проектов |  | -
| Контрольная точка 1.1.4 «Выполнены обязательства по муниципальным контрактам» | декабрь ежегодно |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Акты приема-передачи товаров, выполненных работ или оказанных услуг, платежные поручения |  | -
1.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Строительство, реконструкция, модернизация и ремонт объектов питьевого водоснабжения» | 2030 | [6 empty] | -
| Контрольная точка 1.2.1 Получены положительные заключения государственных экспертиз | июнь ежегодно |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Положительное заключение по результатам государственной экспертизы |  | -
| Контрольная точка 1.2.2 «Проведены конкурсные процедуры» | июль ежегодно |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Протокол подведения итогов определения поставщика |  | -
| Контрольная точка 1.2.3 «Заключены муниципальные контракты | июль ежегодно |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Муниципальные контракты на приобретение товаров, работ, услуг в целях реализации проектов |  | -
| Контрольная точка 1.2.4 «Выполнены обязательства по муниципальным контрактам» | декабрь ежегодно |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Акты приема-передачи товаров, выполненных работ или оказанных услуг, платежные поручения |  | -
1.3 | Мероприятие (результат) 1.3 Строительство, реконструкция, модернизация и ремонт объектов водоотведения | 2030 | [6 empty] | -
| Контрольная точка 1.3.1 Получены положительные заключения государственных экспертиз | 2028 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Положительное заключение по результатам государственной экспертизы |  | -
| Контрольная точка 1.3.2 «Проведены конкурсные процедуры» | 2028 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Протокол подведения итогов определения поставщика |  | -
| Контрольная точка 1.3.3 «Заключены муниципальные контракты | 2029 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Муниципальные контракты на приобретение товаров, работ, услуг в целях реализации проектов |  | -
| Контрольная точка 1.3.4 «Выполнены обязательства по муниципальным контрактам» | 2029-2030 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Акты приема-передачи товаров, выполненных работ или оказанных услуг, платежные поручения |  | -
1.4 | Мероприятие (результат) 1.4 «Возмещение затрат в связи с выполнением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, объектов иной инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Прокопьевского муниципального округа» в 2026 году реализация | 2030 | [6 empty] | -
| Контрольная точка 1.4.1 «Возмещение затрат в связи с выполнением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов теплоснабжения и водоснабжения» | декабрь ежегодно |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Отчет о достижении значений результатов возмещения затрат |  | -

## КПМ 2
Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
№ п/п | Цели/показатели муниципальной программа | Единица измерения (по ОКЕИ) | План исполнения нарастающим итогом
|  |  | январь | февраль | март | Факт за 1 квартал 2026 года | апрель | май | июнь | Факт за 2 квартал 2026 года (нарастающим итогом)
Задача «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов»
1 | 1 Целевые показатели в муниципальном секторе | Х
1.1 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями | % |  |  |  | 92.1 |  |  |  | 92.1
1.2 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями | % |  |  |  | 98 |  |  |  | 98
1.3 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями | % |  |  |  | 98.1 |  |  |  | 98.1
1.4 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями | % |  |  |  | 97 |  |  |  | 97
1.5 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/кв.м |  |  |  | 9.55 |  |  |  | 11.99
1.6 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.122
2 | 2 Целевые показатели в жилищном фонде
2.1 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов | % |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
2.2 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов | % |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
2.3 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов | % |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
2.4 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды в общем числе многоквартирных домов | % |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
2.5 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
2.6 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % |  |  |  | 90 |  |  |  | 90
2.7 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % |  |  |  | 97 |  |  |  | 97
2.8 | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше | % |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.6
2.9 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м |  |  |  | 0.055 |  |  |  | 0.091
2.10 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. |  |  |  | 6.498 |  |  |  | 13.5
2.11 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. |  |  |  | 4.627 |  |  |  | 9.56
3 | 3 Целевые показатели в энергетике и системах коммунальной инфраструктуры
3.1 | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | % |  |  |  | - |  |  |  | -
3.2 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | т.у.т./ тыс. Гкал |  |  |  | 206 |  |  |  | 206
3.3 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | т.у.т./тыс. Гкал |  |  |  | 17.9 |  |  |  | 17.33
3.4 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
3.5 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете 1 кв.метр в общей площади) | кВт*ч/кв.м |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 12.58
Информация об исполнении плана реализации показателей комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
№ п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, участник муниципальной программы) |  |  | Вид подтверждающего документа |  | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026
1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | 5 |  | 6
1 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности
1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Организационные мероприятия» | Х
| Контрольная точка 1.1 «Техническое обслуживание оборудования автоматизации и дистанционного контроля узлов учета тепловой энергии на объектах, принадлежащих Прокопьевскому муниципальному округу» | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Заключен контракт |  | выполнено
| Контрольная точка 1.2 «Содействие формированию бережливой модели поведения населения, включая информирование граждан о возможных типовых решениях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Заключен контракт |  | выполняется
| Контрольная точка1.3 «Работы по актуализации схемы теплоснабжения Прокопьевского муниципального округа» | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Заключен контракт |  | выполнено
| Контрольная точка 1.4 «Работы по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Прокопьевского муниципального округа» | 25.12.2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Заключен контракт |  | выполнено
1.2 | Мероприятие (результат) 2 Технические мероприятия | Х
| Контрольная точка 2.1 «Замена тепловых сетей с применением эффективных технологий по тепловой изоляции» | 2030 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Инвестиционная программа |  | -
| Контрольная точка 2.2 «Замена ветхих водопроводных сетей» | 2030 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Инвестиционная программа |  | -

## КПМ 3
Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения доступными коммунальными услугами»
№ п/п | Цели/показатели муниципальной программа | Единица измерения (по ОКЕИ) | План исполнения нарастающим итогом
|  |  | январь | февраль | март | Факт за 1 квартал 2026 года | апрель | май | июнь | Факт за 2 квартал 2026 года
1 | Задача «Предоставление средств бюджета Прокопьевского муниципального округа, источником финансового обеспечения которых является субвенция из областного бюджета - компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)»
1.1 | Предоставление населению Прокопьевского муниципального округа коммунальных услуг надлежащего качества, бесперебойного характера в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг | % |  |  |  | 99.6 |  |  |  | 99.6
1.2 | Ликвидация аварий, порывов и прочих незапланированных остановок в предоставлении коммунальных услуг в установленные законодательством сроки | % |  |  |  | 99.6 |  |  |  | 99.6
1.3 | Уровень исполнения зарегистрированных жалоб граждан в установленные законодательством сроки | % |  |  |  | 99.6 |  |  |  | 99.6
Информация об исполнении плана реализации показателей комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения доступными коммунальными услугами»
№ п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, участник муниципальной программы) |  |  | Вид подтверждающего документа |  | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026
1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | 5 |  | 6
1 | Задача «Предоставление средств бюджета Прокопьевского муниципального округа, источником финансового обеспечения которых является субвенция из областного бюджета - компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)»
1.1 | Мероприятие 1 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)» (теплоснабжение, горячее водоснабжение)» | Х
| Контрольная точка 1.1 Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета |  | заключено
| Контрольная точка 1.2 Предоставление услуги населению | 2026 |  | Ресурсоснабжающая организация |  |  | Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета |  | сезонно/круглодично
| Контрольная точка 1.3 Расчет суммы о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета |  | произведен
| Контрольная точка 1.4 Подготовка постановления о предоставлении субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение населению Прокопьевского муниципального округа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) для выплаты из областного бюджета | 25.12.2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета |  | выполнено
1.2 | Мероприятие 2 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) (холодное водоснабжение, водоотведение)» | Х
| Контрольная точка 2.1Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, из областного бюджета | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета |  | заключено
| Контрольная точка 2.2 Предоставление услуги населению | 2026 |  | Ресурсоснабжающая организация |  |  | Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета |  | постоянно
| Контрольная точка 2.3 Расчет суммы о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета |  | произведен
| Контрольная точка 2.4 Подготовка постановления о предоставлении субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение населению Прокопьевского муниципального округа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) для выплаты из областного бюджета | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета |  | выполнено
1.3 | Мероприятие 3 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) (твердое топливо)» | Х
| Контрольная точка 3.1 Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, из областного бюджета | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета |  | заключено
| Контрольная точка 3.2 Предоставление услуги населению | 2026 |  | Ресурсоснабжающая организация |  |  | Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета |  | постоянно
| Контрольная точка 3.3 Расчет суммы о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета |  | произведен
| Контрольная точка 3.4 Подготовка постановления о предоставлении субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение населению Прокопьевского муниципального округа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) для выплаты из областного бюджета | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета |  | выполнено
1.4 | Мероприятие 4 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) (сжиженный газ)» | Х
| Контрольная точка 4.1 Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих реализацию сжиженного газа, из областного бюджета | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета |  | заключено
| Контрольная точка 4.2 Предоставление услуги населению | 2026 |  | Ресурсоснабжающая организация |  |  | Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета |  | постоянно
| Контрольная точка 4.3 Расчет суммы о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета |  | произведен
| Контрольная точка 4.4 Подготовка постановления о предоставлении субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение населению Прокопьевского муниципального округа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) для выплаты из областного бюджета | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Соглашение между администрацией Кемеровской области – Кузбасса, администрацией Прокопьевского муниципального округа и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» о предоставлении субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, из областного бюджета |  | выполнено

## КПМ 4
Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района»
№ п/п | Цели/показатели муниципальной программа | Единица измерения (по ОКЕИ) | План исполнения нарастающим итогом
|  |  | январь | февраль | март | Факт за 1 квартал 2026 года | апрель | май | июнь | Факт за 2 квартал 2026 года
1 | Задача «Повышение квалификации сотрудников системы коммунальной инфраструктуры, что позволит повысить качество предоставляемых услуг»
1.1 | Доля исполнения финансового обеспечения относительно запланированных значений обеспечения заработной платой работников учреждения в зависимости от квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, своевременного перечисления налогов, сборов, судебных актов и иных платежей | % |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
1.2 | Доля работников учреждения ежегодно повышающих свою профессиональную квалификацию | % |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.55
2 | Задача «Качественное и своевременное устранение аварийных ситуаций на объектах, находящихся в муниципальной собственности» | % |  |  |  | ≥99,6 |  |  |  | ≥99,6
2.1 | Доля своевременно устраненных аварийных ситуаций | % |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Информация об исполнении плана реализации показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района»
№ п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, участник муниципальной программы) |  |  | Вид подтверждающего документа |  | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026
1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | 5 |  | 6
1 | Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района»
1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности учреждения» | Х
| «Обеспечение заработной платой работников учреждения в зависимости от квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда» | Х
| Контрольная точка 1 «Начисление заработной платы работникам учреждения в зависимости от квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда» | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Осуществление текущей деятельности |  | выполнено
| Контрольная точка 1.1 «Перечисление налогов, сборов и иных платежей» | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Осуществление текущей деятельности |  | выполнено
| Контрольная точка 1.1.2 «Исполнение судебных актов» | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Осуществление текущей деятельности |  | исполнено
1.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Повышение уровня квалификации работников учреждения» | Х
| Контрольная точка 1.2.1«Заключение муниципальных контрактов на профессиональную подготовку, переподготовку кадров» | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Осуществление текущей деятельности |  | исполнено
| Контрольная точка 1.2.2 Подготовка, переподготовка кадров" | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Осуществление текущей деятельности |  | исполнено
| Контрольная точка 1.2.3» Получение удостоверения о прохождении подготовки, переподготовки» | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Осуществление текущей деятельности |  | исполнено
| Контрольная точка 1.2.4 «Выполнены обязательства по муниципальным контрактам» | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Платежный документ |  | исполнено
1.3 | Обеспечение бесперебойной и качественной работы участков МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» | Х
| Закупка горюче-смазочных материалов | Х
| Контрольная точка 1.3.1 «Заключение муниципальных контрактов на поставку горюче-смазочных материалов» | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Осуществление текущей деятельности |  | заключено
| Контрольная точка 1.3.2 «Поставка горюче-смазочных материалов» | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Осуществление текущей деятельности |  | выполнено
| Контрольная точка 1.3.3 «Выполнены обязательства по муниципальным контрактам» | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Платежный документ |  | исполнено
1.4 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения устойчивой деятельности учреждения и своевременного устранения аварийных ситуаций в Прокопьевском муниципальном округе | Х
| Контрольная точка 1.4.1 «Заключение муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения устойчивой деятельности учреждения и своевременного устранения аварийных ситуаций в Прокопьевском муниципальном округе» | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Осуществление текущей деятельности |  | заключено
| Контрольная точка 1.4.2 «Заключение муниципальных контрактов на поставку товаров, работ и услуг» | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Осуществление текущей деятельности |  | выполнено
| Контрольная точка 1.4.3 «Выполнены обязательства по муниципальным контрактам на поставку товаров, работ и услуг» | 2026 |  | МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» |  |  | Платежный документ |  | исполнено

## фин.обеспечение
Финансовое обеспечение муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Прокопьевского муниципального округа» из средств местного бюджета
№ п/п | Наименование муниципальной программы/источник финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
|  | план на 2026 год | факт на 01.07.2026
«Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Прокопьевского муниципального округа» (всего из средств местного бюджета), том числе |  | 298340 | 119335.1505
1 | Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 51200 | 0
2 | Муниципальный проект «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | 10791.7 | 1380.9156
3 | Муниципальный проект «Природоохранные мероприятия» | 6194 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | 1759.7 | 658.769
5 | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» | 2448.6 | 679.2122
6 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения доступными коммунальными услугами» | 0 | 0
7 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района» | 225946 | 116616.2538