Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы «Жилье»

за 2025 год

В результате оценки эффективности программных мероприятий муниципальной программы установлено:

За отчетный год предоставлено (приобретено) 2 294,7,0 квадратных метров жилья.

Это позволило обеспечить жилыми помещениями 49 семей, что составляет 100% от запланированного, в том числе:

- 19 жилых помещениий общей площадью 628,0 кв м предоставлено гражданам по категории «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по договорам найма специализированных жилых помещений;
     - 3 жилых помещения общей площадью 162,1 кв м предоставлено гражданам, состоящим на учете нуждающихся в законном порядке признанными малоимущими, по договорам социального найма;

- 11 служебных жилых помещения общей площадью 577,6 кв м предоставлено специалистам бюджетной сферы Прокопьевского муниципального округа, по договорам специализированного (служебного) найма;

- 15 жилых помещений общей площадью 882,9 кв м приобретено молодыми семьями в рамках реализации мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»;

- 1 жилое помещение общей площадью 44,1 кв м расселено в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда;

Пояснительная записка

по оценке влияния в решение задач и достижение целей реализации

муниципальной программы  «Жилье»

за 2025 год

В результате реализации муниципальной программы, запланированные цели и задачи были достигнуты.

На эти цели за счет всех источников было направлено 76 484,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 8 461,2 тыс. рублей.

По мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2025-2026 годы», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 11.09.2025 № 561» из доведенного Минстроем Кузбасса лимита в размере 4 295,3 тыс. руб. (средства Фонда развития территорий) по этапу 2025-2026 гг. на расселение двух жилых помещений из многоквартирного дома, признанного в установленном законном порядке аварийным и подлежащим сносу освоено 2 448,5 тыс. руб., расселена одна квартира.  Разница в размере 1 846,8 тыс. руб. будет включена в первую редакцию закона  Кемеровской области - Кузбасса от 10.12.2025 № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» и доведена до Прокопьевского муниципального округа в 2026 году, с целью расселения второй квартиры.

Директор программы,

заместитель главы округа                                                                     Н.Ю. Степанова

Исп. А.В. Бушланова