	Информация об исполнении плана реализации муниципального проекта «Развитие физической культуры и спорта» 
 за 1 полугодие 2026 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом 

	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 9 месяцев 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	Факт за  2026 год

	Задача «Совершенствование материально-технической базы учреждений для создания условий, 
обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом» 

	Мероприятие

(результат)

«Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Информация об исполнении плана реализации мероприятий муниципального проекта  
«Развитие физической культуры и спорта» 

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки 
	Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026

	
	
	начало 
	окончание 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Совершенствование материально-технической базы учреждений для создания условий, 
обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок»
	X 
	X 
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	X
	-

	1.1.1. 
	Контрольная точка  1 «Закупка  оборудования для создания «умных» спортивных площадок»
	01.01.2027
	31.12.2027
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	Договора, УПД, платежные поручения.
	-

	1.1.2. 
	Контрольная точка  2 «Монтаж  оборудования для создания «умных» спортивных площадок»
	01.01.2027
	31.12.2027
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	Закрывающие документы  (УПД, с/ф, акты приемки)
	-

	Информация об исполнении плана реализации муниципального проекта «Создание инфраструктуры и новых точек притяжения» 
 за 1 полугодие 2026 г.
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом 

	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 9 месяцев 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	Факт за  2026 год

	Задача «Реализация мероприятий по созданию туристско-рекреационных зон и туристского продукта»

	Мероприятие

«Государственная поддержка проектов, направленных на развитие туризма (реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования,  в том числе мероприятий  (результатов) по обустройству туристского центра города на территории  муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12500,0
	-
	-
	-
	-
	25000,0
	25000,0
	    -


	
	Информация об исполнении плана реализации мероприятий муниципального проекта  
«Создание инфраструктуры и новых точек притяжения» 

	
	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки 
	Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026

	
	
	
	начало 
	окончание 
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	1
	Задача «Реализация мероприятий по созданию туристско-рекреационных зон и туристского продукта»

	
	1.1.
	Мероприятие
«Государственная поддержка проектов, направленных на развитие туризма (реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования,  в том числе мероприятий  (результатов) по обустройству туристского центра города на территории  муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города)
	X 
	X 
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	X
	-

	
	1.2 
	Контрольная точка 1 «Проведение закупочных процедур»
	01.05.2027
	01.06.2027
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	-
	Проведено  закупочных процедур-31

	
	1.3
	Контрольная точка  2 «Заключены договора»
	01.06.2027
	31.08.2026
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	Договора, УПД, платежные поручения.
	Заключено договоров-31

	
	1.4
	Контрольная точка  3 «Поставка и монтаж оборудования»
	-
	30.11.2026
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	Закрывающие документы  (УПД, с/ф, акты приемки)
	Поставлено оборудование по 20 договорам

	
	1.5
	Контрольная точка  4 «Отчет о целевом использовании субсидии»
	-
	31.12.2026
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	      Отчет
	-

	Информация об исполнении плана реализации муниципального проекта «Инфраструктурное развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования» 
 за 1 полугодие 2026 г.
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом 
	

	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 9 месяцев 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	Факт за  2026 год
	

	Задача «Обеспечение текущего ремонта, модернизации и благоустройство территории учреждений культуры»
	

	Мероприятие

«Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	352,1
	352,1
	-
	352,1
	352,1
	-
	


	Информация об исполнении плана реализации мероприятий муниципального проекта  
«Инфраструктурное развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования»

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки 
	Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026

	
	
	начало 
	окончание 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Обеспечение текущего ремонта, модернизации и благоустройство территории учреждений культуры»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)»
	1.05.2026
	31.12.2026 
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	X
	-

	1.2 
	Контрольная точка 1 «Проведение закупочных процедур»
	01.05.2026
	01.07.2026
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	            -
	Закупочные процедуры будут производиться  после доведения лимитов  на данное мероприятие.

	1.3
	Контрольная точка  2 «Заключены договора»
	-
	Август 2026
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	Договора
	-

	1.4
	Контрольная точка  3 «Поставка оборудования»
	-
	Октябрь

2026
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	Закрывающие документы  (УПД, с/ф, акты приемки)
	-

	1.5 
	Контрольная точка  4 «Отчет о целевом использовании субсидии»
	-
	31.12.2026
	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет
	-


	Информация об исполнении плана достижения показателей муниципальной программы 
«Культура Прокопьевского муниципального округа» за 1 полугодие 2026 г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п 
	Цели/показатели муниципальной программы 
	Плановые значения по месяцам 
	
	

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 9 месяцев 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	Факт за 2026 год
	

	1
	Цель «Повышение качества услуг учреждений культуры и дополнительного образования, доведение доли учреждений соответствующих современным требованиям от общего количества учреждений культуры в округе до  80,8 % к 2030 году»
	
	

	1.1.
	Количество получателей ежемесячной выплаты стимулирующего характера
	- 
	- 
	199 
	199 
	- 
	- 
	199 
	199
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2
	Количество обучающихся в учреждениях  дополнительного образования
	-
	-
	536
	536
	-
	-
	536
	536
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3
	Уровень обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования
	-
	-
	25
	25
	-
	-
	50
	 50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.4
	Доля учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, соответствующих современным требованиям от общего количества учреждений культуры в Прокопьевском МО
	-
	-
	78,8
	78,8
	-
	-
	78,8
	78,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.5
	Количество модернизированных учреждений культуры
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	2
	Цель «Создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма на территории Прокопьевского муниципального округа,
увеличение количества туристов до 69,9 тыс. человек к 2030 году»
	
	

	2.1.
	Число туристических посещений округа
	-
	-
	10000
	63432
	-
	-
	37000
	106804
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	3
	Цель «Создание условий для укрепления здоровья и доведение доли населения  округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 70% к 2030 году»
	
	

	3.1
	Доля населения,        систематически занимающегося физической культурой и спортом

	-
	-
	63,4
	63,4
	-
	-
	63,8
	63,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	9,5
	Цель «Повышение уровня защищенности, доведение доли социально-значимых объектов  культуры округа, оборудованных системами обеспечения антитеррористической безопасности до 100 % к 2030 году»
	
	

	4.1
	Доля социально значимых объектов культуры оборудованных системами обеспечения антитеррористической безопасности
	-
	-
	95,0
	95,0
	-
	-
	95,3
	95,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	


Финансовое обеспечение муниципальной программы 
                   «Культура Прокопьевского муниципального округа»
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

	
	2026 план
	2026 факт на 01.07.2026

	Муниципальная программа (всего), в том числе
	690561,2
	325313,76

	Местный бюджет
	517453,3
	251479,76

	Областной бюджет
	7287,9
	4097,9

	Федеральный бюджет
	18000,0
	8900,0

	Внебюджетные источники
	147820,0
	60836,1

	Комплекс  процессных мероприятий «Повышение

качества услуг учреждений культуры и дополнительного образования и вовлеченности  граждан в деятельность в сфере культуры на территории Прокопьевского муниципального округа» (всего), в том числе
	456842,40
	229041,2

	Местный бюджет
	440016,2
	221818,3

	Областной бюджет
	5006,2
	2998,0

	Федеральный бюджет
	0
	0

	Внебюджетные источники
	11820,0
	4224,9

	Муниципальный проект «Инфраструктурное развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования» (всего) в том числе
	352,1
	0

	Местный бюджет
	70,4
	0

	Областной бюджет
	81,7
	0

	Федеральный бюджет
	200,0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0

	Комплекс  процессных мероприятий «Создание  условий для    устойчивого развития туризма на территории  Прокопьевского муниципального округа» (всего),  в том числе
	183432,9
	78097,7

	Местный бюджет
	47432,9
	21486,5

	Областной бюджет
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0

	Внебюджетные источники
	136000,0
	56611,2

	Муниципальный проект «Создание инфраструктуры и новых точек притяжения» (всего) в том числе
	25000,0
	12500,0

	Местный бюджет
	5000,0
	2500,10

	Областной бюджет
	2200,0
	1099,90

	Федеральный бюджет 
	17800,0
	8900,0

	Внебюджетные источники
	0
	0

	Муниципальный проект «Развитие физической культуры и спорта» (всего) в том числе
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0

	Комплекс  процессных мероприятий «Создание условий для  укрепления здоровья и  ведения здорового образа жизни населения       Прокопьевского муниципального округа» (всего),     в том    числе
	13433,8
	1247,66

	Местный бюджет
	13433,8
	1247,66

	Областной бюджет
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0

	Комплекс процессных мероприятий «Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышения уровня защищенности социально-значимых объектов учреждений культуры Прокопьевского муниципального округа» (всего),  том числе
	11500,0
	4427,2

	Местный бюджет
	11500,0
	4427,2

	Областной бюджет
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0


