ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта

«Педагоги и наставники» за 1 полугодие 2026 года

| Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Факт за 1 квартал 2026 года | Апрель | Май | Июнь | Факт за 1 полугодие 2026 года |
| Задача - «Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | - | - | 275 | 275 | - | - | 275 | 275 |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | - | - | 11 | 11 | - | - | 11 | 11 |
| Количество педагогических работников, трудоустроенных на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, обеспеченных ежемесячным денежным вознаграждением советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ежемесячно | - | - | 21 | 21 | - | - | 21 | 21 |

Информация об исполнении плана реализации муниципального проекта «Педагоги и наставники»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача - «Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Выплачено ежемесячное денежное вознаграждением за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений |  |
| 1.1.К1 | Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | - | 20.01.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта | Соглашение заключено 16.01.2026 |
| 1.1.К2 | Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели - на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования(далее - Субсидия), в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | - | 20.01.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 27.01.2026 |
| 1.1.К3 | Контрольная точка 3 - Произведены ежемесячные выплаты за классное руководство педагогическим работникам | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Аналитическая справка | Выплаты осуществлены своевременно |
| 1.1.К4 | Контрольная точка 4 - Подготовлен отчет о расходовании субсидии, предоставленной на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | - | 13.04.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет о расходовании субсидии за 1 квартал | Отчет предоставлен 10.04.2026 |
| 1.1.К5 | Контрольная точка 5 - Подготовлен отчет о расходовании субсидии, предоставленной на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | - | 13.07.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет о расходовании субсидии за 2 квартал | Отчет предоставлен 06.07.2026 |
| 2.1 | Мероприятие «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Выплачена заработная плата советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  |
| 2.1.К1 | Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» | - | 20.01.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта | Соглашение заключено 16.01.2026 |
| 2.1.К2 | Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели - финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса (далее - Субсидия), в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | - | 20.01.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 27.01.2026 |
| 2.1.К3 | Контрольная точка 3 - Произведены ежемесячные выплаты заработной платы советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Аналитическая справка | Выплаты осуществлены своевременно |
| 2.1.К4 | Контрольная точка 4 - Подготовлен отчет о расходовании субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | - | 15.04.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет о расходовании субсидии за 1 квартал | Отчет предоставлен 10.04.2026 |
| 2.1.К5 | Контрольная точка 5 - Подготовлен отчет о расходовании субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | - | 15.07.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет о расходовании субсидии за 2 квартал | Отчет предоставлен 06.07.2026 |
| 3.1 | Мероприятие «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных организаций» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Выплачено ежемесячное денежное вознаграждением за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений |  |
| 3.1.К1 | Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | - | 20.01.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта | Соглашение заключено 16.01.2026 |
| 3.1.К2 | Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели - на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций (далее - Субсидия), в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | - | 20.01.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 27.01.2026 |
| 3.1.К3 | Контрольная точка 3 - Произведены ежемесячные выплаты денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Аналитическая справка | Выплаты осуществлены своевременно |
| 3.1.К4 | Контрольная точка 4 - Подготовлен отчет о расходовании субсидии, предоставленной на выплаты денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | - | 15.04.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет о расходовании субсидии за 1 квартал | Отчет предоставлен 10.04.2026 |
| 3.1.К5 | Контрольная точка 5 - Подготовлен отчет о расходовании субсидии, предоставленной на выплаты денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | - | 15.07.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет о расходовании субсидии за 2 квартал | Отчет предоставлен 06.07.2026 |

Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта

«Многодетная семья» за 1 полугодие 2026 года

| Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Факт за 1 квартал 2026 года | Апрель | Май | Июнь | Факт за 1 полугодие 2026 года |
| Задача - «Оказание социальной поддержки многодетным семьям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей из многодетных семей, получающих бесплатное горячее питание, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (социальное обеспечение и иные выплаты населению), в общей численности детей, имеющих и подтвердивших свое право на получение бесплатного питания в образовательных учреждениях | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 |

Информация об исполнении плана реализации муниципального проекта «Многодетная семья»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача - «Оказание социальной поддержки многодетным семьям» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказаны меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (социальное обеспечение и иные выплаты населению) в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Предоставлено одноразовое горячее питание детям из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  |
| 1.1К.1 | Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели | - | 20.01.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026 |
| 1.1К.2 | Контрольная точка 2 - Предоставлена субвенция на оказание мер социальной поддержки многодетных семей | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Аналитическая справка | Лимиты по субвенции доведены 12.01.2026 |
| 1.1К.3 | Контрольная точка 3 - Закупка включена в план закупок | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Извещение о закупке | 12.01.2026 |
| 1.1К.4 | Контрольная точка 4 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Контракт | 30.12.2025 |
| 1.1К.5 | Контрольная точка 5 - Произведена приемка поставленных товаров | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Документ о приемке | Своевременно, согласно условиям контрактов |
| 1.1К.6 | Контрольная точка 6 - Произведена оплата товаров по муниципальному контракту | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Своевременно, согласно условиям контрактов |
| 1.1К.7 | Контрольная точка 8 - Подготовлен ежемесячный отчет о расходовании субвенции | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет | Своевременно, ежемесячно 3-го числа месяца, следующего за отчетным |

Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта

«Развитие инфраструктуры, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений»

за 1 полугодие 2026 года

| Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Факт за 1 квартал 2026 года | Апрель | Май | Июнь | Факт за 1 полугодие 2026 года |
| Задача - «Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений соответствующих современным требованиям обучения и воспитания в общем количестве образовательных учреждений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача - «Проведение текущего ремонта учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений, в которых проведен текущий ремонт, в том числе и в рамках подготовки к началу учебного года, в общем количестве образовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача - «Проведение капитального ремонта учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных учреждений | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 |

Информация об исполнении плана реализации муниципального проекта

«Развитие инфраструктуры, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача - «Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечена реализация мероприятий по оснащению образовательных учреждений» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Приобретены учебники, спортивное, кухонное, оборудование, компьютерная техника, мебель и другие товары. |  |
| 1.1.1.К1 | Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели | - | 20.01.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026 |
| 1.1.1.К2 | Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок | - | 25.01.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Извещение о закупке | 12.01.2026 |
| 1.1.1.К3 | Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 05.02.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Контракт | 18.12.2025 |
| 1.1.1.К4 | Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Документ о приемке | Своевременно, согласно условиям контрактов |
| 1.1.1.К5 | Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | - | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Своевременно, согласно условиям контрактов |
| 2 | Задача - «Проведение текущего ремонта учреждений» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Оплачены работы, услуги по проведению текущего ремонта учреждений» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Оплачены работы по ремонту окон, крыши, крыльца и другие работы и услуги. |  |
| 2.1.1.К1 | Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели | - | 15.01.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026 |
| 2.1.1.К2 | Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок | - | 15.01.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Извещение о закупке | 12.01.2026 |
| 2.1.1.К3 | Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 05.02.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Контракт | 05.12.2025 |
| 2.1.1.К4 | Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Документ о приемке | Своевременно, согласно условиям контрактов |
| 2.1.1.К5 | Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | - | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Своевременно, согласно условиям контрактов |
| 3 | Задача - «Проведение капитального ремонта учреждений» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Оплачены работы, услуги по проведению капитального ремонта учреждений» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Проведен капитальный ремонт учреждений, не участвующих в федеральных проектах. |  |
| 3.1.1.К1 | Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели | - | 15.01.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | 30.12.2025 |
| 3.1.1.К2 | Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок | - | 15.01.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Извещение о закупке | Апрель 2025 |
| 3.1.1.К3 | Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 05.02.2026 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Контракт | 06.05.2025 |
| 3.1.1.К4 | Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Документ о приемке | 10.11.2025 |
| 3.1.1.К5 | Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | - | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Своевременно, согласно условиям контрактов |

Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта

«Создание организационных условий для реализации муниципальной политики в сфере образования»

за 1 полугодие 2026 года

| Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Факт за 1 квартал 2026 года | Апрель | Май | Июнь | Факт за 1 полугодие 2026 года |
| Задача - «Обеспечение функционирования образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников ДОУ | - | - | - | 51270,3 | - | - | - | 54499,5 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МОУ | - | - | - | 58480,4 | - | - | - | 68441,9 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей МОУ | - | - | - | 58753,4 | - | - | - | 74770,2 |
| Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | - | - | - | 81,4 | - | - | - | 81,4 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы | - | - | - | 69,38 | - | - | - | 71,15 |
| Задача - «Обеспечение исполнения муниципального социального заказа на реализацию дополнительных общеразвивающих программ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих социальные сертификаты дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет | - | - | - | 7,5 | - | - | - | 21,71 |
| Задача - «Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, обеспеченных горячим питанием | - | - | - | 1779 | - | - | - | 1779 |

Информация об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий

«Создание организационных условий для реализации муниципальной политики в сфере образования»

| Наименование мероприятия (результата)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача - «Обеспечение функционирования образовательных учреждений» |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечены государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Сформировано и утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных, автономных учреждений на финансовый (календарный) год | 28.12, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Муниципальное задание | Утверждено муниципальное задание для учреждений (приказ Управления образования АПМО от 26.12.2025) |
| Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение на предоставление из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение на предоставлении субсидии | Соглашения с учреждениями заключены 14.01.2026 |
| Контрольная точка 4 - Представлен отчет о выполнении муниципального задания за отчетный год | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет о выполнении муниципального задания | Учреждениями, подведомственными Управлению образования АПМО, предоставлены отчет о выполнении муниципального задания за 2025 год 15.01.2026 |
| Мероприятие «Обеспечены государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Сформировано и утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных, автономных учреждений на финансовый (календарный) год | 28.12, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Муниципальное задание | Утверждено муниципальное задание для учреждений (приказ Управления образования АПМО от 26.12.2025) |
| Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение на предоставление из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение на предоставлении субсидии | Соглашения с учреждениями заключены 14.01.2026 |
| Контрольная точка 4 - Представлен отчет о выполнении муниципального задания за отчетный год | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет о выполнении муниципального задания | Учреждениями, подведомственными Управлению образования АПМО, предоставлены отчет о выполнении муниципального задания за 2025 год 15.01.2026 |
| Мероприятие «Обеспечена образовательная деятельность образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Утверждена смета, доведены лимиты на финансовый (календарный) год казенному учреждению | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Бюджетная смета | Бюджетная смета на 2026 год утверждена 25.12.2025 |
| Контрольная точка 2 - Заключены договоры на приобретение продуктов питания, обмундирования, медикаментов для обучающихся образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Договор | Договоры на поставку продуктов питания заключены в период 28.12-30.12.2025 |
| Мероприятие «Обеспечена деятельность органов опеки и попечительства» |  |  |  |  |
| Контрольные точки не устанавливаются | - | - | - |  |
| Мероприятие «Обеспечена деятельность муниципальных дошкольных образовательных учреждений» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Сформировано и утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных, автономных учреждений на финансовый (календарный) год | 28.12, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Муниципальное задание | Утверждено муниципальное задание для учреждений (приказ Управления образования АПМО от 26.12.2025) |
| Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение на предоставление из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение на предоставлении субсидии | Соглашения с учреждениями заключены 14.01.2026 |
| Контрольная точка 3 - Заключены договоры на приобретение продуктов питания, коммунальных услуг, услуг связи, ежемесячного обслуживания оборудования и других услуг и работ, необходимых для обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Договор | Договоры на приобретение продуктов питания, коммунальных услуг, услуг связи, ежемесячного обслуживания оборудования и других услуг и работ, необходимых для обеспечения деятельности учреждений на 2026 заключены в период с 26.12.2025 по 12.01.2026 |
| Мероприятие «Обеспечена деятельность муниципальных общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Сформировано и утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных, автономных учреждений на финансовый (календарный) год | 28.12, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Муниципальное задание | Утверждено муниципальное задание для учреждений (приказ Управления образования АПМО от 26.12.2025) |
| Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение на предоставление из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение на предоставлении субсидии | Соглашения с учреждениями заключены 14.01.2026 |
| Контрольная точка 3 - Заключены договоры на приобретение продуктов питания, коммунальных услуг, услуг связи, ежемесячного обслуживания оборудования и других услуг и работ, необходимых для обеспечения деятельности общеобразовательных учреждений | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Договор | Договоры на приобретение продуктов питания, коммунальных услуг, услуг связи, ежемесячного обслуживания оборудования и других услуг и работ, необходимых для обеспечения деятельности учреждений на 2026 заключены в период с 26.12.2025 по 12.01.2026 |
| Мероприятие «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Сформировано и утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных, автономных учреждений на финансовый (календарный) год | 28.12, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Муниципальное задание | Утверждено муниципальное задание для учреждений (приказ Управления образования АПМО от 26.12.2025) |
| Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение на предоставление из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение на предоставлении субсидии | Соглашения с учреждениями заключены 14.01.2026 |
| Контрольная точка 3 - Заключены договоры на приобретение продуктов питания, коммунальных услуг, услуг связи, ежемесячного обслуживания оборудования и других услуг и работ, необходимых для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Договор | Договоры на приобретение продуктов питания, коммунальных услуг, услуг связи, ежемесячного обслуживания оборудования и других услуг и работ, необходимых для обеспечения деятельности учреждений на 2026 заключены в период с 26.12.2025 по 12.01.2026 |
| Мероприятие «Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Прокопьевского муниципального округа» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Сформировано и утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных, автономных учреждений на финансовый (календарный) год | 28.12, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Муниципальное задание | Утверждено муниципальное задание для учреждений (приказ Управления образования АПМО от 26.12.2025) |
| Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение на предоставление из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение на предоставлении субсидии | Соглашения с учреждениями заключены 14.01.2026 |
| Контрольная точка 3 - Утверждена смета, доведены лимиты на финансовый (календарный) год казенному учреждению | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Бюджетная смета | Бюджетная смета на 2026 год утверждена 25.12.2025 Лимиты доведены 12.01.2026 |
| Контрольная точка 4 - Заключены договоры на приобретение продуктов питания, коммунальных услуг, услуг связи, ежемесячного обслуживания оборудования и других услуг и работ, необходимых для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Договор | Договоры на приобретение продуктов питания, коммунальных услуг, услуг связи, ежемесячного обслуживания оборудования и других услуг и работ, необходимых для обеспечения деятельности учреждений на 2026 заключены в период с 26.12.2025 по 12.01.2026 |
| Задача - «Обеспечение исполнения муниципального социального заказа на реализацию дополнительных общеразвивающих программ» |  |  |  |  |
| Мероприятие «Оказаны услуги дополнительного образования, включенных в муниципальный социальный заказ» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Сформировано и утверждено муниципальное задание по социальному заказу для бюджетных, автономных учреждений на финансовый (календарный) год | 28.12, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Муниципальное задание | Утверждено муниципальное задание для учреждений (приказ Управления образования АПМО от 26.12.2025) |
| Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения Муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение на предоставлении субсидии | Соглашения с учреждениями заключены 14.01.2026 |
| Задача - «Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях» |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 -Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на реализацию мероприятия «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | Соглашение заключено 16.01.2026 |
| Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | Соглашения с учреждениями заключены 03.02.2026 |
| Контрольная точка 3 - Закупка включена в план закупок | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Извещение о закупке | 12.01.2026 |
| Контрольная точка 4 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Контракт | 30.12.2025 |
| Контрольная точка 6 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Своевременно, согласно условиям контрактов |
| Контрольная точка 7 - Подготовлен отчет о расходовании субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 10.04, ежегодно 10.04, ежегодно 10.10, ежегодно 10.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Ежемесячный отчет | Отчет предоставлен 10.04.2026; 06.07.2026 |
| Контрольная точка 8 - Подготовлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет | Отчет за 2025 год предоставлен 12.01.2026 |

Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта

«Оказание социальной поддержки и предоставление социальных гарантий в сфере образования» за 1 полугодие 2026 года

| Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Факт за 1 квартал 2026 года | Апрель | Май | Июнь | Факт за 1 полугодие 2026 года |
| Задача - «Обеспечение бесплатным горячим питанием не менее 95% обучающихся в образовательных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, получающих горячее питание в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности обучающихся | - | - | - | 95 | - | - | - | 95 |
| Задача - «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана материальная помощь | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Задача - «Социальное обеспечение отдельных категорий граждан в сфере образования » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, под опеку (попечительство), на усыновление в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | - | - | 92,6 | - | - | - | 92,6 |
| Задача - «Развитие способностей и талантов у детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников сдавших ЕГЭ, от общего числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | - | - | - | Достижение показателя будет определено в отчете за 9 мес. 2026 года | - | - | - | Достижение показателя будет определено в отчете за 9 мес. 2026 года |
| Оказание содействия по вовлечению в деятельность «Движение Первых» | - | - | - | 92 | - | - | - | 92 |
| Доля обучающихся по программам общего образования, принявших участие в конкурсных мероприятиях - олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- исследовательской) , инженерно- технической, изобретательской, творческой, физкультурно- спортивной деятельности, в общей численности обучающихся по программам общего образования | - | - | - | 26,8 | - | - | - | 56,2 |

Информация об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий

«Оказание социальной поддержки и предоставление социальных гарантий в сфере образования»

| Наименование мероприятия (результата)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача - «Обеспечение бесплатным горячим питанием не менее 95% обучающихся в образовательных учреждениях» |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечены бесплатным питанием льготные категории обучающихся в образовательных учреждениях |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Сформировано и утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных, автономных учреждений на финансовый (календарный) год | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | Утверждено муниципальное задание для учреждений (приказ Управления образования АПМО от 26.12.2025) |
| Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение на предоставление из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | Соглашения с учреждениями заключены 14.01.2026 |
| Контрольная точка 3 - Услуга оказана | Ежедневно в течение учебного года | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет по питанию | Исполнено ежедневно, в полном объеме |
| Контрольная точка 4 - Представлен отчет о выполнении муниципального задания за отчетный год | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет о выполнении муниципального задания | Учреждениями, подведомственными Управлению образования АПМО, предоставлены отчет о выполнении муниципального задания за 2025 год 15.01.2026 |
| Мероприятие «Обеспечены бесплатным питанием дети-инвалиды, не имеющие ограниченных возможностей здоровья, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Сформировано и утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных, автономных учреждений на финансовый (календарный) год | 28.12, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Муниципальное задание | Утверждено муниципальное задание для учреждений (приказ Управления образования АПМО от 26.12.2025) |
| Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение на предоставление из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | Соглашения с учреждениями заключены 14.01.2026 |
| Контрольная точка 3 - Услуга оказана | Ежедневно в течение учебного года | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет по питанию | Исполнено ежедневно, в полном объеме |
| Контрольная точка 4 - Представлен отчет о выполнении муниципального задания за отчетный год | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет о выполнении муниципального задания | Учреждениями, подведомственными Управлению образования АПМО, предоставлены отчет о выполнении муниципального задания за 2025 год 15.01.2026 |
| Задача - «Социальное обеспечение отдельных категорий граждан в сфере образования» |  |  |  |  |
| Мероприятие «Назначены и осуществлены выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлены им меры социальной поддержки, назначены и осуществлены выплаты денежных средств лицам, находящимся под попечительством, лицам, являющимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Сформирован и предоставлен список получателей | 15.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Информационная записка, пакет документов на получателей | Исполнено ежемесячно, своевременно |
| Контрольная точка 2 - Выплаты осуществлены | 20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06 ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Выплаты осуществлены ежемесячно, своевременно |
| Контрольная точка 3 - Предоставлен отчет о расходовании субвенции | 15.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет | Своевременно, ежемесячно 5-го числа месяца, следующего за отчетным |
| Мероприятие «Назначено и выплачено единовременное государственное пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области - Кузбасса от 05.12.2025 № 151-ОЗ «Об отдельных мерах по защите прав ребенка» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Сформирован и предоставлен список получателей | По предоставлению пакета документов в отдел опеки и попечительства гражданами, имеющими право на выплату | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Приказ Управления образования | Сформирован пакет документов на выплаты двум семьям |
| Контрольная точка 2 - Выплаты осуществлены | В течение 30 дней после предоставления пакета документов | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Выплаты осуществлены своевременно |
| Контрольная точка 3 - Предоставлен отчет о расходовании субвенции | 15.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет | Своевременно, ежемесячно 5-го числа месяца, следующего за отчетным |
| Мероприятие «Выплачена компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Сформирован и предоставлен список получателей | 25.01 25.02 25.03 25.04 25.05 25.06 ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Приказ Управления образования | Исполнено ежемесячно, своевременно |
| Контрольная точка 2 - Выплаты осуществлены | 30.01 28.02 30.03 30.04 30.05 30.06 ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Выплаты осуществлены ежемесячно, своевременно |
| Мероприятие «Обеспечены члены семей участников специальной военной операции, указанные в пункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2022 №115-ОЗ «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающиеся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатным одноразовым горячим питанием» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Сформирован и предоставлен список получателей | 15.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Приказ учреждения | Исполнено ежемесячно, своевременно |
| Контрольная точка 2 - Выплаты осуществлены | Ежедневно в течение учебного года | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Выплаты осуществлены ежедневно, ежемесячно, своевременно |
| Контрольная точка 3 - Предоставлен отчет о расходовании субвенции | 15.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет | Своевременно, ежемесячно 5-го числа месяца, следующего за отчетным |
| Мероприятие «Организован отдых и оздоровление членов семей участников СВО» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | Соглашение будет заключено в мае 2026 года, т.к. мероприятие предполагает отдых детей участников СВО в летний период в пришкольных лагерях |
| Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Извещение о закупке | Закупка будет включена в план закупок в мае 2026 года |
| Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 05.02, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Контракт | Заключение контрактов будет осуществлено в мае 2026 года |
| Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Документ о приемке | Своевременно, согласно условиям контрактов |
| Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Своевременно, согласно условиям контрактов |
| Задача - «Развитие способностей и талантов у детей и молодежи» |  |  |  |  |
| Мероприятие «Оказана материальная поддержка отличников в учебе, одаренных детей общеобразовательных учреждений Прокопьевского муниципального округа» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Сформирован и утвержден список получателей, имеющих право на материальную поддержку | 20.05, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа | Сформирован список получателей (отличников) 20.05.2026 |
| Контрольная точка 2 - Выплаты осуществлены | 30.05, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Выплаты осуществлены своевременно |
| Мероприятие «Осуществлено поощрение обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Прокопьевского муниципального округа, выполнивших нормативы и требования знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), их родителей (законных представителей), руководителей и учителей, успешно внедряющих Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Сформирован и утвержден список получателей, имеющих право на материальную поддержку | 15.04, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа | Постановление на выплаты от 13.02.2026, от 20.05.2026 |
| Контрольная точка 2 - Выплаты осуществлены | 20.05, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Выплаты осуществлены своевременно |
| Мероприятие «Осуществлено единовременное материальное поощрение руководителей общеобразовательных учреждений, имеющих выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, педагогов, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, и выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Сформирован и утвержден список получателей, имеющих право на материальную поддержку | 30.06, ежегодно при наличии получателей | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа | Постановление на выплаты от 24.06.2026 |
| Контрольная точка 2 - Выплаты осуществлены | 30.06, ежегодно при наличии получателей | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Выплаты осуществлены своевременно |
| Задача - «Создание условий для привлечения и удержания педагогических работников и управленческих кадров в образовательных учреждениях» |  |  |  |  |
| Мероприятие «Оказана материальная поддержка работников сферы образования в их профессиональной и творческой деятельности» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Выплачено ежемесячное социальное пособие педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, победившим в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» | 30.01 28.02 30.03 30.04 30.05 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Выплаты осуществлены своевременно |
| Мероприятие «Оказана социальная поддержка гражданам, заключившим договор о целевом обучении» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Оказаны меры социальной поддержки (единовременное денежное вознаграждение; единовременное два раза в год денежное вознаграждение; ежемесячное денежное вознаграждение) | 30.01 28.02 30.03 30.04 30.05 30.06 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Выплаты осуществлены своевременно |
| Задача - «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» |  |  |  |  |
| Мероприятие «Оказана адресная социальная поддержка участникам образовательного процесса» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на адресную социальную поддержку участникам образовательного процесса | 15.01 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | Соглашение заключено 10.0.2026 |
| Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели | 15.01 | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | Соглашения с учреждениями будут заключены в июле 2026 года после утверждения списка получателей, т.к. реализация мероприятия запланирована на август 2026 |

Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта

«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» за 1 полугодие 2026 года

| Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Факт за 1 квартал 2026 года | Апрель | Май | Июнь | Факт за 1 полугодие 2026 года |
| Задача -«Организация отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних; оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактических учетах, детям участников СВО, используя наиболее эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей, охваченных всеми формами организованного отдыха и оздоровления, в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях | - | - | - | 34 | - | - | - | 135,38 |

Информация об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий

«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

| Наименование мероприятия (результата)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача - «Организация отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних; оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактических учетах, используя наиболее эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |
| Мероприятие «Подготовлены оздоровительный лагерь и пришкольные лагеря к открытию (проведена противоклещевая обработка, ремонт)» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026 |
| Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Извещение о закупке | Исполнено в период с 01.03 по 23.03.2026 Исполнено в период с 15.05 по 25.05.2026 |
| Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 05.02, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Контракт | Исполнено в период с 01.03 по 23.03.2026 Исполнено в период с 15.05 по 25.05.2026 |
| Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Документ о приемке | Согласно условиям контрактов оплата еще не производилась |
| Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Согласно условиям контрактов оплата еще не производилась |
| Мероприятие «Обеспечены мероприятия по укреплению материально-технической базы пришкольных лагерей» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026 |
| Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Извещение о закупке | Контракт заключен 19.05.2026, включен в план закупок |
| Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 05.02, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Контракт | Контракт заключен 19.05.2026, внесен в реестр |
| Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Документ о приемке | Своевременно, согласно условиям контракта |
| Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Своевременно, согласно условиям контракта |
| Мероприятие «Организовано питание детей в пришкольных лагерях, профильных сменах» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026 |
| Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Извещение о закупке | 12.01.2026 |
| Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 05.02, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Контракт | 30.12.2025 20.05.2026 |
| Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Документ о приемке | Своевременно, согласно условиям контрактов |
| Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Своевременно, согласно условиям контрактов |
| Мероприятие «Обеспечено страхование жизни детей, направляемых в оздоровительные учреждения, пришкольные лагеря, многодневные походы» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026 |
| Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Извещение о закупке | Контракты не заключались |
| Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 05.02, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Контракт | Контракты не заключались |
| Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Документ о приемке | По состоянию на 01.07.2026 услуга не оказывалась |
| Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | По состоянию на 01.07.2026 услуга не оказывалась |
| Мероприятие «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026 |
| Контрольная точка 2 - Сформированы и утверждены списки детей для трудоустройства в летний период | 30.05, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Приказ | Исполнено своевременно |
| Контрольная точка 3 - Осуществлено трудоустройство несовершеннолетних | 01.06 01.07 01.08 ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Информационно-аналитическая справка | Исполнено своевременно |
| Контрольная точка 4 - Выплачена заработная плата несовершеннолетним, работающим в летний период | 30.06 30.07 30.08 ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Информационно-аналитическая справка | Выплачена заработная плата несовершеннолетним за период работы с 08.06.2026 по 19.06.2026 |

Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта

«Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Прокопьевского муниципального округа» за 1 полугодие 2026 года

| Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Факт за 1 квартал 2026 года | Апрель | Май | Июнь | Факт за 1 полугодие 2026 года |
| Задача - «Материально - техническое обеспечение и поддержание пожарной безопасности в образовательных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений, соответствующих нормам пожарной безопасности | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
| Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Задача - «Создание эффективной системы обеспечения антитеррористической безопасности муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля социально значимых объектов образования оборудованных системами обеспечения антитеррористической безопасности | - | - | - | 96 | - | - | - | 96 |
| Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |

Информация об исполнении план реализации комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Прокопьевского муниципального округа»

| Наименование мероприятия (результата)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача - «Материально - техническое обеспечение и поддержание пожарной безопасности в образовательных учреждениях» |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечена реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели | 25.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026 |
| Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок | 25.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Извещение о закупке | 12.01.2026 |
| Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 05.02, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Контракт | 30.12.2026 |
| Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Документ о приемке | Своевременно, согласно условиям контрактов |
| Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Своевременно, согласно условиям контрактов |
| Мероприятие «Обеспечена реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных организациях Кемеровской области-Кузбасса» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 -Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 15.01, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году) | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | В 2026 году субсидия не предоставляется |
| Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели | 15.01, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году) | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | В 2026 году субсидия не предоставляется |
| Контрольная точка 3 - Сформирован и утвержден перечень учреждений и мероприятий, проводимых в них, в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 01.02, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году) | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Информационная справка | В 2026 году субсидия не предоставляется |
| Контрольная точка 4 - Закупка включена в план закупок | 01.03, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году) | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Извещение о закупке | В 2026 году субсидия не предоставляется |
| Контрольная точка 5- Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.04, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году) | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Контракт | В 2026 году субсидия не предоставляется |
| Контрольная точка 6 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Документ о приемке | В 2026 году субсидия не предоставляется |
| Контрольная точка 7 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | В 2026 году субсидия не предоставляется |
| Контрольная точка 8 - Подготовлен отчет о расходовании субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 15.01 05.02 05.03 ежегодно (при наличии заключенного соглашения) | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Ежемесячный отчет | В 2026 году субсидия не предоставляется |
| Контрольная точка 9 - Подготовлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | 4.04 4.07 4.09 15.01 ежегодно (при наличии заключенного соглашения) | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет | В 2026 году субсидия не предоставляется |
| Задача - «Создание эффективной системы обеспечения антитеррористической безопасности муниципальных учреждений» |  |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечена реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026 |
| Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Извещение о закупке | 12.01.2026 |
| Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.01, ежегодно | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Контракт | 30.12.2026 |
| Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Документ о приемке | Своевременно, согласно условиям контрактов |
| Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | Своевременно, согласно условиям контрактов |
| «Обеспечена реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области-Кузбасса» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 -Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 15.01, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году) | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | В 2026 году субсидия не предоставляется |
| Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели | 15.01, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году) | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Соглашение | В 2026 году субсидия не предоставляется |
| Контрольная точка 3 - Сформирован и утвержден перечень учреждений и мероприятий, проводимых в них, в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 01.02, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году) | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Информационная справка | В 2026 году субсидия не предоставляется |
| Контрольная точка 4 - Закупка включена в план закупок | 01.03, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году) | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Извещение о закупке | В 2026 году субсидия не предоставляется |
| Контрольная точка 5- Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.04, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году) | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Контракт | В 2026 году субсидия не предоставляется |
| Контрольная точка 6 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Документ о приемке | В 2026 году субсидия не предоставляется |
| Контрольная точка 7 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки, указанные в контрактах, договорах | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Платежное поручение | В 2026 году субсидия не предоставляется |
| Контрольная точка 8 - Подготовлен отчет о расходовании субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 15.01 05.02 05.03 ежегодно (при наличии заключенного соглашения) | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Ежемесячный отчет | В 2026 году субсидия не предоставляется |
| Контрольная точка 9 - Подготовлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | 4.04 4.07 4.09 15.01 ежегодно (при наличии заключенного соглашения) | Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Отчет | В 2026 году субсидия не предоставляется |

Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта

«Содержание органов местного самоуправления (Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа)»

за 1 полугодие 2026 года

| Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Факт за 1 квартал 2026 года | Апрель | Май | Июнь | Факт за 1 полугодие 2026 года |
| Задача - «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |

Информация об исполнении плана достижения показателей муниципальной программы «Образование Прокопьевского муниципального округа»

| Цели/показатели муниципальной программы | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Факт за 1 квартал 2026 года | Апрель | Май | Июнь | Факт за 1 полугодие 2026 года |
| Цель - «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| Цель - «Обеспечение и сохранение 100% доступности качественного начального, основного и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | - | - | - | Достижение показателя будет определено в отчете за 9 мес. 2026 года | - | - | - | Достижение показателя будет определено в отчете за 9 мес. 2026 года |
| Цель - «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | - | - | - | 0,73 | - | - | - | 0,85 |
| Цель - «Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повысить уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | - | - | - | 3,7 | - | - | - | 4,2 |
| Цель – «Обеспечение и сохранение 100% безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| Цель - «Обеспечение и сохранение на 100% уровне оказания социальной поддержки участникам образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, которым оказаны меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих и подтвердивших свое право на получение социальной поддержки, социальных гарантий | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Образование Прокопьевского муниципального округа»

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2026 план | 2026 факт на 01.07.2026 |
| Муниципальная программы «Образование Прокопьевского муниципального округа», (всего), в том числе | 1643881,6 | 1065849,1 |
| Местный бюджет | 1035952,6 | 600296,3 |
| Областной бюджет | 525678,5 | 408030,9 |
| Федеральный бюджет | 82250,5 | 57521,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Педагоги и наставники», всего, в том числе: | 63145,8 | 47538,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 500,3 | 256,0 |
| Федеральный бюджет | 62645,5 | 47282,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Многодетная семья», всего, в том числе: | 5188,5 | 4445,4 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 5188,5 | 4445,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений» (всего), в том числе: | 172453,5 | 152837,4 |
| Местный бюджет | 162453,5 | 151723,1 |
| Областной бюджет | 10000,0 | 1114,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для реализации муниципальной политики в сфере образования» (всего), в том числе: | 1297661,9 | 816690,0 |
| Местный бюджет | 793725,1 | 416258,3 |
| Областной бюджет | 484331,8 | 390191,8 |
| Федеральный бюджет | 19605,0 | 10239,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки и предоставление социальных гарантий в сфере образования» (всего), в том числе: | 31478,3 | 15531,6 |
| Местный бюджет | 7375,5 | 4058,2 |
| Областной бюджет | 24102,8 | 11473,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» (всего), в том числе: | 17728,7 | 2733,3 |
| Местный бюджет | 16173,6 | 2183,3 |
| Областной бюджет | 1555,1 | 550,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Прокопьевского муниципального округа» (всего), в том числе: | 53229,4 | 24474,8 |
| Местный бюджет | 53229,4 | 24474,8 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание органов местного самоуправления (Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа)», (всего), в том числе: | 2995,5 | 1598,6 |
| Местный бюджет | 2995,5 | 1598,6 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

И.о. заместителя главы округа по социальным вопросам                                                                                          Матвеева Н.Б.