ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта 
«Педагоги и наставники» за 1 полугодие 2026 года

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом

	
	Январь
	Февраль
	Март 
	Факт за 1 квартал 2026 года
	Апрель
	Май
	Июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	Задача - «Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных учреждениях»

	 Количество выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно
	-
	-
	275
	275
	-
	-
	275
	275

	 Количество общеобразовательных организаций, в которых введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность
	-
	-
	11
	11
	-
	-
	11
	11

	 Количество педагогических работников, трудоустроенных на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, обеспеченных ежемесячным денежным вознаграждением советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ежемесячно
	-
	-
	21
	21
	-
	-
	21
	21





Информация об исполнении плана реализации муниципального проекта «Педагоги и наставники»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки
	Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача - «Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных учреждениях»
	

	1.1
	Мероприятие «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Выплачено ежемесячное денежное вознаграждением  за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
	

	1.1.К1
	Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 
	-
	20.01.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта
	Соглашение заключено 16.01.2026

	1.1.К2
	Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели - на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования(далее - Субсидия), в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
	-
	20.01.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 27.01.2026

	1.1.К3
	Контрольная точка 3 - Произведены ежемесячные выплаты за классное руководство педагогическим работникам 
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Аналитическая справка
	Выплаты осуществлены своевременно

	1.1.К4
	Контрольная точка 4 - Подготовлен отчет о расходовании субсидии, предоставленной на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
	-
	13.04.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет о расходовании субсидии за 1 квартал
	Отчет предоставлен 10.04.2026

	1.1.К5
	Контрольная точка 5 - Подготовлен отчет о расходовании субсидии, предоставленной на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
	-
	13.07.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет о расходовании субсидии за 2 квартал
	Отчет предоставлен 06.07.2026

	2.1
	Мероприятие «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях» в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Выплачена заработная плата советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями
	

	2.1.К1
	Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» 
	-
	20.01.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта
	Соглашение заключено 16.01.2026

	2.1.К2
	Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели - финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса (далее - Субсидия), в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
	-
	20.01.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 27.01.2026

	2.1.К3
	Контрольная точка 3 - Произведены ежемесячные выплаты заработной платы советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Аналитическая справка
	Выплаты осуществлены своевременно

	2.1.К4
	Контрольная точка 4 - Подготовлен отчет о расходовании субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	-
	15.04.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет о расходовании субсидии за 1 квартал
	Отчет предоставлен 10.04.2026

	2.1.К5
	Контрольная точка 5 - Подготовлен отчет о расходовании субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	-
	15.07.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет о расходовании субсидии за 2 квартал
	Отчет предоставлен 06.07.2026

	3.1
	Мероприятие «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных организаций» в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Выплачено ежемесячное денежное вознаграждением  за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
	

	3.1.К1
	Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций 
	-
	20.01.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта
	Соглашение заключено 16.01.2026

	3.1.К2
	Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели - на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций (далее - Субсидия), в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
	-
	20.01.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 27.01.2026

	3.1.К3
	Контрольная точка 3 - Произведены ежемесячные выплаты денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Аналитическая справка
	Выплаты осуществлены своевременно

	3.1.К4
	Контрольная точка 4 - Подготовлен отчет о расходовании субсидии, предоставленной на выплаты денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	-
	15.04.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет о расходовании субсидии за 1 квартал
	Отчет предоставлен 10.04.2026

	3.1.К5
	Контрольная точка 5 - Подготовлен отчет о расходовании субсидии, предоставленной на выплаты денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	-
	15.07.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет о расходовании субсидии за 2 квартал
	Отчет предоставлен 06.07.2026




Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта 
«Многодетная семья» за 1 полугодие 2026 года

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом

	
	Январь
	Февраль
	Март 
	Факт за 1 квартал 2026 года
	Апрель
	Май
	Июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	Задача - «Оказание социальной поддержки многодетным семьям»

	Доля детей из многодетных семей, получающих бесплатное горячее питание, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (социальное обеспечение и иные выплаты населению), в общей численности детей, имеющих и подтвердивших свое право на получение бесплатного питания в образовательных учреждениях
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	100





Информация об исполнении плана реализации муниципального проекта «Многодетная семья»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки
	Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача - «Оказание социальной поддержки многодетным семьям»
	

	1.1
	Оказаны меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (социальное обеспечение и иные выплаты населению) в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Предоставлено одноразовое горячее питание детям из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	

	1.1К.1
	Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели
	-
	20.01.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026

	1.1К.2
	Контрольная точка 2 - Предоставлена субвенция на оказание мер социальной поддержки многодетных семей
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Аналитическая справка
	Лимиты по субвенции доведены 12.01.2026

	1.1К.3
	Контрольная точка 3 - Закупка включена в план закупок
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Извещение о закупке
	12.01.2026

	1.1К.4
	Контрольная точка 4 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Контракт
	30.12.2025

	1.1К.5
	Контрольная точка 5 - Произведена приемка поставленных товаров
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Документ о приемке
	Своевременно, согласно условиям контрактов

	1.1К.6
	Контрольная точка 6 - Произведена оплата товаров по муниципальному контракту
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Своевременно, согласно условиям контрактов

	1.1К.7
	Контрольная точка 8 - Подготовлен ежемесячный отчет о расходовании субвенции
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет
	Своевременно, ежемесячно 3-го числа месяца, следующего за отчетным





Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта 
«Развитие инфраструктуры, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений»
за 1 полугодие 2026 года

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом

	
	Январь
	Февраль
	Март 
	Факт за 1 квартал 2026 года
	Апрель
	Май
	Июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	Задача - «Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений»

	Доля муниципальных учреждений соответствующих современным требованиям обучения и воспитания в общем количестве образовательных учреждений
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Задача -  «Проведение текущего ремонта учреждений»

	Доля муниципальных учреждений, в которых проведен текущий ремонт, в том числе и в рамках подготовки к началу учебного года, в общем количестве образовательных учреждений
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача - «Проведение капитального ремонта учреждений»

	Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных учреждений
	40,63
	40,63
	40,63
	40,63
	40,63
	40,63
	40,63
	40,63





Информация об исполнении плана реализации муниципального проекта 
«Развитие инфраструктуры, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки
	Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача - «Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений»
	

	1.1.1
	Мероприятие «Обеспечена реализация мероприятий по оснащению образовательных учреждений» в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Приобретены учебники, спортивное, кухонное, оборудование, компьютерная техника, мебель и другие товары. 
	

	1.1.1.К1
	Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели
	-
	20.01.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026

	1.1.1.К2
	Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок
	-
	25.01.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Извещение о закупке
	12.01.2026

	1.1.1.К3
	Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	05.02.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Контракт
	18.12.2025

	1.1.1.К4
	Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Документ о приемке
	Своевременно, согласно условиям контрактов

	1.1.1.К5
	Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	-
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Своевременно, согласно условиям контрактов

	2
	Задача - «Проведение текущего ремонта учреждений»

	2.1.1
	Мероприятие «Оплачены работы, услуги по проведению текущего ремонта учреждений» в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Оплачены работы по ремонту окон, крыши, крыльца и другие работы и услуги. 
	

	2.1.1.К1
	Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели
	-
	15.01.2026 
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026

	2.1.1.К2
	Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок
	-
	15.01.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Извещение о закупке
	12.01.2026

	2.1.1.К3
	Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	05.02.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Контракт
	05.12.2025

	2.1.1.К4
	Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Документ о приемке
	Своевременно, согласно условиям контрактов

	2.1.1.К5
	Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	-
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Своевременно, согласно условиям контрактов

	3
	Задача - «Проведение капитального ремонта учреждений»

	3.1.1
	Мероприятие «Оплачены работы, услуги по проведению капитального ремонта учреждений» в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Проведен капитальный ремонт учреждений, не участвующих в федеральных проектах.
	

	3.1.1.К1
	Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели
	-
	15.01.2026 
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	30.12.2025

	3.1.1.К2
	Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок
	-
	15.01.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Извещение о закупке
	Апрель 2025 

	3.1.1.К3
	Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	05.02.2026
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Контракт
	06.05.2025

	3.1.1.К4
	Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Документ о приемке
	10.11.2025

	3.1.1.К5
	Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	-
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Своевременно, согласно условиям контрактов





Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта 
«Создание организационных условий для реализации муниципальной политики в сфере образования»
за 1 полугодие 2026 года

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом

	
	Январь
	Февраль
	Март 
	Факт за 1 квартал 2026 года
	Апрель
	Май
	Июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	Задача - «Обеспечение функционирования образовательных учреждений»

	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников ДОУ
	-
	-
	-
	51270,3
	-
	-
	-
	54499,5

	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МОУ
	-
	-
	-
	58480,4
	-
	-
	-
	68441,9

	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей МОУ
	-
	-
	-
	58753,4
	-
	-
	-
	74770,2

	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет
	-
	-
	-
	81,4
	-
	-
	-
	81,4

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы
	-
	-
	-
	69,38
	-
	-
	-
	71,15

	Задача - «Обеспечение исполнения муниципального социального заказа на реализацию дополнительных общеразвивающих программ»

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих социальные сертификаты дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет
	-
	-
	-
	7,5
	-
	-
	-
	21,71

	Задача - «Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях

	Численность детей, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, обеспеченных горячим питанием
	-
	-
	-
	1779
	-
	-
	-
	1779





Информация об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий 
«Создание организационных условий для реализации муниципальной политики в сфере образования»

	Наименование мероприятия (результата)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа
	Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026

	Задача - «Обеспечение функционирования образовательных учреждений»

	Мероприятие «Обеспечены государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

	Контрольная точка 1 - Сформировано и утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных, автономных учреждений на финансовый (календарный) год
	28.12, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Муниципальное задание
	Утверждено муниципальное задание для учреждений (приказ Управления образования АПМО от 26.12.2025)

	Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение на предоставление из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение на предоставлении субсидии
	Соглашения с учреждениями заключены 14.01.2026

	Контрольная точка 4 - Представлен отчет о выполнении муниципального задания за отчетный год
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет о выполнении муниципального задания
	Учреждениями, подведомственными Управлению образования АПМО, предоставлены отчет о выполнении муниципального задания за 2025 год 15.01.2026

	Мероприятие «Обеспечены государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

	Контрольная точка 1 - Сформировано и утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных, автономных учреждений на финансовый (календарный) год
	28.12, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Муниципальное задание
	Утверждено муниципальное задание для учреждений (приказ Управления образования АПМО от 26.12.2025)

	Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение на предоставление из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение на предоставлении субсидии
	Соглашения с учреждениями заключены 14.01.2026

	Контрольная точка 4 - Представлен отчет о выполнении муниципального задания за отчетный год
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет о выполнении муниципального задания
	Учреждениями, подведомственными Управлению образования АПМО, предоставлены отчет о выполнении муниципального задания за 2025 год 15.01.2026

	Мероприятие «Обеспечена образовательная деятельность образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам»

	Контрольная точка 1 - Утверждена смета, доведены лимиты на финансовый (календарный) год казенному учреждению
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Бюджетная смета
	Бюджетная смета на 2026 год утверждена 25.12.2025

	Контрольная точка 2 - Заключены договоры на приобретение продуктов питания, обмундирования, медикаментов для обучающихся образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Договор
	Договоры на поставку продуктов питания заключены в период 28.12-30.12.2025 

	Мероприятие «Обеспечена деятельность органов опеки и попечительства»

	Контрольные точки не устанавливаются
	-
	-
	-
	

	Мероприятие «Обеспечена деятельность муниципальных дошкольных образовательных учреждений»

	Контрольная точка 1 - Сформировано и утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных, автономных учреждений на финансовый (календарный) год
	28.12, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Муниципальное задание
	Утверждено муниципальное задание для учреждений (приказ Управления образования АПМО от 26.12.2025)

	Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение на предоставление из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение на предоставлении субсидии
	Соглашения с учреждениями заключены 14.01.2026

	Контрольная точка 3 - Заключены договоры на приобретение продуктов питания, коммунальных услуг, услуг связи, ежемесячного обслуживания оборудования и других услуг и работ, необходимых для обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Договор
	Договоры на приобретение продуктов питания, коммунальных услуг, услуг связи, ежемесячного обслуживания оборудования и других услуг и работ, необходимых для обеспечения деятельности учреждений на 2026 заключены в период с 26.12.2025 по 12.01.2026

	Мероприятие «Обеспечена деятельность муниципальных общеобразовательных учреждений»

	Контрольная точка 1 - Сформировано и утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных, автономных учреждений на финансовый (календарный) год
	28.12, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Муниципальное задание
	Утверждено муниципальное задание для учреждений (приказ Управления образования АПМО от 26.12.2025)

	Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение на предоставление из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение на предоставлении субсидии
	Соглашения с учреждениями заключены 14.01.2026

	Контрольная точка 3 - Заключены договоры на приобретение продуктов питания, коммунальных услуг, услуг связи, ежемесячного обслуживания оборудования и других услуг и работ, необходимых для обеспечения деятельности общеобразовательных учреждений
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Договор
	Договоры на приобретение продуктов питания, коммунальных услуг, услуг связи, ежемесячного обслуживания оборудования и других услуг и работ, необходимых для обеспечения деятельности учреждений на 2026 заключены в период с 26.12.2025 по 12.01.2026

	Мероприятие «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования»

	Контрольная точка 1 - Сформировано и утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных, автономных учреждений на финансовый (календарный) год
	28.12, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Муниципальное задание
	Утверждено муниципальное задание для учреждений (приказ Управления образования АПМО от 26.12.2025)

	Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение на предоставление из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение на предоставлении субсидии
	Соглашения с учреждениями заключены 14.01.2026

	Контрольная точка 3 - Заключены договоры на приобретение продуктов питания, коммунальных услуг, услуг связи, ежемесячного обслуживания оборудования и других услуг и работ, необходимых для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Договор
	Договоры на приобретение продуктов питания, коммунальных услуг, услуг связи, ежемесячного обслуживания оборудования и других услуг и работ, необходимых для обеспечения деятельности учреждений на 2026 заключены в период с 26.12.2025 по 12.01.2026

	Мероприятие «Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Прокопьевского муниципального округа»

	Контрольная точка 1 - Сформировано и утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных, автономных учреждений на финансовый (календарный) год
	28.12, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Муниципальное задание
	Утверждено муниципальное задание для учреждений (приказ Управления образования АПМО от 26.12.2025)

	Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение на предоставление из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение на предоставлении субсидии
	Соглашения с учреждениями заключены 14.01.2026

	Контрольная точка 3 - Утверждена смета, доведены лимиты на финансовый (календарный) год казенному учреждению
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Бюджетная смета
	Бюджетная смета на 2026 год утверждена 25.12.2025
Лимиты доведены 12.01.2026

	Контрольная точка 4 - Заключены договоры на приобретение продуктов питания, коммунальных услуг, услуг связи, ежемесячного обслуживания оборудования и других услуг и работ, необходимых для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Договор
	Договоры на приобретение продуктов питания, коммунальных услуг, услуг связи, ежемесячного обслуживания оборудования и других услуг и работ, необходимых для обеспечения деятельности учреждений на 2026 заключены в период с 26.12.2025 по 12.01.2026

	Задача - «Обеспечение исполнения муниципального социального заказа на реализацию дополнительных общеразвивающих программ»

	Мероприятие «Оказаны услуги дополнительного образования, включенных в муниципальный социальный заказ»

	Контрольная точка 1 - Сформировано и утверждено муниципальное задание по социальному заказу для бюджетных, автономных учреждений на финансовый (календарный) год
	28.12, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Муниципальное задание
	Утверждено муниципальное задание для учреждений (приказ Управления образования АПМО от 26.12.2025)

	Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения Муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение на предоставлении субсидии
	Соглашения с учреждениями заключены 14.01.2026

	Задача - «Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях»

	Мероприятие «Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»

	Контрольная точка 1 -Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на реализацию мероприятия «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» 
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	Соглашение заключено 16.01.2026

	Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	Соглашения с учреждениями заключены 03.02.2026

	Контрольная точка 3 - Закупка включена в план закупок
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Извещение о закупке
	12.01.2026

	Контрольная точка 4 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Контракт
	30.12.2025

	Контрольная точка 6 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Своевременно, согласно условиям контрактов

	Контрольная точка 7 - Подготовлен отчет о расходовании субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса 
	10.04, ежегодно
10.04, ежегодно
10.10, ежегодно
10.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Ежемесячный отчет
	Отчет предоставлен 10.04.2026; 06.07.2026

	Контрольная точка 8 - Подготовлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет
	Отчет за 2025 год предоставлен 12.01.2026




Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта 
«Оказание социальной поддержки и предоставление социальных гарантий в сфере образования» за 1 полугодие 2026 года

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом

	
	Январь
	Февраль
	Март 
	Факт за 1 квартал 2026 года
	Апрель
	Май
	Июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	Задача - «Обеспечение бесплатным горячим питанием не менее 95% обучающихся в образовательных учреждениях»

	Доля обучающихся, получающих горячее питание в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности обучающихся
	-
	-
	-
	95
	-
	-
	-
	95

	Задача - «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

	Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана материальная помощь
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0

	Задача - «Социальное обеспечение отдельных категорий граждан в сфере образования »

	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, под опеку (попечительство), на усыновление в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	-
	-
	-
	92,6
	-
	-
	-
	92,6

	Задача - «Развитие способностей и талантов у детей и молодежи»

	Доля выпускников сдавших ЕГЭ, от общего числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ
	-
	-
	-
	Достижение показателя будет определено в отчете за 9 мес. 2026 года
	-
	-
	-
	Достижение показателя будет определено в отчете за 9 мес. 2026 года

	Оказание содействия по вовлечению в деятельность «Движение Первых» 
	-
	-
	-
	92
	-
	-
	-
	92

	Доля обучающихся по программам общего образования, принявших участие в конкурсных мероприятиях - олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- исследовательской) , инженерно- технической, изобретательской, творческой, физкультурно- спортивной деятельности,  в общей численности обучающихся по программам общего образования
	-
	-
	-
	26,8
	-
	-
	-
	56,2




Информация об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий 
«Оказание социальной поддержки и предоставление социальных гарантий в сфере образования»
	Наименование мероприятия (результата)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа
	Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026

	Задача - «Обеспечение бесплатным горячим питанием не менее 95% обучающихся в образовательных учреждениях»

	Мероприятие «Обеспечены бесплатным питанием льготные категории обучающихся в образовательных учреждениях

	Контрольная точка 1 - Сформировано и утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных, автономных учреждений на финансовый (календарный) год
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	Утверждено муниципальное задание для учреждений (приказ Управления образования АПМО от 26.12.2025)

	Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение на предоставление из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	Соглашения с учреждениями заключены 14.01.2026

	Контрольная точка 3 - Услуга оказана
	Ежедневно в течение учебного года
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по питанию
	Исполнено ежедневно, в полном объеме

	Контрольная точка 4 - Представлен отчет о выполнении муниципального задания за отчетный год
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет о выполнении муниципального задания
	Учреждениями, подведомственными Управлению образования АПМО, предоставлены отчет о выполнении муниципального задания за 2025 год 15.01.2026

	Мероприятие «Обеспечены бесплатным питанием дети-инвалиды, не имеющие ограниченных возможностей здоровья, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях»

	Контрольная точка 1 - Сформировано и утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных, автономных учреждений на финансовый (календарный) год
	28.12, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Муниципальное задание
	Утверждено муниципальное задание для учреждений (приказ Управления образования АПМО от 26.12.2025)

	Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение на предоставление из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	Соглашения с учреждениями заключены 14.01.2026

	Контрольная точка 3 - Услуга оказана
	Ежедневно в течение учебного года
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по питанию
	Исполнено ежедневно, в полном объеме

	Контрольная точка 4 - Представлен отчет о выполнении муниципального задания за отчетный год
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет о выполнении муниципального задания
	Учреждениями, подведомственными Управлению образования АПМО, предоставлены отчет о выполнении муниципального задания за 2025 год 15.01.2026

	Задача - «Социальное обеспечение отдельных категорий граждан в сфере образования»

	Мероприятие «Назначены и осуществлены выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлены им меры социальной поддержки, назначены и осуществлены выплаты денежных средств лицам, находящимся под попечительством, лицам, являющимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»

	Контрольная точка 1 - Сформирован и предоставлен список получателей
	15.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
ежегодно 
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Информационная записка, пакет документов на получателей
	Исполнено ежемесячно, своевременно

	Контрольная точка 2 - Выплаты осуществлены
	20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06
ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Выплаты осуществлены ежемесячно, своевременно

	Контрольная точка 3 - Предоставлен отчет о расходовании субвенции
	15.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет 
	Своевременно, ежемесячно 5-го числа месяца, следующего за отчетным

	Мероприятие «Назначено и выплачено единовременное государственное пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области - Кузбасса от 05.12.2025 № 151-ОЗ «Об отдельных мерах по защите прав ребенка»

	Контрольная точка 1 - Сформирован и предоставлен список получателей
	По предоставлению пакета документов в отдел опеки и попечительства гражданами, имеющими право на выплату
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Приказ Управления образования
	Сформирован пакет документов на выплаты двум семьям

	Контрольная точка 2 - Выплаты осуществлены
	В течение 30 дней после предоставления пакета документов
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Выплаты осуществлены своевременно

	Контрольная точка 3 - Предоставлен отчет о расходовании субвенции
	15.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет 
	Своевременно, ежемесячно 5-го числа месяца, следующего за отчетным

	Мероприятие «Выплачена компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования»

	Контрольная точка 1 - Сформирован и предоставлен список получателей
	25.01
25.02
25.03
25.04
25.05
25.06
ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Приказ Управления образования
	Исполнено ежемесячно, своевременно

	Контрольная точка 2 - Выплаты осуществлены
	30.01
28.02
30.03
30.04
30.05
30.06
ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Выплаты осуществлены ежемесячно, своевременно

	Мероприятие «Обеспечены члены семей участников специальной военной операции, указанные в пункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2022 №115-ОЗ «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающиеся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатным одноразовым горячим питанием»

	Контрольная точка 1 - Сформирован и предоставлен список получателей
	15.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Приказ учреждения
	Исполнено ежемесячно, своевременно

	Контрольная точка 2 - Выплаты осуществлены
	Ежедневно в течение учебного года
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Выплаты осуществлены ежедневно, ежемесячно, своевременно

	Контрольная точка 3 - Предоставлен отчет о расходовании субвенции
	15.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет 
	Своевременно, ежемесячно 5-го числа месяца, следующего за отчетным

	Мероприятие «Организован отдых и оздоровление членов семей участников СВО»

	Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	Соглашение будет заключено в мае 2026 года, т.к. мероприятие предполагает отдых детей участников СВО в летний период в пришкольных лагерях

	Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Извещение о закупке
	Закупка будет включена в план закупок в мае 2026 года

	Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	05.02, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Контракт
	Заключение контрактов будет осуществлено в мае 2026 года

	Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Документ о приемке
	Своевременно, согласно условиям контрактов

	Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Своевременно, согласно условиям контрактов

	Задача - «Развитие способностей и талантов у детей и молодежи»

	Мероприятие «Оказана материальная поддержка отличников в учебе, одаренных детей общеобразовательных учреждений Прокопьевского муниципального округа» 

	Контрольная точка 1 - Сформирован и утвержден список получателей, имеющих право на материальную поддержку
	20.05, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа
	Сформирован список получателей (отличников) 20.05.2026

	Контрольная точка 2 - Выплаты осуществлены
	30.05, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Выплаты осуществлены своевременно

	Мероприятие «Осуществлено поощрение обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Прокопьевского муниципального округа, выполнивших нормативы и требования знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), их родителей (законных представителей), руководителей и учителей, успешно внедряющих Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» 

	Контрольная точка 1 - Сформирован и утвержден список получателей, имеющих право на материальную поддержку
	15.04,
ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа
	Постановление на выплаты от 13.02.2026, от 20.05.2026

	Контрольная точка 2 - Выплаты осуществлены
	20.05,
ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Выплаты осуществлены своевременно

	Мероприятие «Осуществлено единовременное материальное поощрение руководителей общеобразовательных учреждений, имеющих выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, педагогов, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, и выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ»

	Контрольная точка 1 - Сформирован и утвержден список получателей, имеющих право на материальную поддержку
	30.06, ежегодно при наличии получателей
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Постановление администрации Прокопьевского муниципального округа
	Постановление на выплаты от 24.06.2026

	Контрольная точка 2 - Выплаты осуществлены
	30.06, ежегодно при наличии получателей
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Выплаты осуществлены своевременно

	Задача - «Создание условий для привлечения и удержания педагогических работников и управленческих кадров в образовательных учреждениях»

	Мероприятие «Оказана материальная поддержка работников сферы образования в их профессиональной и творческой деятельности» 

	Контрольная точка 1 - Выплачено ежемесячное социальное пособие педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, победившим в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года»
	30.01
28.02
30.03
30.04
30.05
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Выплаты осуществлены своевременно

	Мероприятие «Оказана социальная поддержка гражданам, заключившим договор о целевом обучении» 

	Контрольная точка 1 - Оказаны меры социальной поддержки (единовременное денежное вознаграждение; единовременное два раза в год денежное вознаграждение; ежемесячное денежное вознаграждение)
	30.01
28.02
30.03
30.04
30.05
30.06
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Выплаты осуществлены своевременно

	Задача - «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса»

	Мероприятие «Оказана адресная социальная поддержка участникам образовательного процесса» 

	Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на адресную социальную поддержку участникам образовательного процесса 
	15.01
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	Соглашение заключено 10.0.2026

	Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели
	15.01
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	Соглашения с учреждениями будут заключены в июле 2026 года после утверждения списка получателей, т.к. реализация мероприятия запланирована на август 2026 





Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта 
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» за 1 полугодие 2026 года

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом

	
	Январь
	Февраль
	Март 
	Факт за 1 квартал 2026 года
	Апрель
	Май
	Июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	Задача -«Организация отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних; оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактических учетах, детям участников СВО, используя наиболее эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

	Доля детей, охваченных всеми формами организованного отдыха и оздоровления, в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях
	-
	-
	-
	34
	-
	-
	-
	135,38





Информация об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий 
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
	Наименование мероприятия (результата)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа
	Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026

	Задача - «Организация отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних; оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактических учетах, используя наиболее эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

	Мероприятие «Подготовлены оздоровительный лагерь и пришкольные лагеря к открытию (проведена противоклещевая обработка, ремонт)» 

	Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026

	Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Извещение о закупке
	Исполнено в период с 01.03 по 23.03.2026
Исполнено в период с 15.05 по 25.05.2026

	Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	05.02, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Контракт
	Исполнено в период с 01.03 по 23.03.2026
Исполнено в период с 15.05 по 25.05.2026

	Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Документ о приемке
	Согласно условиям контрактов оплата еще не производилась

	Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Согласно условиям контрактов оплата еще не производилась

	Мероприятие «Обеспечены мероприятия по укреплению материально-технической базы пришкольных лагерей» 
	

	Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026

	Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Извещение о закупке
	Контракт заключен 19.05.2026, включен в план закупок

	Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	05.02, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Контракт
	Контракт заключен 19.05.2026, внесен в реестр

	Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Документ о приемке
	Своевременно, согласно условиям контракта

	Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Своевременно, согласно условиям контракта

	Мероприятие «Организовано питание детей в пришкольных лагерях, профильных сменах» 
	

	Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026

	Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Извещение о закупке
	12.01.2026

	Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	05.02, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Контракт
	30.12.2025
20.05.2026

	Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Документ о приемке
	Своевременно, согласно условиям контрактов

	Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Своевременно, согласно условиям контрактов

	Мероприятие «Обеспечено страхование жизни детей, направляемых в оздоровительные учреждения, пришкольные лагеря, многодневные походы» 

	Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026

	Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Извещение о закупке
	Контракты не заключались

	Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	05.02, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Контракт
	Контракты не заключались

	Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Документ о приемке
	По состоянию на 01.07.2026 услуга не оказывалась

	Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	По состоянию на 01.07.2026 услуга не оказывалась

	Мероприятие «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних» 

	Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026

	Контрольная точка 2 - Сформированы и утверждены списки детей для трудоустройства в летний период
	30.05, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Приказ
	Исполнено своевременно

	Контрольная точка 3 - Осуществлено трудоустройство несовершеннолетних
	01.06
01.07
01.08
ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Информационно-аналитическая справка
	Исполнено своевременно

	Контрольная точка 4 - Выплачена заработная плата несовершеннолетним, работающим в летний период
	30.06
30.07
30.08
ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Информационно-аналитическая справка
	Выплачена заработная плата несовершеннолетним за период работы с 08.06.2026 по 19.06.2026






Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта 
«Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Прокопьевского муниципального округа» за 1 полугодие 2026 года
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом

	
	Январь
	Февраль
	Март 
	Факт за 1 квартал 2026 года
	Апрель
	Май
	Июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	Задача - «Материально - техническое обеспечение и поддержание пожарной безопасности в образовательных учреждениях»

	Количество учреждений, соответствующих нормам пожарной безопасности
	-
	-
	-
	36
	-
	-
	-
	36

	Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0

	Задача - «Создание эффективной системы обеспечения антитеррористической безопасности муниципальных учреждений»

	Доля социально значимых объектов образования оборудованных системами обеспечения антитеррористической безопасности
	-
	-
	-
	96
	-
	-
	-
	96

	Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0





Информация об исполнении план реализации комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Прокопьевского муниципального округа»
	Наименование мероприятия (результата)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа
	Информация о фактическом исполнении на 01.07.2026

	Задача - «Материально - техническое обеспечение и поддержание пожарной безопасности в образовательных учреждениях»

	Мероприятие «Обеспечена реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях»

	Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели
	25.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026

	Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок
	25.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Извещение о закупке
	12.01.2026

	Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	05.02, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Контракт
	30.12.2026


	Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Документ о приемке
	Своевременно, согласно условиям контрактов

	Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Своевременно, согласно условиям контрактов

	Мероприятие «Обеспечена реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных организациях Кемеровской области-Кузбасса»

	Контрольная точка 1 -Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса 
	15.01, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году)
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	В 2026 году субсидия не предоставляется

	Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели
	15.01, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году)
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	В 2026 году субсидия не предоставляется

	Контрольная точка 3 - Сформирован и утвержден перечень учреждений и мероприятий, проводимых в них, в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса 
	01.02, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году)
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Информационная справка
	В 2026 году субсидия не предоставляется

	Контрольная точка 4 - Закупка включена в план закупок
	01.03, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году)
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Извещение о закупке
	В 2026 году субсидия не предоставляется

	Контрольная точка 5- Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.04, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году)
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Контракт
	В 2026 году субсидия не предоставляется

	Контрольная точка 6 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Документ о приемке
	В 2026 году субсидия не предоставляется

	Контрольная точка 7 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	В 2026 году субсидия не предоставляется

	Контрольная точка 8 - Подготовлен отчет о расходовании субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса 
	15.01
05.02
05.03
ежегодно (при наличии заключенного соглашения)
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Ежемесячный отчет
	В 2026 году субсидия не предоставляется

	Контрольная точка 9 - Подготовлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	4.04 
4.07 
4.09 
15.01
ежегодно (при наличии заключенного соглашения)
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет
	В 2026 году субсидия не предоставляется

	Задача - «Создание эффективной системы обеспечения антитеррористической безопасности муниципальных учреждений»

	Мероприятие «Обеспечена реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях»

	Контрольная точка 1 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	Соглашения с учреждениями заключены в период с 20.01.по 29.01.2026

	Контрольная точка 2 - Закупка включена в план закупок
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Извещение о закупке
	12.01.2026

	Контрольная точка 3 - Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	15.01, ежегодно
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Контракт
	30.12.2026


	Контрольная точка 4 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Документ о приемке
	Своевременно, согласно условиям контрактов

	Контрольная точка 5 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского 
муниципального округа

	Платежное поручение
	Своевременно, согласно условиям контрактов

	«Обеспечена реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области-Кузбасса»
	

	Контрольная точка 1 -Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса
	15.01, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году)
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	В 2026 году субсидия не предоставляется

	Контрольная точка 2 - Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Прокопьевского муниципального округа образовательному учреждению на иные цели
	15.01, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году)
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Соглашение
	В 2026 году субсидия не предоставляется

	Контрольная точка 3 - Сформирован и утвержден перечень учреждений и мероприятий, проводимых в них, в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Прокопьевского муниципального округа на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса
	01.02, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году)
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Информационная справка
	В 2026 году субсидия не предоставляется

	Контрольная точка 4 - Закупка включена в план закупок
	01.03, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году)
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Извещение о закупке
	В 2026 году субсидия не предоставляется

	Контрольная точка 5- Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.04, ежегодно (при условии предоставлении субсидии из областного бюджета в текущем году)
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Контракт
	В 2026 году субсидия не предоставляется

	Контрольная точка 6 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Документ о приемке
	В 2026 году субсидия не предоставляется

	Контрольная точка 7 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В сроки, указанные в контрактах, договорах
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	В 2026 году субсидия не предоставляется

	Контрольная точка 8 - Подготовлен отчет о расходовании субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса
	15.01
05.02
05.03
ежегодно (при наличии заключенного соглашения)
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Ежемесячный отчет
	В 2026 году субсидия не предоставляется

	Контрольная точка 9 - Подготовлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	4.04 
4.07 
4.09 
15.01
ежегодно (при наличии заключенного соглашения)
	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет
	В 2026 году субсидия не предоставляется





Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта 
«Содержание органов местного самоуправления (Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа)» 
за 1 полугодие 2026 года

	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом

	
	Январь
	Февраль
	Март 
	Факт за 1 квартал 2026 года
	Апрель
	Май
	Июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	Задача - «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления»

	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	100





Информация об исполнении плана достижения показателей муниципальной программы «Образование Прокопьевского муниципального округа»

	Цели/показатели муниципальной программы
	Плановые значения по месяцам

	
	Январь
	Февраль
	Март 
	Факт за 1 квартал 2026 года
	Апрель
	Май
	Июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года

	Цель - «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми»

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	100

	Цель - «Обеспечение и сохранение 100% доступности качественного начального, основного и среднего общего образования»

	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
	-
	-
	-
	Достижение показателя будет определено в отчете за 9 мес. 2026 года
	-
	-
	-
	Достижение показателя будет определено в отчете за 9 мес. 2026 года

	Цель - «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»

	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты
	-
	-
	-
	0,73
	-
	-
	-
	0,85

	Цель - «Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повысить уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности»

	Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений
	-
	-
	-
	3,7
	-
	-
	-
	4,2

	Цель – «Обеспечение и сохранение 100% безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях»

	Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	100

	Цель - «Обеспечение и сохранение на 100% уровне оказания социальной поддержки участникам образовательного процесса»

	Доля граждан, которым оказаны меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих и подтвердивших свое право на получение социальной поддержки, социальных гарантий
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	100




Финансовое обеспечение муниципальной программы «Образование Прокопьевского муниципального округа»
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

	
	2026 план
	2026 факт на 01.07.2026

	Муниципальная программы «Образование Прокопьевского муниципального округа», (всего), в том числе
	1643881,6
	1065849,1

	Местный бюджет
	1035952,6
	600296,3

	Областной бюджет
	525678,5
	408030,9

	Федеральный бюджет 
	82250,5
	57521,9

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0

	Муниципальный проект «Педагоги и наставники», всего, в том числе:
	63145,8
	47538,0

	Местный бюджет
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	500,3
	256,0

	Федеральный бюджет 
	62645,5
	47282,0

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0

	Муниципальный проект «Многодетная семья», всего, в том числе:
	5188,5
	4445,4

	Местный бюджет
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	5188,5
	4445,4

	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0

	Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений» (всего), в том числе:
	172453,5
	152837,4

	Местный бюджет
	162453,5
	151723,1

	Областной бюджет
	10000,0
	1114,3

	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для реализации муниципальной политики в сфере образования» (всего), в том числе:
	1297661,9
	816690,0

	Местный бюджет
	793725,1
	416258,3

	Областной бюджет
	484331,8
	390191,8

	Федеральный бюджет 
	19605,0
	10239,9

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки и предоставление социальных гарантий в сфере образования» (всего), в том числе:
	31478,3
	15531,6

	Местный бюджет
	7375,5
	4058,2

	Областной бюджет
	24102,8
	11473,4

	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» (всего), в том числе:
	17728,7
	2733,3

	Местный бюджет
	16173,6
	2183,3

	Областной бюджет
	1555,1
	550,0

	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Прокопьевского муниципального округа» (всего), в том числе:
	53229,4
	24474,8

	Местный бюджет
	53229,4
	24474,8

	Областной бюджет
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Содержание органов местного самоуправления (Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа)», (всего), в том числе:
	2995,5
	1598,6

	Местный бюджет
	2995,5
	1598,6

	Областной бюджет
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
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