Пояснительная записка к отчету о реализации  муниципальной программы  и структурных элементов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Прокопьевского муниципального округа», утвержденной  постановлением администрации Прокопьевского муниципального округа от 06.10.2025 № 167-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Прокопьевского муниципального округа» за 9 месяцев 2026 г. 

На 01.10.2026 все запланированные на текущий год мероприятия муниципального проекта «Реализация проектов поддержки местных инициатив» в рамках заключенных контрактов выполнены. 
3 проекта - введено в эксплуатацию;
1 проект – приняты работы, принятие денежных обязательств; 
2 проекта - приемка работ, устранение недостатков. 
Сроки реализации контрольных точек соблюдены.
Исполнение плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета Прокопьевского муниципального округа» оценивается по итогам года. Мероприятия, подлежащие исполнению на отчетную дату, выполнены в соответствии с планом реализации.
Фактическое значение показателя «Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета» комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом»  рассчитывается по итогам года. По результатам оценки за отчетный период показатель не превышает предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. Установленные даты контрольных точек соблюдены в соответствии с планом мероприятий.
Оценка показателей «Отношение дефицита бюджета Прокопьевского муниципального округа (с учетом установленных законодательством Российской Федерации исключений) к доходам без учета объема безвозмездных поступлений» и «Отношение муниципального долга Прокопьевского муниципального округа по отношению к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, (с учетом установленных законодательством Российской Федерации исключений)» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Прокопьевского муниципального округа» проводится по итогам года. По данным за отчетный период значения показателей не превышают предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Произвести расчет и оценку показателя «Доля участвующих в мероприятиях жителей в идентификации проблемы в процессе ее предварительного рассмотрения в выборе проектов инициативного бюджетирования (в процентах от общей численности жителей рассматриваемых административно-территориальных единиц)» не представляется возможным в связи с отсутствием в открытых источниках актуальных официальных данных о численности населения.
[bookmark: _GoBack]Кассовое исполнение муниципальной программы на 01.10.2026 составляет 70 процентов от плановых значений (146 619,5 тыс. руб., из них 144 108,0 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета). Согласно оценке расходов на реализацию программы фактические расходы меньше плановых за счет экономии, сложившейся при заключении контрактов по результатам конкурсных процедур, и по расходам на обслуживание муниципального долга в связи отсутствием коммерческих заимствований. 


Директор программы:
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