	
	Информация об исполнении плана достижения показателей муниципальной программы «Социальная поддержка населения Прокопьевского муниципального округа»
за 3 квартал 2026 г.

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом 

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 3 квартал 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Факт за  2026 год

	1
	Цель 1. Достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, не менее 25,3% к 2030 году

	1.1
	Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Прокопьевского муниципального округа
	
	
	
	33,0% 
	
	
	
	33,3%
	
	
	
	33,6%
	
	
	
	

	2
	Цель 2. Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100% до 2030 года

	2.1
	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения
	
	
	
	100,0%
	
	
	
	100%
	
	
	
	100%
	
	
	
	


	Информация об исполнении плана достижения показателей муниципального проекта «Старшее поколение» 

за 3 квартал 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п 
	Цели/показатели комплекса процессных мероприятий
	Плановые значения по месяцам 

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 3 квартал 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Факт за  2026 год

	1
	Задача «Обеспечение системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании»

	1.1
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе
	- 
	- 
	- 
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	100
	
	
	
	

	1.2
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов
	- 
	- 
	- 
	5,7
	-
	-
	-
	5,8
	-
	-
	-
	5,9
	
	
	
	


	Информация об исполнении плана реализации показателей муниципального проекта «Старшее поколение»
	

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид подтверждающего документа
	Информация о фактическом исполнении на 01.10.2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Задача «Обеспечение системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании»
	

	1.1
	Результат «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода» 
	01.01.2026 -31.12.2026
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	1.1.1 
	Контрольная точка 1.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	01.01.2026 -30.03.2026
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 103393 от 29.01.2026

№ 103324 от 29.01.2026

№ 254685 от 11.02.2026

№ 254687 от 11.02.2026

№ 257165 от 11.02.2026

№ 400817 от 19.02.2026

№ 421101 от 20.02.2026

№ 420710 от 20.02.2026

№ 421102 от 20.02.2026

№ 421100 от 20.02.2026

№ 420709 от 20.02.2026

№ 431627 от 24.02.2026

№ 449594 от 25.02.2026

№ 573523 от 10.03.2026

№ 573524 от 10.03.2026

№ 573232 от 10.03.2026

№ 723644 от 19.03.2026

№ 723645 от 19.03.2026

№ 780010 от 26.03.2026

№ 780521 от 26.03.2026
	

	1.1.2 
	Контрольная точка 1.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	01.01.2026 -30.06.2026
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 1146 от 10.04.2026

№ 12242 от 13.04.2026

№ 12241 от 13.04.2026

№ 128802 от 21.04.2026

№ 128803 от 21.04.2026

№ 163593 от 23.04.2026

№ 193470 от 29.04.2026

№ 276516 от 08.05.2026

№ 276514 от 08.05.2026

№ 276148 от 08.05.2026

№ 412310 от 21.05.2026

№ 338928 от 15.05.2026

№ 423215 от 22.05.2026

№ 438146 от 26.05.2026

№ 438149 от 26.05.2026

№ 438933 от 26.05.2026

№ 464850 от 28.05.2026

№ 592216 от 15.06.2026

№ 592215 от 15.06.2026

№ 591961 от 15.06.2026

№ 592217 от 15.06.2026

№ 661394 от 19.06.2026

№ 661395 от 19.06.2026

№ 661393 от 19.06.2026

№ 661275 от 19.06.2026

№ 704917 от 26.06.2026

№ 704918 от 26.06.2026

№ 705327 от 26.06.2026

№ 713076 от 29.06.2026

№ 713099 от 29.06.2026

№ 713077 от 29.06.2026

№ 713100 от 29.06.2026

№ 713078 от 29.06.2026
	

	1.1.3 
	Контрольная точка 1.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	01.01.2026 -30.09.2026
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 814706 от 13.07.2026

№ 815075 от 13.07.2026

№ 815076 от 13.07.2026

№ 814707 от 13.07.2026

№ 7059 от 21.07.2026

№ 7060 от 21.07.2026

№ 34738  от 24.07.2026

№ 46623 от 28.07.2026

№ 74424 от 30.07.2026

№ 74425 от 30.07.2026

№ 133168 от 07.08.2026

№ 132976 от 07.08.2026

№ 132975 от 07.08.2026

№ 140800 от 10.08.2026

№ 265206 от 21.08.2026

№ 265207 от 21.08.2026

№ 265208 от 21.08.2026

№ 278713 от 25/08/2026

№ 291671 от 27.08.2026

№ 328626 от 02.09.2026

№ 328625 от 02.09.2026

№ 391412 от 10.09.2026

№ 403462 от 11.09.2026

№ 403461 от 11.09.2026

№ 402980 от 11.09.2026

№ 402978 от 11.09.2026

№ 402979 от 11.09.2026

№ 403460 от 11.09.2026

№ 488180 от 18.09.2026

№ 488183 от 18.09.2026

№ 488182 от 18.09.2026

№ 488181 от 18.09.2026

№ 524840 от 24.09.2026

№ 550425 от 29.09.2026
	

	1.1.4 
	Контрольная точка 1.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	01.01.2026 -31.12.2026
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	-
	

	Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» за 3 квартал 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N п/п 
	Цели/показатели комплекса процессных мероприятий
	Плановые значения по месяцам 

	
	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 3 квартал 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Факт за  2026 год

	
	1
	Задача «Выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан Прокопьевского муниципального округа»

	
	1.1
	Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в органах социальной защиты населения
	- 
	- 
	- 
	524
	-
	-
	-
	909,0
	-
	-
	-
	1062,0
	
	
	
	


	Информация об исполнении плана реализации показателей комплекса процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
	

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид подтверждающего документа
	Информация о фактическом исполнении на 01.10.2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Задача «Выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан Прокопьевского муниципального округа»
	

	1.1
	Обеспечено перечисление ежемесячной денежной выплаты «Пенсии Прокопьевского муниципального округа» 
	Х
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 888531 от 20.01.2026г.

№ 888546 от 20.01.2026г.

№ 888537 от 20.01.2026г.

№ 888539 от 20.01.2026г.

№ 888536 от 20.01.2026г.

№ 888552 от 20.01.2026г.

№ 888545 от 20.01.2026г.

№ 888549 от 20.01.2026г.

№ 888550 от 20.01.2026г.

№ 150831 от 04.02.2026г.

№ 194179 от 06.02.2026г.

№ 271589 от 12.02.2026г.

№ 271561 от 12.02.2026г.

№ 271571 от 12.02.2026г.

№ 271575 от 12.02.2026г.

№ 271572 от 12.02.2026г.

№ 271577 от 12.02.2026г.

№ 271576 от 12.02.2026г.

№ 271573 от 12.02.2026г.

№ 271574 от 12.02.2026г.

№ 480452 от 27.02.2026г.

№ 610428 от 12.03.2026г.

№ 610434 от 12.03.2026г.

№ 610438 от 12.03.2026г.

№ 610457 от 12.03.2026г.

№ 610443 от 12.03.2026г.

№ 610445 от 12.03.2026г.

№ 610439 от 12.03.2026г.

№ 610446 от 12.03.2026г.

№ 610440 от 12.03.2026г.

№ 610442 от 12.03.2026г.

№ 644024 от 13.03.2026г.

№ 778125 от 26.03.2026г.
	

	
	Контрольная точка 1.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 882065 от 09.04.2026г.

№ 882060 от 09.04.2026г.

№ 882057 от 09.04.2026г.

№ 882048 от 09.04.2026г.

№ 882053 от 09.04.2026г.

№ 882041 от 09.04.2026г.

№ 882043 от 09.04.2026г.

№ 882046 от 09.04.2026г.

№ 882059 от 09.04.2026г.

№ 882061 от 09.04.2026г.

№ 882039 от 09.04.2026г.

№ 125801 от 21.04.2026г.

№ 245457 от 06.05.2026г.

№ 245472 от 06.05.2026г.

№ 245471 от 06.05.2026г.

№ 245467 от 06.05.2026г.

№ 245474 от 06.05.2026г.

№ 245464 от 06.05.2026г.

№ 245462 от 06.05.2026г.

№ 245456 от 06.05.2026г.

№ 245473 от 06.05.2026г.

№ 245450 от 06.05.2026г.

№ 272646 от 08.05.2026г.

№ 349262 от 18.05.2026г.

№ 577340 от 11.06.2026г.

№ 577341 от 11.06.2026г.

№ 577344 от 11.06.2026г.

№ 577347 от 11.06.2026г.

№ 577349 от 11.06.2026г.

№ 577342 от 11.06.2026г.

№ 577343 от 11.06.2026г.

№ 577346 от 11.06.2026г.

№ 577348 от 11.06.2026г.

№ 628678 от 18.06.2026г.

№ 688385 от 24.06.2026г.
	

	
	Контрольная точка 1.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 792872 от 09.07.2026г.

№ 792879 от 09.07.2026г.

№ 792882 от 09.07.2026г.

№ 792880 от 09.07.2026г.

№ 792886 от 09.07.2026г.

№ 792888 от 09.07.2026г.

№ 792885 от 09.07.2026г.

№ 792887 от 09.07.2026г.

№ 792889 от 09.07.2026г.

№ 792890 от 09.07.2026г.

№ 801088 от 10.07.2026г.

№ 6648 от 21.07.2026г.

№ 124686 от 06.08.2026г.

№ 124685 от 06.08.2026г.

№ 124683 от 06.08.2026г.

№ 124681 от 06.08.2026г.

№ 124682 от 06.08.2026г.

№ 124680 от 06.08.2026г.

№ 124678 от 06.08.2026г.

№ 124675 от 06.08.2026г.

№ 124679 от 06.08.2026г.

№ 124666 от 06.08.2026г.

№ 146567 от 11.08.2026г.

№ 277425 от 25.08.2026г.

№ 387922 от 10.09.2026г.

№ 387921 от 10.09.2026г.

№ 387919 от 10.09.2026г.

№ 387918 от 10.09.2026г.

№ 387915 от 10.09.2026г.

№ 387916 от 10.09.2026г.

№ 387912 от 10.09.2026г.

№ 387910 от 10.09.2026г.

№ 387905 от 10.09.2026г.

№ 387902 от 10.09.2026г.

№ 387932 от 10.09.2026г.

№ 514984 от 23.09.2026г.


	

	
	Контрольная точка 1.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.2
	Обеспечено перечисление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные        должности и должности муниципальной  службы в органах местного самоуправления Прокопьевского муниципального округа
	Х
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 2.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 888543 от 20.01.2026г.

№ 888544 от 20.01.2026г.

№ 888541 от 20.01.2026г.

№ 888538 от 20.01.2026г.

№ 888533 от 20.01.2026г.

№ 888535 от 20.01.2026г.

№ 888530 от 20.01.2026г.

№ 888532 от 20.01.2026г.

№ 194174 от 06.02.2026г.

№ 271570 от 12.02.2026г.

№ 271569 от 12.02.2026г.

№ 271567 от 12.02.2026г.

№ 271566 от 12.02.2026г.

№ 271564 от 12.02.2026г.

№ 271565 от 12.02.2026г.

№ 271563 от 12.02.2026г.

№ 271562 от 12.02.2026г.

№ 480455 от 27.02.2026г.

№ 610433 от 12.03.2026г.

№ 610441 от 12.03.2026г.

№ 610436 от 12.03.2026г.

№ 610435 от 12.03.2026г.

№ 610430 от 12.03.2026г.

№ 610427 от 12.03.2026г.

№ 610429 от 12.03.2026г.

№ 610425 от 12.03.2026г.
№ 778123 от 26.03.2026г.
	

	
	Контрольная точка 2.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 882054 от 09.04.2026г.

№ 882045 от 09.04.2026г.

№ 882064 от 09.04.2026г.

№ 882068 от 09.04.2026г.

№ 882051 от 09.04.2026г.

№ 882055 от 09.04.2026г.

№ 882056 от 09.04.2026г.

№ 882044 от 09.04.2026г.

№ 125796 от 21.04.2026г.

№ 245477 от 06.05.2026г.

№ 245476 от 06.05.2026г.

№ 245475 от 06.05.2026г.

№ 245469 от 06.05.2026г.

№ 245470 от 06.05.2026г.

№ 245465 от 06.05.2026г.

№ 245460 от 06.05.2026г.

№ 349261 от 18.05.2026г.

№ 577369 от 11.06.2026г.

№ 577368 от 11.06.2026г.

№ 577367 от 11.06.2026г.

№ 577366 от 11.06.2026г.

№ 577365 от 11.06.2026г.

№ 577364 от 11.06.2026г.

№ 577362 от 11.06.2026г.

№ 577361 от 11.06.2026г.

№ 687359 от 24.06.2026г.
	

	
	Контрольная точка 2.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 792883 от 09.07.2026г.

№ 792881 от 09.07.2026г.

№ 792878 от 09.07.2026г.

№ 792877 от 09.07.2026г.

№ 792876 от 09.07.2026г.

№ 792874 от 09.07.2026г.

№ 792873 от 09.07.2026г.

№ 792870 от 09.07.2026г.

№ 6647 от 21.07.2026г.

№ 124696 от 06.08.2026г.

№ 124694 от 06.08.2026г.

№ 124693 от 06.08.2026г.

№ 124691 от 06.08.2026г.

№ 124689 от 06.08.2026г.

№ 124690 от 06.08.2026г.

№ 124688 от 06.08.2026г.

№ 124687 от 06.08.2026г.

№ 277424 от 25.08.2026г.

№ 387929 от 10.09.2026г.

№ 387917 от 10.09.2026г.

№ 387930 от 10.09.2026г.

№ 387928 от 10.09.2026г.

№ 387926 от 10.09.2026г.

№ 387923 от 10.09.2026г.

№ 387927 от 10.09.2026г.

№ 387924 от 10.09.2026г.

№ 514982 от 23.09.2026г.
	

	
	Контрольная точка 2.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.3
	Обеспечено перечисление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, работавшим в органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, общественных и политических организациях Прокопьевского муниципального округа
	Х
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 3.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 888542 от 20.01.2026г.

№ 194177 от 06.02.2026г.

№ 480450 от 27.02.2026г.

№ 271568 от 12.02.2026г.

№ 610432 от 12.03.2026г.

№ 778124 от 26.03.2026г.
	

	
	Контрольная точка 3.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 882067 от 09.04.2026г.

№ 125800 от 21.04.2026г.

№ 245458 от 06.05.2026г.

№ 349263 от 18.05.2026г.

№ 577359 от 11.06.2026г.

№ 687358 от 24.06.2026г.
	

	
	Контрольная точка 3.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 792871 от 09.07.2026г.

№ 6649 от 21.07.2026г.

№ 124695 от 06.08.2026г.

№ 277423 от 25.08.2026г.

№ 387931 от 10.09.2026г.

№ 514983 от 23.09.2026г.
	

	
	Контрольная точка 3.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.4
	Обеспечено перечисление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Прокопьевского муниципального округа»
	Х
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 4.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 888551 от 20.01.2026г.

№ 888555 от 20.01.2026г.

№ 888553 от 20.01.2026г.

№ 888548 от 20.01.2026г.

№ 888557 от 20.01.2026г.

№ 888558 от 20.01.2026г.

№ 888556 от 20.01.2026г.

№ 888561 от 20.01.2026г.

№ 888559 от 20.01.2026г.

№ 40849 от 23.01.2026г.

№ 150832 от 04.02.2026г.

№ 194178 от 06.02.2026г.

№ 271578 от 12.02.2026г.

№ 271579 от 12.02.2026г.

№ 271580 от 12.02.2026г.

№ 271582 от 12.02.2026г.

№ 271581 от 12.02.2026г.

№ 271583 от 12.02.2026г.

№ 271584 от 12.02.2026г.

№ 271586 от 12.02.2026г.

№ 271585 от 12.02.2026г.

№ 271587 от 12.02.2026г.

№ 440068 от 25.02.2026г.

№ 480453 от 27.02.2026г.

№ 610447 от 12.03.2026г.

№ 610448 от 12.03.2026г.

№ 610449 от 12.03.2026г.

№ 610451 от 12.03.2026г.

№ 610455 от 12.03.2026г.

№ 610453 от 12.03.2026г.

№ 610452 от 12.03.2026г.

№ 610454 от 12.03.2026г.

№ 610456 от 12.03.2026г.

№ 644025 от 13.03.2026г.

№ 764417 от 25.03.2026г.

№ 778126 от 26.03.2026г.
	

	
	Контрольная точка 4.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 882066 от 09.04.2026г.

№ 882050 от 09.04.2026г.

№ 882062 от 09.04.2026г.

№ 882063 от 09.04.2026г.

№ 882049 от 09.04.2026г.

№ 882042 от 09.04.2026г.

№ 882040 от 09.04.2026г.

№ 882052 от 09.04.2026г.

№ 882058 от 09.04.2026г.

№ 882047 от 09.04.2026г.

№ 125803 от 21.04.2026г.

№ 162063 от 24.04.2026г.

№ 245451 от 06.05.2026г.

№ 245452 от 06.05.2026г.

№ 245453 от 06.05.2026г.

№ 245454 от 06.05.2026г.

№ 245455 от 06.05.2026г.

№ 245459 от 06.05.2026г.

№ 245461 от 06.05.2026г.

№ 245463 от 06.05.2026г.

№ 245466 от 06.05.2026г.

№ 272645 от 08.05.2026г.

№ 349264 от 18.05.2026г.

№ 440845 от 27.05.2026г.

№ 577358 от 11.06.2026г.

№ 577355 от 11.06.2026г.

№ 577352 от 11.06.2026г.

№ 577357 от 11.06.2026г.

№ 577360 от 11.06.2026г.

№ 577351 от 11.06.2026г.

№ 577354 от 11.06.2026г.

№ 577353 от 11.06.2026г.

№ 577350 от 11.06.2026г.

№ 577339 от 11.06.2026г.

№ 628676 от 18.06.2026г.

№ 688387 от 24.06.2026г.

№ 694920 от 25.06.2026г.
	

	
	Контрольная точка 4.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 792891 от 09.07.2026г.

№ 792892 от 09.07.2026г.

№ 792895 от 09.07.2026г.

№ 792896 от 09.07.2026г.

№ 792897 от 09.07.2026г.

№ 792898 от 09.07.2026г.

№ 792899 от 09.07.2026г.

№ 792900 от 09.07.2026г.

№ 792893 от 09.07.2026г.

№ 801089 от 10.07.2026г.

№ 6650 от 21.07.2026г.

№ 24686 от 23.07.2026г.

№ 124667 от 06.08.2026г.

№ 124670 от 06.08.2026г.

№ 124668 от 06.08.2026г.

№ 124669 от 06.08.2026г.

№ 124671 от 06.08.2026г.

№ 124672 от 06.08.2026г.

№ 124674 от 06.08.2026г.

№ 124673 от 06.08.2026г.

№ 124676 от 06.08.2026г.

№ 146568 от 11.08.2026г.

№ 277426 от 25.08.2026г.

№ 282808 от 26.08.2026г.

№ 387903 от 10.09.2026г.

№ 387901 от 10.09.2026г.

№ 387899 от 10.09.2026г.

№ 387904 от 10.09.2026г.

№ 387906 от 10.09.2026г.

№ 387908 от 10.09.2026г.

№ 387909 от 10.09.2026г.

№ 387911 от 10.09.2026г.

№ 387913 от 10.09.2026г.

№ 387934 от 10.09.2026г.

№ 514985 от 23.09.2026г.

№ 523572 от 24.09.2026г.


	

	
	Контрольная точка 4.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.5
	Обеспечено перечисление адресной социальной помощи членам семей граждан, принимавших участие и погибших (умерших)  в специальной военной операции
	Х
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 5.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 888311 от 20.01.2026г.

№ 79578 от 28.01.2026г.

№ 153065 от 04.02.2026г.

№ 163310 от 05.02.2026г.

№ 208363 от 09.02.2026г.

№ 312933 от 13.02.2026г.

№ 477451 от 27.02.2026г.

№ 570788 от 10.03.2026г.

№ 676508 от 17.03.2026г.

№ 676507 от 17.03.2026г.

№ 745735 от 23.03.2026г.

№ 745736 от 23.03.2026г.

№ 798259 от 30.03.2026г.
	

	
	Контрольная точка 5.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 819077 от 02.04.2026г.

№ 9062 от 13.04.2026г.

№ 65393 от 16.04.2026г.

№ 128898 от 21.04.2026г.

№ 175335 от 28.04.2026г.

№ 238485 от 05.05.2026г.

№ 238484 от 05.05.2026г.

№ 285995 от 12.05.2026г.

№ 388691 от 19.05.2026г.

№ 388692 от 19.05.2026г.

№ 410141 от 21.05.2026г.

№ 506765 от 04.06.2026г.

№ 628580 от 18.06.2026г.
	

	
	Контрольная точка 5.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 837134 от 14.07.2026г.

№ 6545 от 21.07.2026г.

№ 81124 от 31.07.2026г.

№ 81120 от 31.07.2026г.

№ 147727 от 11.08.2026г.

№ 253272 от 20.08.2026г.

№ 320274 от 01.09.2026г.

№ 387450 от 10.09.2026г.

№ 387449 от 10.09.2026г.

№ 387451 от 10.09.2026г.

№ 387448 от 10.09.2026г.

№ 499620 от 21.09.2026г.

№ 499618 от 21.09.2026г.

№ 499619 от 21.09.2026г.
	

	
	Контрольная точка 5.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.6
	Обеспечено перечисление экстренной адресной материальной помощи и адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации
	Х
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 6.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№64680 от 27.01.2026

№94974 от 29.01.2026

№94948 от 29.01.2026

№416931 от 20.02.2026

№417730 от 20.02.2026

№459985 от 26.02.2026

№610491 от 12.03.2026

№642948 от 13.03.2026

№721396 от 19.03.2026

№790809 от 27.03.2026

№91862 от 29.01.2026

№458761 от 26.02.2026

№684690 от 18.03.2026

№722153 от 19.03.2026

№721591 от 19.03.2026
№791134 от 27.03.2026
	

	
	Контрольная точка 6.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№818165 от 02.04.2026

№835511 от 03.04.2026

№149368 от 23.04.2026

№509028 от 04.06.2026

№577124 от 11.06.2026

№628645 от 18.06.2026

№629855 от 18.06.2026

№696192 от 25.06.2026

№708507 от 29.06.2026

№718784 от 30.06.2026
	

	
	Контрольная точка 6.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№762444 от 06.07.2026

№858174 от 16.07.2026

№899887 от 20.07.2026

№169232 от 13.08.2026

№283150 от 26.08.2026

№326793 от 02.09.2026

№387457 от 10.09.2026

№455364 от 17.09.2026

№559884 от 30.09.2026
	

	
	Контрольная точка 6.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.7
	Обеспечена социальная помощь для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за счет безвозмездных поступлений в бюджет
	Х
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 7.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Выплат не было в первом квартале
	

	
	Контрольная точка 7.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№186302 от 29.04.2026

№186572 от 29.04.2026

№209304 от 30.04.2026

№272013 от 08.05.2026

№349272 от 18.05.2026

№400444 от 20.05.2026
	

	
	Контрольная точка 7.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Выплат не было в третьем квартале
	

	
	Контрольная точка 7.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.8
	Обеспечена социальная помощь для семей с детьми-инвалидами за счет  безвозмездных поступлений в бюджет
	Х
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 8.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	В отчетном периоде не было выплат (не поступало обращений, выплата заявительного характера)
	

	
	Контрольная точка 8.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	В отчетном периоде не было выплат (не поступало обращений, выплата заявительного характера)
	

	
	Контрольная точка 8.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	В отчетном периоде не было выплат (не поступало обращений, выплата заявительного характера)
	

	
	Контрольная точка 8.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.9
	Обеспечена социальная поддержка ветеранов труда
	Х
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 9.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 49192 от 26.01.2026г.

№ 562421 от 06.03.2026г.

№ 577952 ль 10.03.2026г.
	

	
	Контрольная точка 9.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 215956 от 30.04.2026г.

№ 630946 от 18.06.2026г.
	

	
	Контрольная точка 9.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 755881 от 03.07.2026г.

№ 91703 от 03.08.2026г.

№ 328624 от 02.09.2026г.

№ 566472 от 30.09.2026г.
	

	
	Контрольная точка 9.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.10
	Обеспечена социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	Х
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 10.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	В отчетном периоде выплат не было
	

	
	Контрольная точка 10.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 472817 от 29.05.2026г.
	

	
	Контрольная точка 10.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 566472 от 30.09.2026г.
	

	
	Контрольная точка 10.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.11
	Обеспечена социальная поддержка многодетных матерей
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 11.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 577953 от 10.03.2026г.
	

	
	Контрольная точка 11.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 630947 от 18.06.2026г.
	

	
	Контрольная точка 11.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	В отчетном периоде выплат не было
	

	
	Контрольная точка 11.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.12
	Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления выплаты социального пособия на погребение и возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 12.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 39297 от 23.01.2026г.

№ 39295 от 23.01.2026г.

№ 64671 от 27.01.2026г.

№ 142192 от 03.02.2026г.

№ 163633 от 05.02.2026г.

№ 226423 от 10.02.2026г.

№ 271588 от 12.02.2026г.

№ 312998 от 13.02.2026г.

№ 336273 от 16.02.2026г.

№ 455939 от 26.02.2026г.

№ 480448 от 27.02.2026г.

№ 501917 от 03.03.2026г.

№ 556806 от 06.03.2026г.

№ 573520 от 10.03.2026г.

№ 664341 от 16.03.2026г.

№ 668920 от 17.03.2026г.

№ 764195 от 25.03.2026г.
	

	
	Контрольная точка 12.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 818132 от 02.04.2026г.

№ 36997 от 14.04.2026г.

№ 116698 от 20.04.2026г.

№ 138666 от 22.04.2026г.

№ 334921 от 15.05.2026г.

№ 430260 от 25.05.2026г.

№ 466890 от 29.05.2026г.

№ 628 677 от 18.06.2026г.

№ 620222 от 19.06.2026г.
	

	
	Контрольная точка 12.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 779240 от 07.07.2026г.

№ 786145 от 08.07.2026г.

№ 813248 от 13.07.2026г.

№ 891416 от 17.07.2026г.

№ 6646 от 21.07.2026г.

№ 32644 от 24.07.2026г.

№ 45010 от 28.07.2026г.

№ 81517 от 31.07.2026г.

№ 211860 от 18.08.2026г.

№ 211859 от 18.08.2026г.

№ 245432 от 19.08.2026г.

№ 245433 от 19.08.2026г.

№ 263977 от 21.08.2026г.

№ 272628 от 24.08.2026г.

№ 305784 от 31.08.2026г.

№ 506552 от 22.09.2026г.

№ 530321 от 25.09.2026г.
	

	
	Контрольная точка 12.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.13
	Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 13.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	В отчетном периоде выплат не было
	

	
	Контрольная точка 13.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	В отчетном периоде выплат не было
	

	
	Контрольная точка 13.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№ 754763 от 03.07.2026г.

Закон КО № 109-ОЗ прекратил действие с 01.10.2026г.
	

	
	Контрольная точка 13.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.14
	Обеспечено предоставление путевок  на бесплатное оздоровление в медицинской организации , оказывающей услуги на территории Прокопьевского муниципального округа
	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 14.1

«Приобретены путевки по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№64348 от 27.01.2026

№194857 от 06.02.2026

№665123 от 16.03.2026
	

	
	Контрольная точка 13.2

«Приобретены путевки по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№186571 от 29.04.2026

№318049 от 14.05.2026

№419026 от 22.05.2026

№508129 от 04.06.2026

№695888 от 25.06.2026
	

	
	Контрольная точка 13.3

«Приобретены путевки по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Выплат не было в третьем квартале
	

	
	Контрольная точка 13.4

«Приобретены путевки по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.15
	Организовано поздравление ветеранов войны, труда, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Прокопьевского муниципального округа, супружеских пар, отмечающих юбилей совместной жизни 50 лет 
	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 13.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№530553 от 05.03.2026

№684688 от 18.03.2026
	

	
	Контрольная точка 13.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№838350 от 03.04.2026

№113632 от 20.04.2026
	

	
	Контрольная точка 13.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	№17118 от 22.07.2026

№124325 от 06.08.2026

№204221 от 17.08.2026

№282812 от 26.08.2026
	

	
	Контрольная точка 13.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения в сфере оказания социальных услуг» за 3 квартал 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п 
	Цели/показатели комплекса процессных мероприятий
	Плановые значения по месяцам 

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 3 квартал 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Факт за  2026 год

	1
	Задача «Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг»

	1.1
	Доля выплат средней заработной платы социальных работников
	- 
	- 
	- 
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	100
	
	
	
	


	Информация об исполнении плана реализации показателей комплекса процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения в сфере оказания 

социальных услуг»

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид подтверждающего документа
	Информация о фактическом исполнении на 01.10.2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Задача «Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг»

	1.1
	Осуществлено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания 
	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	
	

	
	Контрольная точка 1.1

«Представлен отчет по субвенции по итогам первого квартала»
	25.04.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого квартала
	Отчет о реализации переданных государственных полномочий в виде субвенций на социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальной обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания с 01.01.2026 по 31.03.2026г.

	
	Контрольная точка 1.2

«Представлен отчет по субвенции за первое полугодие»
	25.07.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого полугодия
	Отчет о реализации переданных государственных полномочий в виде субвенций на социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальной обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания с 01.01.2026 по 30.06.2026г.

	
	Контрольная точка 1.3

«Представлен отчет по субвенции за 9 месяцев»
	25.10.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за 9 месяцев
	Отчет о реализации переданных государственных полномочий в виде субвенций на социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальной обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания с 01.01.2026 по 30.09.2026г.

	
	Контрольная точка 1.4

«Представлен отчет по субвенции за год»
	25.01.27
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за год
	

	1.2
	Осуществлено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании за счет платных услуг
	X
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	
	

	
	Контрольная точка 2.1

«Представлен отчет по платным услугам  за первый квартал »
	25.04.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого квартала
	Отчет по платным услугам с 01.01.2026 по 31.03.2026

	
	Контрольная точка 2.2

«Представлен отчет по платным услугам за первое полугодие»
	25.07.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого полугодия
	Отчет по платным услугам с 01.01.2026 по 30.06.2026

	
	Контрольная точка 2.3

«Представлен отчет по платным услугам за 9 месяцев»
	25.10.26
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за 9 месяцев
	Отчет по платным услугам с 01.01.2026 по 30.09.2026

	
	Контрольная точка 2.4

«Представлен отчет по платным услугам за год»
	25.01.27
	Директор МКУ «ЦСО» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за год
	

	1.3
	Осуществлено обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям
	
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	
	

	
	Контрольная точка 3.1

«Представлен отчет по платным услугам  за первый квартал »
	25.04.26
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого квартала
	Отчет о реализации переданных государственных полномочий в виде субвенций на обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям с 01.01.2026 по 31.03.2026г.

	
	Контрольная точка 3.2

«Представлен отчет по платным услугам за первое полугодие»
	25.07.26
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого полугодия
	ЛБО сняты Министерством труда и социальной защиты Кузбасса от 28.04.2026г. 
С 01.02.2026 года изменился тип учреждения с казенного на государственный у Муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Прокопьевского муниципального округа  в Государственное казенное учреждение «Прокопьевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в соответствии с распоряжением Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 04.09.2025 № 516-р «О принятии муниципального казенного  учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Прокопьевского муниципального округа в государственную собственность Кемеровской области — Кузбасса» 

	
	Контрольная точка 3.3

«Представлен отчет по платным услугам за 9 месяцев»
	25.10.26
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за 9 месяцев
	С 01.02.2026 года изменился тип учреждения с казенного на государственный у Муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Прокопьевского муниципального округа  в Государственное казенное учреждение «Прокопьевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в соответствии с распоряжением Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 04.09.2025 № 516-р «О принятии муниципального казенного  учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Прокопьевского муниципального округа в государственную собственность Кемеровской области — Кузбасса»

	
	Контрольная точка 3.4

«Представлен отчет по платным услугам за год»
	25.01.27
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за год
	

	1.4
	Обеспечено предоставление мер стимулирования работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсаций
	
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	
	

	
	Контрольная точка 4.1 

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года»
	25.04.26
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого квартала
	ЛБО сняты 24.04.2026г.



	
	Контрольная точка 4.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года»
	25.07.26
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого полугодия
	ЛБО сняты 24.04.2026г.

	
	Контрольная точка 4.3

«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года»
	25.10.26
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за 9 месяцев
	ЛБО сняты 24.04.2026г.

	
	Контрольная точка 4.4

«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Директор МКУ «СРЦН» Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за год
	


	
	Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» за 3 квартал 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N п/п 
	Цели/показатели комплекса процессных мероприятий
	Плановые значения по месяцам 

	
	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 3 квартал 

2026 года
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Факт за  2026 год

	
	1
	Задача «Обеспечение повышения качества жизни населения»

	
	1.1
	Количество человек, принявших участие в проведенных мероприятиях
	- 
	- 
	- 
	0
	-
	-
	-
	15
	-
	-
	-
	64
	
	
	
	

	Информация об исполнении плана реализации показателей комплекса процессных мероприятий «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения»
	

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид подтверждающего документа
	Информация о фактическом исполнении на 01.10.2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Задача «Обеспечение повышения качества жизни населения»
	

	1.1
	Организованы и проведены социально значимые мероприятия
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1

«Представлен отчет по проведенным социально значимым мероприятиям за первый квартал »
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	В первом квартале мероприятия не проводились (запланированы на 4 квартал - новогодние подарки детям из социально-опасных семей)
	

	
	Контрольная точка 1.2

«Представлен отчет по проведенным социально значимым мероприятиям за первое полугодие »
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	В первом квартале мероприятия не проводились (запланированы на 4 квартал - новогодние подарки детям из социально-опасных семей)
	

	
	Контрольная точка 1.3

«Представлен отчет по проведенным социально значимым мероприятиям за 9 месяцев»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	В первом квартале мероприятия не проводились (запланированы на 4 квартал - новогодние подарки детям из социально-опасных семей)
	

	
	Контрольная точка 1.4

«Представлен отчет по проведенным социально значимым мероприятиям за год»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.2
	Обеспечена организация отдыха детей из семей находящихся в сложной жизненной ситуации
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 2.1

«Приобретены путевки по итогам первого квартала»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	В первом квартале мероприятия не проводились (запланированы на 2-4 кварталы)
	

	
	Контрольная точка 2.2

«Приобретены путевки по итогам первого полугодия»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Организация отдыха детей, из семей находящихся в сложной жизненной ситуации в оздоровительный лагерь «Юность» 

с 17.06. по 30.06 — 15 путевок (оплата в 3 квартале п/п № 813178 от 13.07.2026г.)

	

	
	Контрольная точка 2.3

«Приобретены путевки по итогам за 9 месяцев»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Организация отдыха детей, из семей находящихся в сложной жизненной ситуации в оздоровительный лагерь «Юность» 

с 20.07. по 02.08. — 15 путевок (п/п № 263534 от 21.08.2026г.)

с 05.08. по 18.08. — 18 путевок

(п/п № 400211 от 11.09.2026г.)

«Вектор»

с 01.08 по 14.08 — 16 путевок

(п/п № 483760 от 11.09.2026г.)
	

	
	Контрольная точка 2.4

«Приобретены путевки по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.3
	Обеспечено оказание помощи к началу учебного года малообеспеченным семьям, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами для подготовки детей к школе 
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 3.1

«Выплаты осуществлены по итогам первого квартала»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Выплата не производилась в первом квартале
	

	
	Контрольная точка 3.2

«Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Выплата не производилась в первом первом полугодии
	

	
	Контрольная точка 3.3
«Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Выплата не производилась по итогам за 9 месяцев
	

	
	Контрольная точка 3.4
«Выплаты осуществлены по итогам отчетного года»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	


	Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Создание доступной среды и реабилитация инвалидов» за 3 квартал 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п 
	Цели/показатели комплекса процессных мероприятий
	Плановые значения по месяцам 

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 3 квартал 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Факт за  2026 год

	1
	Задача «Создание безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов  и обеспечение  повышения качества жизни инвалидов посредством предоставления качественных реабилитационных услуг»

	1.1
	Доля инвалидов, обеспеченных индивидуальными средствами реабилитации (от общего количества обратившихся)
	- 
	- 
	- 
	100
	
	
	
	100
	
	
	
	100
	
	
	
	


	Информация об исполнении плана реализации показателей комплекса процессных мероприятий «Создание доступной среды и реабилитация инвалидов»
	

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид подтверждающего документа
	Информация о фактическом исполнении на 01.10.2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Задача «Создание безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и обеспечение повышения качества жизни инвалидов посредством предоставления качественных реабилитационных услуг»
	

	1.1
	Обеспечено изготовление печатной продукции
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 2.1

«Предоставлен отчет по изготовлению печатной продукции за первый квартал»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Печатная продукция в первом квартале не приобреталась
	

	
	Контрольная точка 2.2

«Предоставлен отчет по изготовлению печатной продукции за первое полугодие»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Печатная продукция во втором квартале не приобреталась
	

	
	Контрольная точка 2.3

«Предоставлен отчет по изготовлению печатной продукции за 9 месяцев»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Печатная продукция в третьем квартале не приобреталась
	

	
	Контрольная точка 2.4

«Предоставлен отчет по изготовлению печатной продукции за год»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	1.2
	Обеспечено «Организация и проведение ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов, с приобретением поощрительных призов»
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	
	

	
	Контрольная точка 3.1

«Предоставлен отчет о проведении ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов за первый квартал»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Конкурс проводится ко Дню инвалида (в четвертом квартале)
	

	
	Контрольная точка 3.2

«Предоставлен отчет о проведении ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов за первое полугодие»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Конкурс проводится ко Дню инвалида (в четвертом квартале)
	

	
	Контрольная точка 3.3

«Предоставлен отчет о проведении ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов за 9 месяцев»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	Конкурс проводится ко Дню инвалида (в четвертом квартале)
	

	
	Контрольная точка 3.4

«Предоставлен отчет о проведении ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества для детей-инвалидов за год»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Платежное поручение
	
	

	Информация об исполнении плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания» за 3 квартал 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п 
	Цели/показатели комплекса процессных мероприятий
	Плановые значения по месяцам 

	
	
	январь
	февраль
	март
	Факт за 1 квартал 2026 года
	апрель
	май
	июнь
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	июль
	август
	сентябрь
	Факт за 3 квартал 2026 года
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Факт за  2026 год

	1
	Задача «Обеспечение деятельности  в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»

	1.1
	Выполняемость бюджетных ассигнований выделенных на содержание органов местного самоуправления
	- 
	- 
	- 
	27,58
	
	
	
	54,95
	
	
	
	80,53
	
	
	
	


	Информация об исполнении плана реализации показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки 

и социального обслуживания»

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) 
	Вид подтверждающего документа
	Информация о фактическом исполнении на 01.10.2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Задача «Обеспечение деятельности  в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»

	1.1
	Обеспечено содержание в сфере  социальной поддержки и социального обслуживания
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	
	

	
	Контрольная точка 1.1

«Представлен отчет по субвенции за первый квартал»
	25.04.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого квартала
	Отчет о реализации переданных государственных полномочий в виде субвенций на выполнение государственных полномочий Кемеровской области — Кузбасса в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, в части органов местного самоуправления с 01.01.2026 по 31.03.2026г.

	
	Контрольная точка 1.2

«Представлен отчет по субвенции за первое полугодие»
	25.07.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет по итогам первого полугодия
	Отчет о реализации переданных государственных полномочий в виде субвенций на выполнение государственных полномочий Кемеровской области — Кузбасса в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, в части органов местного самоуправления с 01.01.2026 по 30.06.2026г.

	
	Контрольная точка 1.3

«Представлен отчет по субвенции за 9 месяцев»
	25.10.26
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за 9 месяцев
	Отчет о реализации переданных государственных полномочий в виде субвенций на выполнение государственных полномочий Кемеровской области — Кузбасса в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, в части органов местного самоуправления с 01.01.2026 по 30.09.2026г.

	
	Контрольная точка 1.4

«Представлен отчет по субвенции за год»
	25.01.27
	Начальник Управления социальной защиты населения администрации Прокопьевского муниципального округа
	Отчет за год
	


Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Прокопьевского муниципального округа»
	№

п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

	
	
	2026 план
	2026 факт на 01.04.2026
	2026 факт на 01.07.2026
	2026 факт на 01.10.2026

	1
	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	129 678,3
	28 002,6
	63 753,7
	96 698,6

	
	Местный бюджет
	41 910,6
	8 206,9
	16 924,6
	25 158,5

	
	Региональный бюджет
	81 576,1
	18 831,4
	43 937,9
	67 300,4

	
	Федеральный бюджет
	5 358,4
	964,3
	2 339,5
	3 688,0

	
	Внебюджетные источники
	833,2
	0,0
	551,7
	551,7

	1.1
	Муниципальный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
	 6 020,7
	1 083,5
	2628,6
	4143,8

	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	Региональный бюджет
	662,3
	119,2
	289,1
	455,8

	
	Федеральный бюджет
	5 358,4
	964,3
	2 339,5
	3 688,0

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
	34 205,8
	7 265,0
	15 487,2
	21 033,7

	
	Местный бюджет
	31299,8
	6 751,6
	14 041,3
	19067,2

	
	Региональный бюджет
	2072,8
	513,4
	894,2
	1414,8

	
	Федеральный бюджет
	0
	0,0
	0
	0

	
	Внебюджетные источники
	833,2
	0,0
	551,7
	551,7

	1.3
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения в сфере оказания социальных услуг»
	65 520,2
	14 338,1
	35 047,6
	52 897,0

	
	Местный бюджет
	6 705,0
	1 347,0
	2 661,4
	3747,9

	
	Региональный бюджет
	58815,2
	12 991,1
	32 386,2
	49149,1

	1.4
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения»
	3 142,5
	0,0
	0,0
	1935,0

	
	Местный бюджет
	3142,5
	0,0
	0,0
	1935,0

	1.5
	Комплекс процессных мероприятий «Создание доступной среды и реабилитация инвалидов»
	65,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Местный бюджет
	65,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»
	20724,1
	5 316,0
	10 590,3
	16689,1

	
	Местный бюджет
	698,3
	108,3
	221,9
	408,4

	
	Региональный бюджет
	20025,8
	5 207,7
	10 368,4
	16280,7


